## Cta Púb. (2021)
CUENTA PÚBLICA 2021
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
(Pesos 2021)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto1 | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato2 | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto 3 |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto 4 |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos)5 |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados 2/ | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado 1/ | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla | Veracruz | Ejecución | 2017-08-31 | 2018-07-20 | 24 años | 10757569646.8163 | 2018-10-30 | 2022-05-02 | 2022-07-02 | 2042-07-02 | 3555472003 | 0 | 3555472003 | 2455200936 | 882956339.56 | 62.8 | 47 | 13.2 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.- Etapa del Proyecto.- de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Sección 5.2 Ejecución del Proyecto durante la Etapa de Actividades Previas. 2.- Plazo del Contrato.- El periodo de operación del servicio Integral originalmente es de 20 años de acuerdo al Contrato número OADPRS/DGA/APP/001/2018, más el periodo de Ejecución del Proyecto de 18 meses nos dan 21 años, 8 meses y 1 día; sin embargo, por motivos No imputables al desarrollador se han firmado tres Convenios Modificatorios y una autorización de Prorroga para llevar a cabo un 4° Convenio Modificatorio, motivo por el cual los años de término del Contrato han cambiado desde la Etapa de Ejecución del Proyecto a 23 años 11 mes. 3.- Fecha Inicio, Termino de Ejecución del Proyecto.- De acuerdo con "El Contrato" la fecha de firma fue el 20/07/2018, sin embargo en el Primer Convenio Modificatorio en el apartado Antecedentes numeral II, la fecha en que el OADPRS entrego la posesión, guarda y custodia de las instalaciones al Desarrollador fue el 30 de octubre de 2018, por lo que en esta última fecha se considera que se debe dar inicio a las actividades previas, tal como se estipula en el tercer párrafo del Segundo Convenio Modificatorio. La fecha de termino en la que se define la Conclusión de las instalaciones ocurrirá de acuerdo a la Prorroga Autorizada por el OADPRS al Desarrollador, mediante oficio número PRS/DGA/01 0060/2022 de fecha 11 de enero de 2022, signada por el Director General de Administración de Prevención y Readaptación Social, el 02 de mayo de 2022 y la fecha de Inicio del Servicio 02 de julio 2022. 4.- Fecha inicio, termino de operaciones y mantenimiento del proyecto.- Se toma la fecha del 02 de julio de 2022 en concordancia con los Convenios Modificatorios y la Prórroga de "El Contrato". 5.- Monto de la inversión anual.- En el apartado Programado se presenta el monto del modelo financiero.
1/ Avance fisico acumulado.- Se tómo del Reporte de Avance del Proyecto del Cierre de 2021 emitido por el Auditor Técnico y se consideró el Porcentaje Poderado por que es el que está en función del Avance del Proyecto. 2/ Niveles de Servicios Suministrados.- dado que aún no se concluye la Etapa de Actividades Previas, aun no se cuantifican avances para la Etapa de Operación, por lo que los datos solicitados no se encuentran disponibles.

## Anexo VPN
CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO
2o CONVENIO MODIFICATORIO (MILES DE PESOS MN)
Cons | Año | Monto Sin IVA | IVA | Monto con IVA | % | Periodo | Valor Presente Con Tasa de Descuento Social del 10%
Totales |  | 24577318.6063 | 3932370.977 | 28509689.5833 | 100 |  | 10757569.6468
1 | 2018 | [5 empty] | 0
2 | 2019 | [5 empty] | 0
3 | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 2021 | 372600 | 59616 | 432216 | 1.516 | 0 | 372600
5 | 2022 | 1171150.4469 | 187384.0715 | 1358534.5184 | 4.7652 | 1 | 1064682.2244
6 | 2023 | 1229350.9344 | 196696.1495 | 1426047.0839 | 5.002 | 2 | 1015992.5077
7 | 2024 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 3 | 927273.4598
8 | 2025 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 4 | 842975.8726
9 | 2026 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 5 | 766341.7023
10 | 2027 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 6 | 696674.2748
11 | 2028 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 7 | 633340.2499
12 | 2029 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 8 | 575763.8635
13 | 2030 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 9 | 523421.6941
14 | 2031 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 10 | 475837.9037
15 | 2032 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 11 | 432579.9125
16 | 2033 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 12 | 393254.4659
17 | 2034 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 13 | 357504.0599
18 | 2035 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 14 | 325003.6908
19 | 2036 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 15 | 295457.9007
20 | 2037 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 16 | 268598.0916
21 | 2038 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 17 | 244180.0833
22 | 2039 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 18 | 221981.8939
23 | 2040 | 1234200.975 | 197472.156 | 1431673.131 | 5.0217 | 19 | 201801.7217
24 | 2041 | 822800.65 | 131648.104 | 954448.754 | 3.3478 | 20 | 122304.0738
Monto en Miles de pesos |  | 24577318.6063 | 3932370.977 | 28509689.5833 |  |  | 10757569.6468
Monto en Pesos |  | 24577318606.2812 | 3932370977.005 | 28509689583.2863 |  |  | 10757569646.8163