## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 3,732,758,656 | 0 | 137,585,697 | 137,585,697 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 459,556,839 | 0 | 118,805,926 | 118,805,926 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 71,147,708 | 0 | 24,147,329 | 24,147,329 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de un sistema integral de aire acondicionado |  | 1908I000003 | Sin. | 10-2019 11-2021 | 13,317,415 | 0 | 11,396,905 | 11,396,905 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 99.9 |  | 99.9
|  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  | 0 | 11,396,905 | 11,396,905 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de planta generadora de emergencia y subestación eléctrica |  | 1908I000004 | Sin. | 10-2019 12-2021 | 6,613,481 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipo de Laboratorio para el CENAPA |  | 2008B000001 | Mor. | 04-2021 12-2021 | 10,830,664 | 0 | 3,445,986 | 3,445,986 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  | 0 | 3,445,986 | 3,445,986 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS |  | 20085110001 | CDMX. | 07-2020 12-2021 | 413,733 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
IMPRESORA PARA CREDENCIALIZACIÓN |  | 20085110002 | CDMX. | 09-2020 12-2021 | 67,232 | 0 | 36,081 | 36,081 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 36,081 | 36,081 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Centro Nacional de Servicios de Diagnostico en Salud Animal (CENASA) |  | 2108B000001 | Mex. | 04-2021 12-2021 | 31,367,583 | 0 | 5,570,386 | 5,570,386 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 80 |  | 80
|  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  | 0 | 5,570,386 | 5,570,386 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Centro Nacional de Plaguicidas y Contaminantes |  | 2108B000002 | Mex. | 04-2021 12-2021 | 8,537,600 | 0 | 3,697,971 | 3,697,971 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  | 0 | 3,697,971 | 3,697,971 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 240,409,131 | 0 | 94,658,597 | 94,658,597 |  | 0.0 | 100.0
Reconstrucción de daños septiembre 2018 Sinaloa |  | 2108I000003 | Sin. | 07-2021 12-2021 | 66,155,590 | 0 | 31,003,419 | 31,003,419 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 75.8 |  | 75.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 31,003,419 | 31,003,419 |  | 0.0 | 100.0
Reconstrucción de daños Guerrero 2019 |  | 2108I000004 | Gro. | 08-2021 10-2022 | 71,177,835 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reconstrucción de daños Oaxaca 2019 |  | 2108I000005 | Oax. | 08-2021 12-2021 | 13,320,816 | 0 | 8,130,968 | 8,130,968 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 74.6 |  | 74.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 8,130,968 | 8,130,968 |  | 0.0 | 100.0
Reconstrucción de daños septiembre 2018 Sonora |  | 2108I000006 | Son. | 08-2021 12-2021 | 58,691,551 | 0 | 55,524,210 | 55,524,210 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 55,524,210 | 55,524,210 |  | 0.0 | 100.0
Reconstrucción de daños Jalisco 2019 |  | 2108I000007 | Jal. | 08-2021 06-2022 | 31,063,339 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 148,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero |  | 1508I000003 | Sin. | 08-2015 12-2022 | 24,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto |  | 1908I000005 | Oax. | 07-2020 11-2022 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo |  | 2008I000001 | Ver. | 07-2020 07-2022 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Factibilidad en el Estero Grande |  | 2008I000002 | Ver. | 07-2020 03-2022 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras |  | 2008I000003 | BC., BCS., Chis., Mich., Nay., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc. | 07-2020 07-2022 | 45,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Diagnóstico integral |  | 2008I000004 | BC., BCS., Camp., Col., Chis., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | 07-2020 11-2022 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas |  | 2008I000005 | Chis. | 07-2020 07-2022 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit |  | 2008I000006 | Nay. | 07-2020 11-2022 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona |  | 2008I000007 | Tab. | 07-2020 06-2022 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 3,273,201,817 | 0 | 18,779,771 | 18,779,771 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 22,118,551 | 0 | 18,779,771 | 18,779,771 |  | 0.0 | 100.0
REHABILITACIÓN DEL ALMACEN CENTRAL |  | 21085120001 | CDMX. | 03-2021 12-2021 | 22,118,551 | 0 | 18,779,771 | 18,779,771 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 18,779,771 | 18,779,771 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 2,920,003,834 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SUPERVISION DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EN SALUD ANIMAL CNRSA |  | 1708B000001 | Mex. | 01-2018 12-2022 | 2,920,003,834 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 331,079,432 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Obras en Corralero |  | 1908I000001 | Oax. | 05-2020 12-2022 | 135,189,994 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA. |  | 1908I000002 | Oax. | 07-2019 11-2022 | 195,889,438 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.