## Cta Púb. (2021)
CUENTA PÚBLICA 2021
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
(Pesos 2021)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de Operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) (4) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí) | Querétaro/ Guanajuato/ San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | 6935700170.72 | 2016-12-01 | 2018-12-31 | 2016-12-01 | 2026-10-31 | 2043885388 | 0 | 2043885388 | 0 | 0 | 46.25 | 11.11 | 11.11 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 16 | 16 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 16 | 16 | 745270664 | 796819320.32 | 796819320.32 | (Nota: Refiere a las estimaciones de diciembre de 2020 y de enero a noviembre de 2021). Para el ejercicio 2021 se tenían programados recursos por $ 745,270,664.02 más $ 64’825,068.81 pendientes de pagar del ejercicio 2020 ya afectados por el factor de actualización de precios. Por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 1,210,096.19pesos, menos $3,785,485.47 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró, así como también quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2021 por un monto programado de $ 69,355,404.53, la cual se tendrán que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 324.82 Km equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato del 2016 -2026, cubriendo parte de los Estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí y al cierre del año 2021 se tiene un avance físico contractual del 46.25%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 16 | 16
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 16 | 16
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 16 | 16
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 16 | 16
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 16 | 16
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 16 | 16
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 16 | 16 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 16 | 16
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 16 | 16
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 16 | 16
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 16 | 16
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 16 | 16
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 16 | 16
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 16 | 16 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 16 | 16
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 16 | 16
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Veracruz/ Tabasco | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | 6391834400.3032 | 2016-12-01 | 2019-01-31 | 2016-12-01 | 2026-10-31 | 2323355455 | 0 | 2323355455 | 0 | 0 | 43.57 | 11.72 | 11.72 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 11 | 11 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 11 | 11 | 724852277 | 845097169.03 | 845097169.03 | (Nota: Refiere a la estimación parcial de octubre 2020 y completas de noviembre y diciembre de 2020 y a las estimaciones de enero a noviembre de 2021, siendo pagada parcialmente la estimación noviembre 2021). Para el ejercicio 2021 se tenían programados recursos por $ 724,852,276.69 más $ 145,897,442.30 pendientes de pagar del ejercicio 2020 ya afectados por el factor de actualización de precios. Por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron deductivas por un monto $ 4,500,654.917 pesos, menos $ 12,651,207.42 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. quedo pendiente de pagar el complemento de la estimación de noviembre y la estimación de diciembre de 2021 por un monto programado de $ 68,984,083.89 la cual se tendrán que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 209.578 Km equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2016 – 2026, cubriendo parte de los Estados de Tabasco y Veracruz y al cierre del año 2021 se tiene un avance físico contractual del 43.57%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 11 | 11
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 11 | 11
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 11 | 11
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 11 | 11
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 11 | 11
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 11 | 11
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 11 | 11 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 11 | 11
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 11 | 11
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 11 | 11
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 11 | 11
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 11 | 11
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 11 | 11
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad |  |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 11 | 11
[22 empty] | 11 | 11 | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[22 empty] | 11 | 11 | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 11 | 11
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Estado de México/ Tlaxcala / Puebla | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-15 | 10 años | 5931412021.99 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2027-07-31 | 1520488912 | 0 | 1520488912 | 0 | 0 | 33.65 | 11.85 | 11.85 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 13 | 13 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 13 | 13 | 682142730 | 645340665.64 | 645340665.64 | (Nota: Refiere a la estimación de diciembre de 2020 pendiente de pagar y a las estimaciones de enero a noviembre de 2021). Para el ejercicio 2021, se tenían programados recursos por $ 682,142,730.58 más $ 53’476,239.91 pendientes de pagar del ejercicio 2020 ya afectados por el factor de actualización de precios, Por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron deductivas por un monto de $ 8,648,548.92 pesos, menos $ 13,283,044.71 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2021 por un monto de $ 60,977,849.00 la cual se tendrán que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 294.06 Km equivalentes de la carretera federal Texcoco - Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte de los estados de México, Tlaxcala y Puebla y al cierre del año 2021 se tiene un avance físico contractual del 33.65%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 13 | 13
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 13 | 13
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 13 | 13
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 13 | 13
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 13 | 13 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 13 | 13
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 13 | 13
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 13 | 13
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 13 | 13
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 13 | 13 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 13 | 13
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 13 | 13
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca) | Estado de México/ Hidalgo | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-11 | 10 años | 5314707891.73 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2027-07-31 | 2246879691 | 0 | 2246879691 | 0 | 0 | 35.39 | 11.76 | 11.76 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 10 | 10 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 10 | 10 | 604159419 | 582007939.16 | 582007939.16 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre de 2021). Para el ejercicio 2021 se tenían programados recursos por $ 604,159,418.69 ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron deductivas por un monto de $ 859.92 pesos, menos $ 187,405.24 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2021 por un monto programado de $ 55,724,553.87, las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 183.0 Km equivalentes de la carretera federal Pirámides – Tulancingo - Pachuca de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte de los Estados de México e Hidalgo y al cierre del año 2019 se tiene un avance físico contractual del 35.39%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 10 | 10
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 10 | 10
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 10 | 10
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 10 | 10
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 10 | 10
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 10 | 10
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 10 | 10 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 10 | 10
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 10 | 10
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 10 | 10
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 10 | 10
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 10 | 10
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 10 | 10
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 10 | 10 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 10 | 10
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 10 | 10
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - La Gloria) | Coahuila / Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-12 | 10 años | 7052436794.45 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2027-09-30 | 2417064422 | 0 | 2417064422 | 0 | 0 | 14.84 | 10.35 | 10.35 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 8 | 8 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 8 | 8 | 415953550 | 749576402.55 | 749576402.55 | (Nota: Refiere a las estimaciones de junio a diciembre de 2019, de enero a diciembre de 2020 y de enero a noviembre de 2021), Para el ejercicio 2021 se tenían programados recursos por $ 831,907,100.62 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios. Por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 8,631,040.00pesos, así como deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 25,297,048.75 pesos, menos $ 19,644,555.58pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró, Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2021 por un monto de $ 72,437,784.93 la cual se tendrán que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 292.44 Km equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo de tramos y puentes en los primeros dos años y 3 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte del Estado de Nuevo León y Coahuila y al cierre del año 2021 se tiene un avance físico contractual del 14.84%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 8 | 8
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 8 | 8
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 8 | 8
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 8 | 8
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 8 | 8
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 8 | 8
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 8 | 8 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 8 | 8
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 8 | 8
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 8 | 8
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 8 | 8
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 8 | 8
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 8 | 8
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 8 | 8 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 8 | 8
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 8 | 8
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-10 | 10 años | 5943569616.55 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2027-09-30 | 1768737778 | 0 | 1768737778 | 0 | 0 | 31.13 | 11.98 | 11.98 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 9 | 9 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 9 | 9 | 692290700 | 755276262.18 | 755276262.18 | (Nota: Refiere a las estimaciones pendientes de pagar parcial de noviembre y completa de diciembre de 2020 y las correspondientes de enero a noviembre de 2021). Para el ejercicio 2021 se tenían programados recursos por $ 692,290,700.54 más $ 90,446,622.17 pendientes de pagar del ejercicio 2020, ya afectados por el factor de actualización de precios. Por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $2,907,011.39 pesos, menos $ 5,704,891.57pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2021 por un monto programado de $ 62,963,741.77 las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 355.87 Km equivalentes de la carretera federal Matehuala - Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte del Estado de Nuevo León, y al cierre del año 2021 se tiene un avance físico contractual del 31.13%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 9 | 9
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 9 | 9
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 9 | 9
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 9 | 9
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 9 | 9 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 9 | 9
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 9 | 9
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 9 | 9
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 9 | 9
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 9 | 9 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 9 | 9
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 9 | 9
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche - Mérida) | Campeche / Yucatán | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | 5665427203.28 | 2018-09-01 | 2020-05-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 1949465526 | 0 | 1949465526 | 0 | 0 | 24.9 | 11.59 | 11.59 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 15 | 15 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 15 | 15 | 636620965 | 747964321.03 | 747964321.03 | (Nota: Refiere a las estimaciones pendientes de pagar de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y las correspondientes de enero a noviembre de 2021). Para el ejercicio 2021 se tenían programados recursos por $ 636,620,964.72 más $ 156,202,459.81 pendientes de pagar del ejercicio 2020, ya afectados por el factor de actualización de precios. Por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento no se aplicaron penas convencionales, respecto a las deductivas se aplicaron por incumplimiento en los estándares de desempeño por un monto de $ 13,879,625.99 pesos, menos $ 15,615,673.25 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2021 por un monto programado de $ 56,935,130.94, las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 413.45 Km equivalentes de la carretera federal Campeche - Mérida de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 – 2028, cubriendo parte de los estados de Campeche y Yucatán y al cierre del año 2021 se tiene un avance físico contractual del 24.90%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 15 | 15
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 15 | 15
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 15 | 15
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 15 | 15
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 15 | 15
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 15 | 15
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 15 | 15 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 15 | 15
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 15 | 15
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 15 | 15
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 15 | 15
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 15 | 15
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 15 | 15
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 15 | 15 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 15 | 15
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 15 | 15
17092110008 |  | Chiapas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10 años | 12441366506.16 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 4014925734 | 0 | 4014925734 | 0 | 0 | 18.33 | 10.36 | 10.36 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 15 | 15 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 15 | 15 | 994171565 | 1293105694.06 | 1293105694.06 | (Nota: Refiere al complemento de la estimación pendiente de pagar de diciembre de 2020 y las estimaciones de enero a noviembre de 2021). Para el ejercicio 2021 se tenían programados recursos por $ 1,420,245,092.91 más de $ 18,746,089.27 pendientes de pagar del ejercicio 2020, ya afectados por el factor de actualización de precios, Por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 9,925,265.47 pesos, así como deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 30,310,749.77 pesos, menos $ 22,106,201.70 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2021 por un monto programado de $ 123,740,128.48 la cual se tendrá que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 486.93 Km equivalentes de la carretera federal Arriaga - Tapachula de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 – 2028, cubriendo parte del Estado de Chiapas y al cierre del año 2021 se tiene un avance físico contractual del 18.33%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 15 | 15
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 15 | 15
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 15 | 15
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 15 | 15
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 15 | 15
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 15 | 15
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 15 | 15 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 15 | 15
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 15 | 15
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 15 | 15
| Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga - Tapachula) | [22 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 15 | 15
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 15 | 15
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 15 | 15
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 15 | 15 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 15 | 15
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 15 | 15
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico - Ciudad Victoria) | Tamaulipas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | 5779223240.5 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 2167612675 | 0 | 2167612675 | 0 | 0 | 22.12 | 12.13 | 12.13 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 9 | 9 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 9 | 9 | 661003161 | 675791685.52 | 675791685.52 | (Nota: Refiere a la estimación de diciembre de 2020 pendiente de pagar y las estimaciones de enero a noviembre de 2021, esta última de noviembre se pagó parcialmente por falta de recursos. Para el ejercicio 2021 se tenían programados recursos por $ 661,003,160.67 más $ 53,220,291.95 pendientes de pagar del ejercicio 2020, ya afectados por el factor de actualización de precios. Por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 243,600.00, así como deductivas por un monto de $7,180,703.04 pesos menos $ 4,558,177.56 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedaron pendientes de pagar las siguientes estimaciones de 2021; complemento de la estimación de noviembre por un monto de $4,505,687.20 y diciembre por un monto programado de $ 58,932,178.11 la cual se tendrá que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 279.21 Km equivalentes de la carretera federal Tampico – Ciudad Victoria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 – 2028, cubriendo parte del Estado de Tamaulipas y al cierre del año 2021 se tiene un avance físico contractual de 22.12%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 9 | 9
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 9 | 9
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 9 | 9
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 9 | 9
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 9 | 9 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 9 | 9
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 9 | 9
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 9 | 9
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 9 | 9
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 9 | 9 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 9 | 9
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 9 | 9
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí - Matehuala) | San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10 años | 7137079531.09 | 2018-09-01 | 2020-10-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 1953097909 | 0 | 1953097909 | 0 | 0 | 25.08 | 11.41 | 11.41 | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 13 | 13 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 13 | 13 | 788520621 | 892518768.45 | 892518768.45 | (Nota: Refiere a las estimaciones pendientes de pagar de noviembre y diciembre de 2020 y a las correspondientes de enero a noviembre de 2021). Para el ejercicio 2021 se tenían programados recursos por $ 788,520,620.87 más $ 133’624,200.16 pendientes de pagar del ejercicio 2020, ya afectados por el factor de actualización de precios. Se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 446,600.00, así como deductivas por incumplimiento en los estándares de desempeño por un monto de $209,142.89 pesos, menos $ 734,716.88 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar las estimaciones de noviembre de 2021 por un monto programado de $ 71,316,385.61 las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 379.91 Km equivalentes de la carretera federal San Luis Potosí - Matehuala de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 – 2028, cubriendo parte del Estado de San Luis Potosí y al cierre del año 2021 se tiene un avance físico contractual del 25.08%.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 13 | 13
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 13 | 13
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 13 | 13
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 13 | 13
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 13 | 13 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 13 | 13
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 13 | 13
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 13 | 13
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 13 | 13
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 13 | 13 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 13 | 13
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 13 | 13
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Puebla | Operación | 2015-08-20 | 2016-08-26 | 30 años | 3,378,439,946 1) | 2017-08-09 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 1946-12-26 | 881647182 | N/A | 881647182 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Sección 2) | Disponibilidad de la vía en la sección | 6 | 6 | Sección | Disponibilidad de la vía en la sección | 6 | 6 | 116,800,000 3) | 0 | 120259705.46 | 1/ Monto de inversión conforme al Contrato, actualizado conforme a programa financiero, con INPC Anual de diciembre 2020. ' 28 pagos de $120,658,569.50 de pesos que equivale a $3,378,439,946 pesos. ' '(Pago solicitado 85,250,000.00 más IVA Julio 2016, actualizado a Diciembre/2020). 2/ Disponibilidad del servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo 10 del Contrato APP. Requerimientos de Servicio. En particular "1.3.1.2. Requisitos Técnicos durante el periodo de Operación y Conservación." 3/ Monto total de inversión a precios 2021 con IVA es de 1,054.7 y pago anual asignado es de 116.8 respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021
(1) La Fuente De Financiamiento No Presupuestaria Corresponde a La Inversión Privada De La Empresa Durante La Etapa De Rehabilitación
(2) El Avance Físico Reportado es Respecto al Total del Contrato
(3) El Pago Anual Corresponde a la Asignación PEF del Ejercicio Reportado
(4) El pago anual modificado vario con respecto al ultimo informe trimestral debido a que se autorizo una adecuación presupuestal interna en el sector a favor de los proyectos APPs, ya que había Unidades Administrativas con saldos sin ejercer. Los recursos fueron para pagar estimaciones de octubre y noviembre de 2021, erogados en el mes de enero del presente año, esto derivado de la insuficiencia presupuestal asignada por la SHCP.
(2)
(3)
(1)