## Cta__Púb_
CUENTA PÚBLICA 2021
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Millones de pesos 2021)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA | TIPO DE PROYECTO | INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [8 empty] | PAGOS
|  |  |  | (Millones de pesos) | [8 empty] | (Millones de pesos)
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | ACUMULADO HASTA 2020 | MONTO TOTAL ESTIMADO 2021 1/ | 2021 |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO A VALOR PRESENTE NETO | ACUMULADOS HASTA 2020 | COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 2021 | 2021
[8 empty] | INICIAL ESTIMADA 2/ | EJERCIDA | ACUMULADA HASTA 2021 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO | [6 empty] | OBLIGACIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL | EJERCIDOS | ACUMULADOS HASTA 2021 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
[11 empty] | EJERCIDA / INICIAL ESTIMADA | EJERCIDA / MODIFICADA A 2021 | [8 empty] | EJERCIDO / PREVISTO | EJERCIDO / ACUMUALDO HASTA 2021
Nuevo Necaxa-Avila Camacho Otorgamiento de una concesión para construir, operar, mantener y conservar el tramo carretero Nuevo Necaxa - Ávila Camacho de 36.646 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión | Puebla | Infraestructura Económica | 7848.26 | 2008-06-01 | 2014-08-31 | 7848.26 | N/D | N/D | N/D | 7848.26 | 0 | 0 | 2007-08-07 | 2037-08-07 | 2331.7 | 4365.7664 | N/D | 790 | 742.8161 | 5108.5825 | 94.0274 | 14.5406
NOTA 1: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está disponible y no es una obligación que exige el Contrato PPS. NOTA 2: Lo reportado en las columnas de Inversión: Inversión Total del Proyecto, Acumulado hasta 2020 y Acumulada hasta 2021 es el mismo número a precios del año 2014 ya que los trabajos de construcción acabaron en ese mismo año 2014, por lo que no es necesario que se actualice al año 2021, derivado a que la inversión ha concluido. NOTA 3: En la columna el Valor Total del Contrato a Valor Presente Neto se refiere al Valor Presente del flujo de pagos que la SICT hace al Inversionista Proveedor por el servicio de capacidad carretera ofrecido a lo largo del periodo de concesión, el cual está a partir del año 2007.
Nueva Italia-Apatzingán Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Nueva Italia - Apatzingán de 31.70 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Michoacán | Infraestructura Económica | 596 | 2008-01-01 | 2012-05-04 | 596 | N/D | N/D | N/D | 596 | 0 | 0 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 516 | 1438.1991 | N/D | 181 | 197.8183 | 1636.0174 | 109.2919 | 12.0915
NOTA 1: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está disponible y no es una obligación que exige el Contrato PPS NOTA 2: Lo reportado en las columnas de inversión: Inversión Total del Proyecto, Acumulado hasta 2020 y Acumulada hasta 2021 es el mismo número a precios del año 2012 ya que los trabajos de construcción acabaron en ese mismo año 2012, por lo que no es necesario que se actualice al año 2021, derivado a que la inversión ha concluido. NOTA 3: En la columna el Valor Total del Contrato a Valor Presente Neto se refiere al Valor Presente del flujo de pagos que la SICT hace al Inversionista Proveedor por el servicio de capacidad carretera ofrecido a lo largo del periodo de concesión, el cual está a partir del año 2007. NOTA 4: En las columnas de Pagos: Ejercido y Ejercido/Previsto se realizó un pago mayor al previsto derivado a un incremento no previsto en el aforo vehicular. En este caso, los pagos se componen por el pago disponibilidad y pago por uso y este último depende del aforo vehicular que pasa por la carretera, el cual se conoce como tarifa sombra y se paga con Presupuesto de Egresos de la Federación. Para cubrir faltante se realizó un ajuste interno, por lo que no se incrementó el monto asignado a la SICT.
Rioverde-Ciudad Valles Otorgamiento de una concesión para operar, mantener y conservar el tramo carretero libre de cuota de jurisdicción federal Río Verde -Ciudad Valles de 113.18 kilómetros, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | San Luis Potosí | Infraestructura Económica | 5200 | 2008-02-01 | 2013-06-30 | 5200 | N/D | N/D | N/D | 5200 | 0 | 0 | 2007-08-08 | 2031-08-08 | 1783.7 | 4277.5051 | N/D | 612 | 627.3234 | 4904.8285 | 102.5038 | 12.7899
NOTA 1: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está disponible y no es una obligación que exige el Contrato PPS. NOTA 2: Lo reportado en las columnas de inversión: Inversión Total del Proyecto, Acumulado hasta 2020 y Acumulada hasta 2021 es el mismo número a precios del año 2013 ya que los trabajos de construcción acabaron en ese mismo año 2013, por lo que no es necesario que se actualice al año 2021, derivado a que la inversión ha concluido. NOTA 3: En la columna el Valor Total del Contrato a Valor Presente Neto se refiere al Valor Presente del flujo de pagos que la SICT hace al Inversionista Proveedor por el servicio de capacidad carretera ofrecido a lo largo del periodo de concesión, el cual está a partir del año 2007. NOTA 4: En las columnas de Pagos: Ejercido y Ejercido/Previsto se realizó un pago mayor al previsto derivado a un incremento no previsto en el aforo vehicular. En este caso, los pagos se componen por el pago disponibilidad y pago por uso y este último depende del aforo vehicular que pasan por la carretera, el cual se conoce como tarifa sombra y se paga con Presupuesto Egresos de la Federación. Para cubrir faltante se realizó un ajuste interno, por lo que no se incrementó el monto asignado a la SICT.
Irapuato-La Piedad Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Irapuato - La Piedad de 74.32 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Guanajuato | Infraestructura Económica | 631 | 2006-03-01 | 2008-08-25 | 631 | N/D | N/D | N/D | 631 | 0 | 0 | 2005-09-12 | 2025-09-12 | 934.7 | 3560.644 | N/D | 0 | 370.7678 | 3931.4118 | 0 | 9.4309
NOTA 1: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está disponible y no es una obligación que exige el Contrato PPS NOTA 2: Lo reportado en las columnas de inversión: Inversión Total del Proyecto, Acumulado hasta 2020 y Acumulada hasta 2021 es el mismo número a precios del año 2008 ya que los trabajos de construcción acabaron en ese mismo año 2008, por lo que no es necesario que se actualice al año 2021, derivado a que la inversión ha concluido. NOTA 3: En la columna el Valor Total del Contrato a Valor Presente Neto se refiere al Valor Presente del flujo de pagos que la SICT hace al Inversionista Proveedor por el servicio de capacidad carretera ofrecido a lo largo del periodo de concesión, el cual está a partir del año 2005. NOTA 4: En la celda Obligación de Pagos Prevista no existe valor puesto que para el año 2021 no hubo una obligación de pagos prevista original, aunque después a lo largo del año 2021, si se contaron con los recursos para cubrir los pagos realizando un ajuste interno, por lo que no se incrementó el monto asignado a la SICT.
Querétaro-Irapuato Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Querétaro - Irapuato de 92.98 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Guanajuato | Infraestructura Económica | 1172 | 2006-11-01 | 2011-03-01 | 1172 | N/D | N/D | N/D | 1172 | 0 | 0 | 2006-06-21 | 2026-06-21 | 1812.6 | 10176.2846 | N/D | 0 | 1211.6695 | 11387.954 | 0 | 10.6399
NOTA 1: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está disponible y no es una obligación que exige el Contrato PPS NOTA 2: Lo reportado en las columnas de inversión: Inversión Total del Proyecto, Acumulado hasta 2020 y Acumulada hasta 2021 es el mismo número a precios del año 2011 ya que los trabajos de construcción acabaron en ese mismo año 2011, por lo que no es necesario que se actualice al año 2021, derivado a que la inversión ha concluido. NOTA 3: En la columna el Valor Total del Contrato a Valor Presente Neto se refiere al Valor Presente del flujo de pagos que la SICT hace al Inversionista Proveedor por el servicio de capacidad carretera ofrecido a lo largo del periodo de concesión, el cual está a partir del año 2006. NOTA 4: En la celda Obligación de Pagos Prevista no existe valor, puesto que para el año 2021 no hubo una obligación de pagos prevista original, aunque después a lo largo del año 2021, si se contaron con los recursos para cubrir los pagos realizando un ajuste interno, por lo que no se incrementó el monto asignado a la SICT.
Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Tapachula - Talismán con ramal a Cd. Hidalgo de 39.05 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Chiapas | Infraestructura Económica | 949 | 2007-05-01 | 2010-07-22 | 949 | N/D | N/D | N/D | 949 | 0 | 0 | 2006-11-28 | 2026-11-28 | 867.9 | 3203.1109 | N/D | 291.2 | 369.6819 | 3572.7927 | 126.9512 | 10.3471
NOTA 1: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está disponible y no es una obligación que exige el Contrato PPS. NOTA 2: Lo reportado en las columnas de inversión: Inversión Total del Proyecto, Acumulado hasta 2020 y Acumulada hasta 2021 es el mismo número a precios del año 2010 ya que los trabajos de construcción acabaron en ese mismo año 2010, por lo que no es necesario que se actualice al año 2021, derivado a que la inversión ha concluido. NOTA 3: En la columna el Valor Total del Contrato a Valor Presente Neto se refiere al Valor Presente del flujo de pagos que la SICT hace al Inversionista Proveedor por el servicio de capacidad carretera ofrecido a lo largo del periodo de concesión, el cual está a partir del año 2006. NOTA 4: En las columnas de Pagos: Ejercido y Ejercido/Previsto se realizó un pago mayor al previsto derivado a un incremento no previsto en el aforo vehicular. En este caso, los pagos se componen por el pago disponibilidad y pago por uso y este último depende del aforo vehicular que pasan por la carretera, el cual se conoce como tarifa sombra y se paga con Presupuesto Egresos de la Federación.Para cubrir faltante se utilizó el remanente de otros PPS, por lo que no se incrementó el monto asignado a la SICT.
Mitla-Entronque Tehuantepec II Otorgamiento de una concesión para operar, conservar, mantener, modernizar, ampliar y explotar el tramo carretero Mitla - Entronque Tehuantepec II de 169.23 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Oaxaca | Infraestructura Económica | 20552.8195 | 2012-06-01 | 2023-07-01 | 14419.6902 | 2275 | 2275 | 1704.8495 | 16124.5397 | 74.9384 | 10.573 | 2010-05-27 | 2050-05-27 | 4270 | 2067.6126 | N/D | 2275 | 746.8022 | 2814.4149 | 32.8265 | 26.5349
NOTA 1: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está disponible y no es una obligación que exige el Contrato PPS. NOTA 2: La inversión total de proyecto corresponde al primer reequilibrio y se encuentra a precios del año 2021. NOTA 3: La inversión acumulada al año 2020 se encuentra a precios del año 2021. NOTA 4: El proyecto sigue en construcción y la inversión ejercida año 2021 es de 1,704.8 mdp. NOTA 5: La inversión acumulada hasta 2021 se encuentra a precios del año 2021. NOTA 6: En la columna el Valor Total del Contrato a Valor Presente Neto se refiere al Valor Presente del flujo de pagos que la SICT hace al Inversionista Proveedor por el servicio de capacidad carretera ofrecido a lo largo del periodo de concesión, el cual corresponde al primer reequilibrio y es a partir del año 2010.
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.