## DETALLE PPI
Cuenta Pública 2021
CUENTA PÚBLICA 2021
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1/
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
|  |  |  | (PESOS) |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  | 2021 |  | ACUMU-LADO HASTA 2021 (H)
|  |  |  | INVERSIÓN TOTAL 2/ | 2021
[5 empty] | APROBADA (A) | MODIFICADA (B) | EJERCICIO 3/ (C) | EJERCICIO / APROBADA (D)=(C/A) | EJERCICIO / MODI-FICADA (E)=(C/B) | PROGRA-MADO (F) | REAL (G)
| TOTAL |  |  | 2072998132.99 | 504112289 | 149976711.33 | 149976711.33 | 29.7507 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  | 313913899.82 | 50000000 | 96959485.75 | 96959485.75 | 193.919 | 100
| ADQUISICIONES |  |  | 313913899.82 | 50000000 | 96959485.75 | 96959485.75 | 193.919 | 100
| Programa de adquisiciones de la Fiscalía General de la República para el ejercicio fiscal 2021. | CDMX | 01-2021 | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
11-2021
Programa de adquisiciones de la Fiscalía General de la República para el ejercicio fiscal 2021.
| Adquisición de equipo de videoconferencia para el inmueble de Insurgentes 20. | CDMX | 09-2021 | 310712.34 |  | 310499.85 | 310499.85 |  | 100 | 100 | 100 | 100
11-2021
Adquisición de un equipo de videoconferencia para el Inmueble de Insurgentes 20 con la finalidad de difundir los logros del quehacer de la Institución.
| Adquisición de equipamiento para operar en sistemas de radiocomunicaciones de misiones críticas P25. | CDMX | 12-2021 | 11259665.28 |  | 11259665.28 | 11259665.28 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2021
Adquisición de equipos de radiocomunicación con el protocolo de comunicaciones P25 para atender las necesidades de comunicaciones seguras y con alto grado de disponibilidad de servicios de voz a servidores públicos que realizan trabajos de seguridad, protección civil y administrativos adscritos a las áreas operativas y sustantivas de esta Fiscalía General de la República.
| Programa de adquisición de equipo de inspección no intrusiva: Arco Detector Metal, Detector de Metales (portátiles) y Túneles de Rayos X. 4/ | CDMX | 12-2021 | 80644551.91 |  | 4241994.2 | 4241994.2 |  | 100 | 100 | 72.85 | 72.85
12-2021
Adquisición, entrega, instalación, programación, capacitación y puesta en marcha de equipos de inspección no intrusiva: Arcos detectores de metales, detectores de metales (portátiles) y túneles de rayos X, para la instalación en los inmuebles de la Fiscalía General de la República.
| Adquisición, instalación, programación y puesta en marcha de 38 Sistemas de Detección de Humo, Alarma y Voceo. 5/ | CDMX | 11-2021 | 29234159 |  | 29234158.76 | 29234158.76 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2021
Adquisición, instalación, programación y puesta en marcha de sistemas de detección de humo, alarma y voceo en inmuebles de la Fiscalía General de la República.
| Adquisición de estaciones AFIS DIGIWEB | CDMX | 04-2021 | 196341.6 |  | 196341.6 | 196341.6 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2021
Adquisición de estaciones AFIS DIGIWEB, para el registro de huellas dactilares de las personas servidoras públicas y personas aspirantes a ingresar a la Institución, como parte de los procesos de evaluación de control de confianza.
| Adquisición de equipos de aire acondicionado para los inmuebles propiedad y/o uso de la Fiscalía General de la República, que ocupan 28 delegaciones estatales. | CDMX | 11-2020 | 52029253.69 |  | 32087788.06 | 32087788.06 |  | 100 | 3.7 | 24.37 | 24.37
11-2021
Adquisición de equipos de aire acondicionado para inmuebles de 28 delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República a fin de que el personal cuente con instalaciones adecuadas para el correcto desempeño de sus actividades en beneficio de la ciudadanía.
| Proyecto de reordenamiento inmobiliario de Río Panuco, reubicando al personal en diversos inmuebles propiedad de la Fiscalía General de la República. | CDMX | 07-2021 | 84466969 |  | 16640137.92 | 16640137.92 |  | 100 | 19.7 | 19.7 | 19.7
12-2022
Proyecto de reordenamiento inmobiliario para la reubicación de personal en diversos inmuebles propiedad de la Fiscalía General de la República.
| Adquisición de sistemas de racks y montacargas para el almacén central de la FGR | CDMX | 10-2021 | 5772247 |  | 2988900.08 | 2988900.08 |  | 100 | 100 | 50 | 50
04-2022
Adquisición de sistemas de racks y montacargas para el almacén central de la Fiscalía General de la República para contar con el espacio suficiente que permita que los expedientes se encuentren ordenados e identificados; así como, evitar el deterioro de los documentos.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | 1759084233.17 | 454112289 | 53017225.58 | 53017225.58 | 11.6749 | 100
| INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL |  |  | 1759084233.17 | 454112289 | 53017225.58 | 53017225.58 | 11.6749 | 100
| Programa de infraestructura gubernamental de la Fiscalía General de la República para el ejercicio fiscal 2021. | CDMX | 01-2021 | 454112289 | 454112289 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
11-2021
Programa de infraestructura gubernamental de la Fiscalía General de la República para el ejercicio fiscal 2021.
| Proyecto de construcción de barda perimetral y dos casetas de vigilancia en la Delegación Estatal de Colima. | Colima | 10-2021 | 4500000 |  | 2316811.39 | 2316811.39 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2021
Proyecto de construcción de barda perimetral y dos casetas de vigilancia en la Delegación Estatal de Colima.
| Proyecto para la construcción de barda perimetral en la Delegación Estatal de Reynosa, Tamaulipas. | Tamaulipas | 09-2021 | 3465000 |  | 620849.3 | 620849.3 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2021
Proyecto para la construcción de barda perimetral en la Delegación Estatal de Reynosa, Tamaulipas.
| Proyecto de sustitución e instalación de elevadores para pasajeros, en tres Delegaciones Estatales de la Fiscalía General de la República. | Varias | 11-2021 | 35034862.93 |  | 1847660.01 | 1847660.01 |  | 100 | 42.54 | 6.93 | 6.93
12-2021
Proyecto de sustitución e instalación de elevadores para pasajeros, en tres Delegaciones Estatales de la Fiscalía General de la República.
| Proyecto Integral de Adecuación, Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del "Parque Nacional de la Justicia". | CDMX | 01-2021 | 1128348265.86 |  | 34123315.53 | 34123315.53 |  | 100 | 15.95 | 10.8 | 10.8
12-2021
Proyecto para la integración de espacios independientes, con control de acceso y medidas de seguridad en el manejo de datos a las diferentes células de investigación para las áreas sustantivas, las cuales estarán concentradas en un espacio específico. Esta distribución coadyuvará a la toma de decisiones en temas relevantes a nivel nacional, lo que permitirá una investigación directa, eficaz y única.
| Proyecto Integral para la construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República. 6/ | Varias | 09-2015 | 133623815.38 |  | 14108589.35 | 14108589.35 |  | 100 | 100 | 0 | 100
10-2021
Proyecto Integral para la construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República en Guadalajara, Hermosillo, Oaxaca y Villahermosa.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
3/ Incluye el presupuesto pagado y ADEFAS.
4/ La inversión original fue de 104,248.6 miles de pesos, sin embargo el monto del contrato fue de 80,644.5 miles de pesos. De los cuales se erogaron 4,242.0 miles de pesos correspondientes a los bienes entregados e instalados durante la vigencia del mismo. | 4/ La inversión original fue de 104,248.6 miles de pesos, sin embargo el monto del contrato fue de 80,644.5 miles de pesos. De los cuales se erogaron 4,242.0 miles de pesos correspondientes a los bienes entregados e instalados durante la vigencia del mismo.
5/ La inversión original fue de 75,833.1 miles de pesos para 38 partidas. Sin embargo, en el contrato adjudicaron únicamente 24 partidas por un monto de 29,234.2 miles de pesos. | 5/ La inversión original fue de 75,833.1 miles de pesos para 38 partidas. Sin embargo, en el contrato adjudicaron únicamente 24 partidas por un monto de 29,234.2 miles de pesos.
6/ En el ejercicio fiscal 2021, se liquidaron los pagos pendientes del proyecto.
Fuente: Fiscalía General de la República.