## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,847,103,941 | 547,416,554 | 662,262,504 | 453,330,520 |  | 82.8 | 68.4
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 128,369,302 | 0 | 128,369,302 | 53,706,053 |  | 0.0 | 41.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 128,369,302 | 0 | 128,369,302 | 53,706,053 |  | 0.0 | 41.8
Adquisición de equipo especializado (2020) |  | 2010LAU0005 | Chih., Dgo., Hgo., Jal., Oax., SLP., Sin., Son. | 10-2020 12-2021 | 4,981,082 | 0 | 4,981,082 | 3,463,864 |  | 0.0 | 69.5 |  | 0 |  | 69.5 |  | 69.5
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 4,981,082 | 3,463,864 |  | 0.0 | 69.5
Adquisición de equipo de laboratorio (2020) |  | 2010LAU0006 | Chih., Oax. | 10-2020 12-2021 | 53,517,568 | 0 | 53,517,568 | 50,242,189 |  | 0.0 | 93.8 |  | 0 |  | 94 |  | 94
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 53,517,568 | 50,242,189 |  | 0.0 | 93.8
Adquisición de Vehículos Terrestres para Trabajo de Campo (2021) |  | 2110LAU0001 | Chih., Dgo., Hgo., Jal., Oax., SLP., Sin., Son. | 04-2021 12-2021 | 69,870,652 | 0 | 69,870,652 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 69,870,652 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,718,734,639 | 547,416,554 | 533,893,202 | 399,624,467 |  | 73.0 | 74.8
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1,718,734,639 | 547,416,554 | 533,893,202 | 399,624,467 |  | 73.0 | 74.8
Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado |  | 1910LAU0001 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 439,251,011 | 145,446,590 | 141,853,590 | 115,210,000 |  | 79.2 | 81.2 |  | 35.1 |  | 29.2 |  | 84.2
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 145,446,590 | 141,853,590 | 115,210,000 |  | 79.2 | 81.2
Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 (2019-2021) |  | 1910LAU0002 | NDG. | 01-2019 12-2021 | 368,624,323 | 117,869,077 | 117,869,077 | 102,833,283 |  | 87.2 | 87.2 |  | 34.5 |  | 30.2 |  | 91.4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 117,869,077 | 117,869,077 | 102,833,283 |  | 87.2 | 87.2
Generación de información geofísica del territorio nacional |  | 1910LAU0003 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 358,991,458 | 121,217,950 | 102,630,590 | 76,905,193 |  | 63.4 | 74.9 |  | 33.8 |  | 42.9 |  | 76.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 121,217,950 | 102,630,590 | 76,905,193 |  | 63.4 | 74.9
Exploración y Evaluación de Minerales Radiactivos y Asociados |  | 1910LAU0004 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 169,942,094 | 53,238,748 | 53,238,748 | 29,020,279 |  | 54.5 | 54.5 |  | 33.3 |  | 23.6 |  | 83.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 53,238,748 | 53,238,748 | 29,020,279 |  | 54.5 | 54.5
Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) |  | 1910LAU0006 | NDG. | 01-2019 12-2021 | 70,321,605 | 23,512,410 | 21,677,950 | 14,316,696 |  | 60.8 | 66.0 |  | 22.8 |  | 22.8 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 23,512,410 | 21,677,950 | 14,316,696 |  | 60.8 | 66.0
Exploración por Carbón |  | 1910LAU0008 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 18,248,497 | 5,861,754 | 5,861,754 | 3,360,401 |  | 57.3 | 57.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 96.6
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 5,861,754 | 5,861,754 | 3,360,401 |  | 57.3 | 57.3
Estudios Geológico-Ambientales |  | 1910LAU0009 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 47,373,603 | 15,240,989 | 15,240,989 | 10,168,525 |  | 66.7 | 66.7 |  | 35.5 |  | 35.5 |  | 97.9
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 15,240,989 | 15,240,989 | 10,168,525 |  | 66.7 | 66.7
Estudios geohidrológicos |  | 1910LAU0010 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 42,813,659 | 15,417,933 | 15,417,933 | 8,415,982 |  | 54.5 | 54.5 |  | 40.7 |  | 41.6 |  | 93.4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 15,417,933 | 15,417,933 | 8,415,982 |  | 54.5 | 54.5
Investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra |  | 1910LAU0011 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 72,309,718 | 22,461,103 | 20,629,211 | 12,457,368 |  | 55.4 | 60.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 95.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 22,461,103 | 20,629,211 | 12,457,368 |  | 55.4 | 60.3
Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos |  | 2010LAU0001 | Chih. | 05-2020 12-2022 | 16,859,627 | 5,500,000 | 5,500,000 | 3,162,773 |  | 57.5 | 57.5 |  | 33.3 |  | 34.4 |  | 67.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 5,500,000 | 5,500,000 | 3,162,773 |  | 57.5 | 57.5
Inventario Minero y Exploración en Distritos Mineros susceptibles de ser reactivados |  | 2010LAU0002 | NAC. | 05-2020 12-2022 | 42,924,817 | 13,600,000 | 12,336,000 | 10,049,992 |  | 73.8 | 81.4 |  | 33.3 |  | 66.6 |  | 94.5
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 13,600,000 | 12,336,000 | 10,049,992 |  | 73.8 | 81.4
Inventarios Mineros Municipales |  | 2010LAU0003 | NAC. | 05-2020 12-2022 | 7,183,443 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,144,532 |  | 93.2 | 93.2 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 68.7
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,144,532 |  | 93.2 | 93.2
Inventario de pasivos ambientales mineros por estado |  | 2010LAU0004 | Chih. | 05-2020 12-2022 | 16,290,744 | 5,750,000 | 5,750,000 | 2,722,008 |  | 47.3 | 47.3 |  | 33.3 |  | 34.7 |  | 67.7
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 5,750,000 | 5,750,000 | 2,722,008 |  | 47.3 | 47.3
Exploración por Litio |  | 2110LAU0002 | NAC. | 08-2021 12-2022 | 47,600,040 | 0 | 13,587,360 | 8,857,435 |  | 0.0 | 65.1 |  | 0 |  | 29 |  | 29
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 13,587,360 | 8,857,435 |  | 0.0 | 65.1
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.