## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 659,976,216 | 76,049,419 | 348,771,855 | 269,652,080 |  | 354.5 | 77.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 227,863,150 | 0 | 98,728,416 | 97,076,612 |  | 0.0 | 98.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 197,230,897 | 0 | 68,096,163 | 66,444,359 |  | 0.0 | 97.5
Renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de las Unidades Foráneas del Cinvestav |  | 2011L4J0005 | Coah., CDMX., Gto., NL., Qro., Tamps., Yuc. | 02-2021 12-2021 | 19,339,849 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Zacatenco del Cinvestav |  | 2011L4J0006 | CDMX. | 02-2021 12-2021 | 70,179,204 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa anual de adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2021 del Cinvestav |  | 2011L4J0008 | Coah., CDMX., Gto., Jal., NL., Qro., Tamps., Yuc. | 02-2021 12-2021 | 11,468,046 | 0 | 10,340,000 | 8,977,213 |  | 0.0 | 86.8 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 10,340,000 | 8,977,213 |  | 0.0 | 86.8
Programa anual de adquisición de equipo de laboratorio |  | 2011L4J0009 | Coah., CDMX., Gto., Jal., NL., Qro., Tamps., Yuc. | 02-2021 12-2021 | 96,243,798 | 0 | 57,756,163 | 57,467,146 |  | 0.0 | 99.4 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 57,756,163 | 57,467,146 |  | 0.0 | 99.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 30,632,253 | 0 | 30,632,253 | 30,632,253 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav |  | 2011L4J0002 | Gto. | 03-2021 12-2021 | 6,969,853 | 0 | 6,969,853 | 6,969,853 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 6,969,853 | 6,969,853 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento y Rehabilitación Mayor de la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav. |  | 2011L4J0003 | CDMX. | 03-2021 12-2021 | 12,207,464 | 0 | 12,207,464 | 12,207,464 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 12,207,464 | 12,207,464 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad de Genómica Avanzada - LANGEBIO del CINVESTAV. |  | 2011L4J0004 | Gto. | 03-2021 12-2021 | 6,159,453 | 0 | 6,159,453 | 6,159,453 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 6,159,453 | 6,159,453 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav |  | 2011L4J0007 | Jal. | 03-2021 12-2021 | 5,295,483 | 0 | 5,295,483 | 5,295,483 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 5,295,483 | 5,295,483 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 432,113,066 | 76,049,419 | 250,043,439 | 172,575,468 |  | 226.9 | 69.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 432,113,066 | 76,049,419 | 250,043,439 | 172,575,468 |  | 226.9 | 69.0
Construcción y Equipamiento de Edificio para el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de la CDMX |  | 1911L4J0003 | CDMX. | 02-2020 12-2021 | 245,793,587 | 76,049,419 | 174,049,419 | 154,060,204 |  | 202.5 | 88.5 |  | 49 |  | 53 |  | 100
|  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 103,500,000 | 88,560,128 |  | 0.0 | 85.5
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 76,049,419 | 70,549,419 | 65,500,076 |  | 86.1 | 92.8
Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav |  | 2011L4J0001 | Jal. | 05-2021 12-2022 | 71,897,383 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Complejo de Laboratorios Especializados en Fisicoquímica de Materiales y Geoquímica Marina |  | 2111L4J0001 | Yuc. | 02-2021 06-2022 | 98,230,025 | 0 | 75,994,020 | 18,515,264 |  | 0.0 | 24.3 |  | 100 |  | 27 |  | 27
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 75,994,020 | 18,515,264 |  | 0.0 | 24.3
Adecuación de edificio existente para la operación del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (LBS-3), en la Unidad Zacatenco del Cinvestav |  | 2111L4J0013 | CDMX. | 10-2021 12-2021 | 16,192,071 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.