## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 244,231,473 | 0 | 82,746,874 | 82,746,874 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 179,060,689 | 0 | 82,746,874 | 82,746,874 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 179,060,689 | 0 | 82,746,874 | 82,746,874 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2019) Nota: Adicionalmente a lo ejercido, se ejerció recursos en el ramo 9 por $24,913,797, y reune un ejercido acumulado en este proyecto al 31/12/21 de $105,575,139 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20. |  | 1909J2R0004 | BC. | 10-2019 12-2021 | 179,060,689 | 0 | 82,746,874 | 82,746,874 |  | 0.0 | 100.0 |  | 38.6 |  | 13.9 |  | 70.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 82,746,874 | 82,746,874 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 65,170,784 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 65,170,784 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro de emergencias portuarias de API Ensenada |  | 2113J2R0001 | BC. | 10-2021 12-2021 | 17,890,995 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro Regulador de Transporte de API Ensenada |  | 2113J2R0002 | BC. | 10-2021 12-2021 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales). |  | 2113J2R0003 | BC. | 10-2021 12-2021 | 9,279,789 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Áreas de control de accesos (equipamiento e instalaciones) en los Puertos de Ensenada y el Sauzal. |  | 2113J2R0004 | BC. | 10-2021 12-2022 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.