## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,804,385,258 | 97,000,000 | 335,970,005 | 286,538,416 |  | 295.4 | 85.2
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 67,032,007 | 12,000,000 | 31,670,009 | 24,101,220 |  | 200.8 | 76.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 42,179,063 | 0 | 23,270,009 | 17,385,976 |  | 0.0 | 74.7
Ficha Técnica para Programa de Adquisiciones de Equipos de Señalamiento Marítimo |  | 2009J2T0001 | Sin. | 07-2020 12-2021 | 42,179,063 | 0 | 23,270,009 | 17,385,976 |  | 0.0 | 74.7 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 23,270,009 | 17,385,976 |  | 0.0 | 74.7
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 24,852,944 | 12,000,000 | 8,400,000 | 6,715,244 |  | 55.9 | 79.9
Mantenimiento a Infraestructura 2020-2021 Nota: La variación se debe a un error en la partida presupuestaria, el ejercido correcto es el del AC01 $6,364,041 pesos. |  | 1909J2T0001 | Sin. | 01-2020 12-2021 | 24,852,944 | 12,000,000 | 8,400,000 | 6,715,244 |  | 55.9 | 79.9 |  | 42 |  | 24 |  | 74
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 12,000,000 | 8,400,000 | 6,715,244 |  | 55.9 | 79.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,737,353,251 | 85,000,000 | 304,299,996 | 262,437,196 |  | 308.7 | 86.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,737,353,251 | 85,000,000 | 304,299,996 | 262,437,196 |  | 308.7 | 86.2
Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos |  | 1609J2T0001 | Sin. | 06-2016 12-2022 | 265,300,477 | 85,000,000 | 44,300,000 | 2,437,200 |  | 2.8 | 5.5 |  | 73 |  | 0 |  | 27
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 85,000,000 | 44,300,000 | 2,437,200 |  | 2.8 | 5.5
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFIÍN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. |  | 2109J2T0001 | Sin. | 05-2021 08-2022 | 164,700,386 | 0 | 44,999,996 | 44,999,996 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 6 |  | 6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 44,999,996 | 44,999,996 |  | 0.0 | 100.0
Reubicación del CIAD-Culiacán en Ciudad Educadora de Saber de Sinaloa |  | 2113J2T0001 | Sin. | 08-2021 05-2023 | 295,441,284 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa. |  | 2113J2T0002 | Sin. | 08-2021 12-2022 | 179,347,777 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Terminales Turísticas de Cruceros y Terminal de Transbordadores, Mazatlán, Sin. |  | 2113J2T0003 | Sin. | 10-2021 12-2023 | 832,563,327 | 0 | 215,000,000 | 215,000,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 18 |  | 18
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 215,000,000 | 215,000,000 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.