## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 740,770,875 | 63,248,479 | 37,706,237 | 37,706,237 |  | 59.6 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 428,664,783 | 63,248,479 | 37,706,237 | 37,706,237 |  | 59.6 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 21,707,227 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisiciones de equipo para Señalamiento Marítimo en Puerto Tuxpan |  | 1909J2X0002 | Ver. | 10-2019 07-2021 | 21,707,227 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 55
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 406,957,556 | 63,248,479 | 37,706,237 | 37,706,237 |  | 59.6 | 100.0
Programa de Dragado de Mantenimiento en Áreas de Navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2021-2024) Nota: Adicional a lo registrado en el MSPPI, se ejerció en el ramo 9 $5,507,365 pesos acumulando en al 31/12/21 de $105,575,139 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20 |  | 2009J2X0003 | Ver. | 01-2021 12-2024 | 406,957,556 | 63,248,479 | 37,706,237 | 37,706,237 |  | 59.6 | 100.0 |  | 78.1 |  | 33 |  | 33
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 63,248,479 | 37,706,237 | 37,706,237 |  | 59.6 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 312,106,092 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 312,106,092 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de Vialidad de acceso al Recinto Portuario, casetas de control y obras complementarias, en el Puerto de Tuxpan, Ver. |  | 1909J2X0003 | Ver. | 03-2020 08-2021 | 21,462,775 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Complemento de Libramiento de Acceso al Puerto Tuxpan de A2 a A4. |  | 2009J2X0001 | Ver. | 02-2020 06-2023 | 286,510,227 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Plantas de Tratamiento en el Recinto Portuario en el Puerto de Tuxpan, Ver. |  | 2009J2X0002 | Ver. | 10-2020 11-2021 | 4,133,090 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.