## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 5,333,757,065 | 459,746,651 | 251,631,297 | 138,534,822 |  | 30.1 | 55.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 11,080,092 | 0 | 11,080,092 | 7,262,483 |  | 0.0 | 65.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 11,080,092 | 0 | 11,080,092 | 7,262,483 |  | 0.0 | 65.5
Sustitución de Lanchas para seguridad del puerto y vehiculo de pasajeros. |  | 2109J3A0001 | Mich. | 04-2021 12-2021 | 11,080,092 | 0 | 11,080,092 | 7,262,483 |  | 0.0 | 65.5 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 11,080,092 | 7,262,483 |  | 0.0 | 65.5
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5,322,676,973 | 459,746,651 | 240,551,205 | 131,272,339 |  | 28.5 | 54.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 5,322,676,973 | 459,746,651 | 240,551,205 | 131,272,339 |  | 28.5 | 54.5
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura Nota: Adicionalmente a lo ejercido, se ejerció recursos en el ramo 9 por $1,080,881 con lo cual se tiene un ejercido acumulado en este proyecto al 31/12/21 por $2,521,191 pesos, esto debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20. |  | 1609J3A0004 | Mich. | 01-2017 12-2021 | 51,460,907 | 5,415,000 | 3,790,500 | 2,521,191 |  | 46.5 | 66.5 |  | 9.9 |  | 5.4 |  | 95.5
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 5,415,000 | 3,790,500 | 2,521,191 |  | 46.5 | 66.5
Modernización de vialidades de acceso al Puerto |  | 1909J3A0002 | Mich. | 01-2019 06-2022 | 486,868,746 | 200,000,000 | 62,971,747 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 41 |  | 0 |  | 8.8
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 200,000,000 | 62,971,747 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste Nota: Adicional a lo ejercido, se ejerció recursos en el ramo 9 por $4,404,286 acumulando un ejercido al 31/12/21 por $11,255,769 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20. |  | 1909J3A0003 | Mich. | 01-2020 07-2022 | 576,917,726 | 215,880,000 | 25,887,934 | 11,255,769 |  | 5.2 | 43.4 |  | 37.4 |  | 0.3 |  | 4.3
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 215,880,000 | 25,887,934 | 11,255,769 |  | 5.2 | 43.4
Protección marginal en senos de escolleras Nota: El ejercido total de este proyecto al 31/12/21 fue de $36,927,237 pesos; en el ramo 13 sólo se ejerció $616,928 pesos; en el ramo 9 se ejerció $36,310,309 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20 |  | 1909J3A0004 | Mich. | 03-2020 12-2022 | 139,201,333 | 38,451,651 | 40,545,984 | 36,927,237 |  | 96.0 | 91.0 |  | 24.8 |  | 2.1 |  | 20.5
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 38,451,651 | 40,545,984 | 36,927,237 |  | 96.0 | 91.0
Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto. |  | 2109J3A0002 | Mich. | 01-2021 02-2022 | 76,281,253 | 0 | 15,708,095 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 15,708,095 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje Nota: El monto ejercido correcto es de $80,568,142 pesos registrado en el AC01. |  | 2113J3A0001 | Mich. | 09-2021 12-2023 | 449,087,047 | 0 | 91,646,945 | 80,568,142 |  | 0.0 | 87.9 |  | 0 |  | 17.8 |  | 17.8
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 91,646,945 | 80,568,142 |  | 0.0 | 87.9
Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas |  | 2113J3A0002 | Mich. | 12-2021 12-2024 | 3,542,859,961 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.