## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,074,175,031 | 180,000,000 | 375,000,000 | 8,661 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,557,436,382 | 180,000,000 | 252,015,335 | 8,661 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 476,700,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisiciones y Remodelación de la Aduana del Puerto de Manzanillo |  | 2113J3B0001 | Col. | 10-2021 12-2022 | 476,700,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 1,080,736,382 | 180,000,000 | 252,015,335 | 8,661 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima. Nota: El monto correcto es el del AC01 por $122,228,661 pesos como ejercido. |  | 2009J3B0002 | Col. | 07-2019 12-2022 | 496,479,814 | 180,000,000 | 252,015,335 | 8,661 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 7 |  | 7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 180,000,000 | 252,015,335 | 8,661 |  | 0.0 | 0.0
Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlán API Manzanillo 2021-2024 |  | 2009J3B0003 | Col. | 01-2021 12-2024 | 584,256,568 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 29 |  | 29
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 516,738,649 | 0 | 122,984,665 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 516,738,649 | 0 | 122,984,665 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CONSTRUCCIÓN DEL MURO ANTIRUIDO EN ZONA NORTE DEL PUERTO INTERIOR DE MANZANILLO, COLIMA Nota: Monto correcto el del AC01 $2,984,665 pesos. |  | 1909J3B0001 | Col. | 01-2019 12-2021 | 93,909,280 | 0 | 2,984,665 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 97
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 2,984,665 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario Nota: El monto ejercido correcto es de $26,258,135 pesos registrado en el AC01. |  | 2113J3B0002 | Col. | 10-2021 12-2022 | 422,829,369 | 0 | 120,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 120,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.