## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 893,406,650 | 45,481,522 | 103,167,117 | 98,694,149 |  | 216.9 | 95.6
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 821,309,708 | 25,000,000 | 92,731,779 | 88,258,811 |  | 353.0 | 95.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 10,865,462 | 0 | 5,144,920 | 672,088 |  | 0.0 | 13.0
Adquisiciones Nota: El monto correcto es el del AC01 por 1,198,379 pesos como ejercido. |  | 2109J3D0001 | Tamps. | 06-2021 12-2022 | 10,865,462 | 0 | 5,144,920 | 672,088 |  | 0.0 | 13.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 5,144,920 | 672,088 |  | 0.0 | 13.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 810,444,246 | 25,000,000 | 87,586,859 | 87,586,723 |  | 350.3 | 99.9
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021 Nota: Se ejercieron recursos en el Ramo 9 por $23,558,465 pesos, acumulando al 31/12/21 en este proyecto un ejercido por $75,096,312 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20 |  | 1909J3D0003 | Tamps. | 01-2019 12-2024 | 349,492,063 | 25,000,000 | 55,034,207 | 55,034,207 |  | 220.1 | 100.0 |  | 6.6 |  | 40.9 |  | 70
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 25,000,000 | 55,034,207 | 55,034,207 |  | 220.1 | 100.0
Reforzamiento estructural de muelles |  | 2009J3D0002 | Tamps. | 07-2018 12-2024 | 456,558,346 | 0 | 32,552,652 | 32,552,516 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 14.1 |  | 15
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 32,552,652 | 32,552,516 |  | 0.0 | 99.9
Mtto señalamiento |  | 2009J3D0004 | Tamps. | 01-2021 12-2021 | 4,393,837 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 72,096,942 | 20,481,522 | 10,435,338 | 10,435,338 |  | 50.9 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 72,096,942 | 20,481,522 | 10,435,338 | 10,435,338 |  | 50.9 | 100.0
Edificio tráfico marítimo Nota: Adicionalmente a lo registrado en el MSPPI se ejercieron recursos en el Ramo 9 por $5,545,225 pesos, acumulado al 31/12/21 $14,480,563 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7 de diciembre de 2020. |  | 2009J3D0001 | Tamps. | 02-2019 12-2022 | 58,791,121 | 14,481,522 | 8,935,338 | 8,935,338 |  | 61.7 | 100.0 |  | 24.3 |  | 0 |  | 1
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 14,481,522 | 8,935,338 | 8,935,338 |  | 61.7 | 100.0
EDIFICIOS APITAM Nota: Adicional a lo registrado en el MSPPI se ejerció en el Ramo 9 $4,499,026 pesos, acumulando al 31/12/21 $5,999,026 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7 de diciembre de 2020. |  | 2009J3D0003 | Tamps. | 01-2021 12-2021 | 13,305,821 | 6,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |  | 25.0 | 100.0 |  | 46.6 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 6,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |  | 25.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.