## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 49,864,752,494 | 1,141,715,508 | 831,216,175 | 830,625,223 |  | 72.7 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 944,866,046 | 181,227,700 | 184,688,199 | 184,688,199 |  | 101.9 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 8,357,400 | 0 | 1,744,038 | 1,744,038 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Adquisiciones 2021. |  | 2109J3E0001 | Ver. | 01-2021 12-2021 | 8,357,400 | 0 | 1,744,038 | 1,744,038 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20.8 |  | 20.8
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 1,744,038 | 1,744,038 |  | 0.0 | 100.0
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 936,508,646 | 181,227,700 | 182,944,161 | 182,944,161 |  | 100.9 | 100.0
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 |  | 1809J3E0003 | Ver. | 01-2019 12-2021 | 936,508,646 | 181,227,700 | 182,944,161 | 182,944,161 |  | 100.9 | 100.0 |  | 17 |  | 5.7 |  | 68.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 181,227,700 | 182,944,161 | 182,944,161 |  | 100.9 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 48,919,886,448 | 960,487,808 | 646,527,976 | 645,937,024 |  | 67.2 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 48,919,886,448 | 960,487,808 | 646,527,976 | 645,937,024 |  | 67.2 | 99.9
Libramiento ferroviario a Santa Fé |  | 0609J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2022 | 2,475,522,394 | 128,000,000 | 12,136,715 | 12,136,715 |  | 9.4 | 100.0 |  | 4.6 |  | 22.5 |  | 87
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 128,000,000 | 12,136,715 | 12,136,715 |  | 9.4 | 100.0
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte Nota: Se ejercieron recursos en el Ramo 9 por $203,196,162 pesos, se tiene un ejercido acumulado al 31 de dic. de 2021 en este proyecto por $760,479,456 pesos. Debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20. |  | 0809J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2024 | 44,177,567,748 | 794,987,808 | 558,316,476 | 558,316,476 |  | 70.2 | 100.0 |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 43
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 794,987,808 | 558,316,476 | 558,316,476 |  | 70.2 | 100.0
Nueva aduana del Puerto de Veracruz Nota: Se ejercieron recursos en el Ramo 9 por $17,149,923 pesos, con lo cual se tiene un ejercido acumulado al 31 de dic. de 2021 en este proyecto por $70,725,447 pesos. Debido a traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20. |  | 1109J3E0008 | Ver. | 07-2011 12-2022 | 1,513,128,297 | 0 | 53,575,524 | 52,984,572 |  | 0.0 | 98.8 |  | 0 |  | 3.5 |  | 51.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 53,575,524 | 52,984,572 |  | 0.0 | 98.8
Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto |  | 1109J3E0010 | Ver. | 08-2011 12-2022 | 164,328,314 | 2,500,000 | 211,934 | 211,934 |  | 8.4 | 100.0 |  | 7.1 |  | 0 |  | 49.5
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 2,500,000 | 211,934 | 211,934 |  | 8.4 | 100.0
Centro de Atención Logística al Transporte. |  | 1109J3E0011 | Ver. | 08-2011 12-2022 | 292,602,235 | 10,000,000 | 18,388,824 | 18,388,824 |  | 183.8 | 100.0 |  | 2.8 |  | 2.2 |  | 94.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 10,000,000 | 18,388,824 | 18,388,824 |  | 183.8 | 100.0
Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. |  | 1109J3E0012 | Ver. | 08-2011 12-2022 | 296,737,460 | 25,000,000 | 3,898,503 | 3,898,503 |  | 15.5 | 100.0 |  | 8.4 |  | 0 |  | 51.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 25,000,000 | 3,898,503 | 3,898,503 |  | 15.5 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.