## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 11,371,331,041 | 3,279,831,176 | 2,498,350,099 | 1,254,808,458 |  | 38.2 | 50.2
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 9,257,698,885 | 3,009,641,176 | 2,399,990,502 | 1,202,748,330 |  | 39.9 | 50.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 11,959,722 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Licenciamiento e Infraestructura de cómputo del CENAGAS |  | 2118TON0001 | CDMX. | 06-2021 12-2021 | 11,959,722 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 8,556,818,787 | 2,632,980,908 | 2,256,914,343 | 1,155,832,759 |  | 43.8 | 51.2
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS |  | 1618TON0002 | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | 09-2016 09-2023 | 3,228,047,455 | 1,431,369,090 | 349,985,440 | 16,219,825 |  | 1.1 | 4.6 |  | 23 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,431,369,090 | 349,985,440 | 16,219,825 |  | 1.1 | 4.6
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. |  | 1718TON0001 | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 07-2017 12-2023 | 536,135,313 | 24,457,653 | 301,767,746 | 245,097,747 |  | 1,002.1 | 81.2 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 24,457,653 | 301,767,746 | 245,097,747 |  | 1,002.1 | 81.2
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. |  | 1718TON0002 | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 01-2017 12-2023 | 1,222,669,476 | 25,892,232 | 391,955,964 | 262,550,472 |  | 1,014.0 | 66.9 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 25,892,232 | 391,955,964 | 262,550,472 |  | 1,014.0 | 66.9
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS Nota: Considera recursos efectivamente devengados y ejercidos por un monto de $5,476,832, correspondientes a la cartera 2118TON0001; toda vez que la adecuación con folio 2021-18-TON-16 no se autorizó en MAPE. |  | 1718TON0003 | CDMX. | 08-2017 10-2023 | 1,346,969,873 | 393,561,933 | 457,353,013 | 405,103,986 |  | 102.9 | 88.5 |  | 28 |  | 27.6 |  | 69.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 393,561,933 | 457,353,013 | 405,103,986 |  | 102.9 | 88.5
Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS |  | 1718TON0004 | NAC. | 01-2018 12-2024 | 2,222,996,670 | 757,700,000 | 755,852,180 | 226,860,729 |  | 29.9 | 30.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 757,700,000 | 755,852,180 | 226,860,729 |  | 29.9 | 30.0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 677,286,122 | 376,660,268 | 143,076,159 | 46,915,571 |  | 12.4 | 32.7
Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS |  | 1618TON0003 | Coah., Chih., Dgo., NL., Son., Tamps. | 11-2016 11-2022 | 677,286,122 | 376,660,268 | 143,076,159 | 46,915,571 |  | 12.4 | 32.7 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 376,660,268 | 143,076,159 | 46,915,571 |  | 12.4 | 32.7
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 11,634,254 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Preinversión para realizar proyectos de libramientos y gasoductos nuevos por razones de seguridad y eficiencia operativa, y descuellamientos SNG Y SNH |  | 1818TON0002 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 11,634,254 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,113,632,156 | 270,190,000 | 98,359,597 | 52,060,128 |  | 19.2 | 52.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 2,113,632,156 | 270,190,000 | 98,359,597 | 52,060,128 |  | 19.2 | 52.9
Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (SCADA) |  | 1618TON0001 | CDMX. | 06-2016 12-2021 | 650,083,872 | 270,190,000 | 98,359,597 | 52,060,128 |  | 19.2 | 52.9 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 270,190,000 | 98,359,597 | 52,060,128 |  | 19.2 | 52.9
Estación de Compresión en Pátzcuaro |  | 2118TON0002 | Mich. | 07-2021 12-2022 | 1,463,548,284 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.