## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 665,541,658 | 0 | 451,222,863 | 413,397,863 |  | 0.0 | 91.6
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 665,541,658 | 0 | 451,222,863 | 413,397,863 |  | 0.0 | 91.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 57,641,522 | 0 | 44,678,877 | 25,483,824 |  | 0.0 | 57.0
Adecuación y Actualización de dispositivos Vib-Pro a versión 15A |  | 2118TQA0001 | Oax., Tab., Tamps., Ver. | 01-2021 12-2021 | 4,965,902 | 0 | 4,280,950 | 4,044,417 |  | 0.0 | 94.4 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | E-576-Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  |  |  | 0 | 4,280,950 | 4,044,417 |  | 0.0 | 94.4
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA COMPLEMENTARIA |  | 2118TQA0002 | Tab., Tamps., Ver. | 01-2021 05-2022 | 51,785,265 | 0 | 39,630,380 | 21,439,407 |  | 0.0 | 54.0 |  | 0 |  | 76 |  | 76
|  | E-576-Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  |  |  | 0 | 39,630,380 | 21,439,407 |  | 0.0 | 54.0
Generador de energía eléctrica con caseta acústica |  | 2118TQA0004 | Tab. | 11-2021 12-2021 | 890,355 | 0 | 767,547 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-576-Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  |  |  | 0 | 767,547 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 607,900,136 | 0 | 406,543,986 | 387,914,039 |  | 0.0 | 95.4
Sistema Nodal |  | 2018TQA0001 | Tab., Tamps., Ver. | 06-2020 12-2021 | 607,900,136 | 0 | 406,543,986 | 387,914,039 |  | 0.0 | 95.4 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | E-576-Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  |  |  | 0 | 406,543,986 | 387,914,039 |  | 0.0 | 95.4
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.