## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 180,797,435,995 | 37,102,048,983 | 33,606,018,958 | 33,586,931,957 |  | 90.5 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 6,035,367,956 | 795,000,000 | 1,093,306,271 | 1,093,306,268 |  | 137.5 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 4,441,594,476 | 795,000,000 | 680,831,460 | 680,831,459 |  | 85.6 | 99.9
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2020 |  | 1921W3N0001 | Nay., Sin. | 01-2020 07-2021 | 86,557,986 | 0 | 4,015,028 | 4,015,027 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 4,015,028 | 4,015,027 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2020 |  | 1921W3N0002 | Gro., Oax. | 01-2020 10-2021 | 528,470,252 | 0 | 30,947,406 | 30,947,406 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 30,947,406 | 30,947,406 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2020 |  | 1921W3N0003 | Q. Roo | 01-2020 10-2021 | 263,232,192 | 0 | 9,245,569 | 9,245,569 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 9,245,569 | 9,245,569 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2020 |  | 1921W3N0004 | BCS. | 01-2020 07-2021 | 266,884,524 | 0 | 8,523,796 | 8,523,796 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 8,523,796 | 8,523,796 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, ya que el monto ejercido real fue de 7,038,953 pesos, que fueron sumados a la partida de gasto 92101 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito. Esta diferencia corresponde a que la asignación modificada no consideró a recursos propios que no se regularizaron en el MAPE. |  | 1921W3N0005 | Oax. | 11-2019 12-2022 | 53,286,763 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2021-2023 |  | 2021W3N0003 | Gro., Oax. | 01-2021 12-2023 | 1,541,463,549 | 345,000,000 | 270,316,784 | 270,316,784 |  | 78.3 | 100.0 |  | 22.3 |  | 18.1 |  | 18.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 345,000,000 | 270,316,784 | 270,316,784 |  | 78.3 | 100.0
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2021 - 2023 |  | 2021W3N0004 | Q. Roo | 01-2021 12-2023 | 805,623,010 | 222,009,709 | 186,916,364 | 186,916,364 |  | 84.1 | 100.0 |  | 24.1 |  | 23.6 |  | 23.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 222,009,709 | 186,916,364 | 186,916,364 |  | 84.1 | 100.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2021-2023 |  | 2021W3N0005 | BCS. | 01-2021 12-2023 | 688,453,310 | 172,990,291 | 116,607,844 | 116,607,844 |  | 67.4 | 100.0 |  | 25 |  | 17.8 |  | 17.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 172,990,291 | 116,607,844 | 116,607,844 |  | 67.4 | 100.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2021-2023 |  | 2021W3N0006 | Nay., Sin. | 01-2021 12-2023 | 207,622,890 | 55,000,000 | 54,258,669 | 54,258,669 |  | 98.6 | 100.0 |  | 29.8 |  | 27.2 |  | 27.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 55,000,000 | 54,258,669 | 54,258,669 |  | 98.6 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 1,593,773,480 | 0 | 412,474,811 | 412,474,809 |  | 0.0 | 99.9
Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya |  | 1821W3N0006 | NAC. | 01-2019 12-2022 | 1,041,252,630 | 0 | 325,314,612 | 325,314,611 |  | 0.0 | 99.9 |  | 4.2 |  | 37.3 |  | 45.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 325,314,612 | 325,314,611 |  | 0.0 | 99.9
Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya |  | 1821W3N0007 | NAC. | 01-2019 12-2022 | 314,520,850 | 0 | 87,160,199 | 87,160,198 |  | 0.0 | 99.9 |  | 37.5 |  | 36.6 |  | 38.1
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 87,160,199 | 87,160,198 |  | 0.0 | 99.9
Proyectos de inversión para generación de energías limpias |  | 2121W3N0002 | BCS., Q. Roo | 03-2021 12-2023 | 238,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 174,762,068,039 | 36,307,048,983 | 32,512,712,687 | 32,493,625,689 |  | 89.4 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 174,324,867,244 | 36,287,961,985 | 32,493,625,689 | 32,493,625,689 |  | 89.5 | 100.0
Ampliación de la vida útil y clausura del Relleno Sanitario del CIP Huatulco |  | 1621W3N0005 | Oax. | 07-2016 12-2021 | 34,953,190 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema de Agua Potable Huatulco |  | 1721W3N0001 | Oax. | 01-2018 12-2021 | 158,769,271 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto Tren Maya |  | 2021W3N0001 | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | 01-2020 12-2022 | 161,356,399,140 | 36,287,961,985 | 31,995,317,252 | 31,995,317,252 |  | 88.1 | 100.0 |  | 18.2 |  | 23 |  | 28.3
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 36,287,961,985 | 31,995,317,252 | 31,995,317,252 |  | 88.1 | 100.0
Modernización, rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún Tulum |  | 2121W3N0001 | Q. Roo | 03-2021 09-2023 | 12,774,745,643 | 0 | 498,308,437 | 498,308,437 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 3.9 |  | 3.9
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 498,308,437 | 498,308,437 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 437,200,795 | 19,086,998 | 19,086,998 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero |  | 0321W3N0149 | CDMX. | 12-2003 05-2023 | 437,200,795 | 19,086,998 | 19,086,998 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 19,086,998 | 19,086,998 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.