## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,839,598,663 | 157,147,721 | 281,647,347 | 138,334,883 |  | 88.0 | 49.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 666,395,349 | 0 | 201,647,347 | 58,334,883 |  | 0.0 | 28.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 494,403,115 | 0 | 136,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento para el manejo de contenedores en el puerto de Coatzacoalcos |  | 2147J3F0002 | Ver. | 07-2021 12-2022 | 494,403,115 | 0 | 136,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 136,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 83,307,347 | 0 | 45,647,347 | 45,647,347 |  | 0.0 | 100.0
Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos Ciclo 2021. |  | 2147J3F0003 | Ver. | 01-2021 12-2021 | 83,307,347 | 0 | 45,647,347 | 45,647,347 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 45,647,347 | 45,647,347 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 88,684,887 | 0 | 20,000,000 | 12,687,536 |  | 0.0 | 63.4
Estudios de preinversión para el diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en "El Gavilán" |  | 2147J3F0001 | Ver. | 06-2021 06-2022 | 88,684,887 | 0 | 20,000,000 | 12,687,536 |  | 0.0 | 63.4 |  | 0 |  | 14 |  | 14
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 20,000,000 | 12,687,536 |  | 0.0 | 63.4
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,173,203,314 | 157,147,721 | 80,000,000 | 80,000,000 |  | 50.9 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,173,203,314 | 157,147,721 | 80,000,000 | 80,000,000 |  | 50.9 | 100.0
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. |  | 1409J3F0006 | Ver. | 05-2014 12-2021 | 1,173,203,314 | 157,147,721 | 80,000,000 | 80,000,000 |  | 50.9 | 100.0 |  | 15 |  | 5 |  | 72
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 157,147,721 | 80,000,000 | 80,000,000 |  | 50.9 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.