## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 12,561,345,056 | 1,847,036,707 | 714,330,691 | 714,330,691 |  | 38.6 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 617,795,761 | 0 | 27,294,181 | 27,294,181 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 494,403,115 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento para el manejo de contenedores en el puerto de Salina Cruz |  | 2147J3G0002 | Oax. | 09-2021 12-2022 | 494,403,115 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 123,392,646 | 0 | 27,294,181 | 27,294,181 |  | 0.0 | 100.0
Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero - Comercial, F.F.C.C. |  | 1909J3G0003 | Oax. | 08-2019 12-2021 | 54,365,814 | 0 | 18,185,356 | 18,185,356 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 35.5 |  | 64.5
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 18,185,356 | 18,185,356 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial |  | 2147J3G0001 | Oax. | 05-2021 12-2022 | 69,026,832 | 0 | 9,108,825 | 9,108,825 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 14.8 |  | 14.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 9,108,825 | 9,108,825 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 11,943,549,295 | 1,847,036,707 | 687,036,510 | 687,036,510 |  | 37.1 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 11,943,549,295 | 1,847,036,707 | 687,036,510 | 687,036,510 |  | 37.1 | 100.0
Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). |  | 1909J3G0004 | Oax. | 11-2019 12-2024 | 10,390,624,495 | 1,847,036,707 | 687,036,510 | 687,036,510 |  | 37.1 | 100.0 |  | 0 |  | 5.1 |  | 7.8
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 1,847,036,707 | 687,036,510 | 687,036,510 |  | 37.1 | 100.0
Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. |  | 2047J3G0001 | Oax. | 10-2020 12-2023 | 1,552,924,800 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.