## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 4,307,142,350 | 1,384,915,572 | 684,114,815 | 684,114,815 |  | 49.3 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 4,307,142,350 | 1,384,915,572 | 684,114,815 | 684,114,815 |  | 49.3 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 4,307,142,350 | 1,384,915,572 | 684,114,815 | 684,114,815 |  | 49.3 | 100.0
Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z |  | 1909J3L0001 | Oax., Ver. | 01-2019 12-2022 | 4,307,142,350 | 1,384,915,572 | 684,114,815 | 684,114,815 |  | 49.3 | 100.0 |  | 69 |  | 24 |  | 55
|  | K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  |  |  | 1,384,915,572 | 684,114,815 | 684,114,815 |  | 49.3 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.