## Cta Púb. (2021)
CUENTA PÚBLICA 2021
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2021)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Yucatán | Operación | 2014-08-21 | 2016-09-23 | 26 años | 3611733947.6484 | 2016-12-08 | 2018-03-27 | 2018-05-19 | 2043-05-19 | 1106396217.2822 | 0 | 1106396217.2822 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | Servicios | Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asimilables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería, CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodiálisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia | N/A | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | Servicios | Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación , así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos , sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. | N/A | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | 293000000 | 0 | 263902185.1637 | El pago total anual realizado suma los montos facturados por todas las categorías tarifarias durante 2021 , con IVA (16%). Monto de Factura menos Nota de Crédito.
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgell. | Villahermosa, Tabasco | Operación | 21/08/14 y 17/08/2017 | 2017-12-12 | 26 años 1) | 4,131,550,234 2) | 2018-03-05 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2044-10-23 | 1,634,447,015 3) | 0 | 1,634,447,015 3) | 36,612,626 3) | 92,459,114) | 100% 5) | 2.1% 3) | 2.1% 6) | Servicios | Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asimilables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería, CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodiálisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y mensajería, Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia | N/D | N/D | Servicios | Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación , así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos , sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. | N/D | N/D | 4137000000 | 0 | 54729894.3672 | Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. CM-CS-DNAF-SRMS-032/2021, firmado el 16 de junio de 2021, en proceso de inscripción, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit. | Nayarit | Operación | 2016-08-18 | 2017-08-30 | 26 años | 5760301020.4197 | 2018-03-05 | 2019-09-06 | 2020-04-15 | 2043-04-15 | 1791756053.5484 | 0 | 1791756053.5484 | N/A | N/A | 100% | 0% | 100% | Servicios | Servicio de Central de Equipos y Esterilización (CEYE); Servicio de Gases Medicinales; Servicio de Laboratorio y Banco de Sangre; Servicio de Provisión de Alimentos; Servicio de Hemodiálisis; Servicio de Almacén; Servicio de Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información; Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva; Servicio de Jardinería; Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asimilables a los Domésticos; Servicio de Recepción y Distribución de Correo y Mensajería; Servicio de Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos; Servicio de Lavandería y Ropería; Servicio de Seguridad y Vigilancia; Servicio de Telecomunicaciones e Informática; Servicio de Provisión, Reposición, Mantenimiento y Asistencia Técnica del Equipo Médico, Instrumental y de Telemedicina; Servicio de Administración de Farmacia Intrahospitalaria y Extra Hospitalaria con Dispensación de Medicamentos en Unidosis, Dosis Personalizada, Presentaciones Comerciales, y/o Mixto; Servicio de Maquinas Expendedoras y Cajeros Automáticos; y Servicio de Cafetería y Locales comerciales | N/A | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | Servicios | Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación , así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos , sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. | N/A | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | 635000000 | 0 | 514645416.7 | Es establecido Convenio modificatorio con No. CM-LPNI-CS-DNAF-SRMS-013/2020, de fecha 14 de abril de 2020; con el objeto de que el ISSSTE por conducto del INSABI pone a disposición de la SEDENA, las instalaciones del Proyecto APP, en apoyo a la atención de la emergencia de salud originada por la pandemia del virus SARS-Cov2 (covid-19), asuma la administración de las mismas a partir del 15 de abril de 2020 y durante el tiempo que dure la emergencia de salud pública.
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | Ciudad de México | Operación | 2016-08-18 | 2017-11-06 | 23 años | 11395805499.4466 | 2018-04-30 | 2020-07-15 | 11/12/2020 | 11/12/2043 | 3196838024 | 0 | 3196838024 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | N/D | T4 (Servicios a precio unitario): | N/A | B1. Servicio de esterilización (CEyE) B2. Servicio de gases medicinales B3. Servicio de laboratorio y banco de sangre B4. Servicio de provisión de alimentos B5. Servicio de hemodiálisis B7. Servicio de fotocopiado, digitalización y transferencia de información B12. Servicio de recepción y distribución de correo y mensajería. B13. Servicio de gestión de residuos peligrosos B14. Servicio de lavandería y ropería B15. Servicio de seguridad y vigilancia | N/D | T3 (Servicios de operación y mantenimiento) | N/A | B6. Servicios de almacén B8. Servicio de fumigación y control de fauna nociva B9. Servicio de jardinería B10. Servicio de limpieza y gestión de residuos comunes. B11. Servicio de mantenimiento, provisión de servicios públicos y eficiencia energética B16. Servicio de telecomunicaciones e informática B17. Servicio de Provisión, Reposición, Mantenimiento y Asistencia Técnica del Equipo Médico, Instrumental y de Telemedicina. B18. Servicio de Administración de Farmacia Intrahospitalaria y extra hospitalaria con Dispensación medicamentos en unidosis, dosis personalizada, presentaciones comerciales y/o Mixto | 1210400000 | 1210477549 | 1180855056 | Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Fecha Programada de Terminación de Obra", "Inicio del Periodo de Pre-Operación", "Terminación del Periodo de Pre-Operación" y "Fecha programada de Inicio de los Servicios" con motivo de Convenio Modificatorio No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-014/2020, celebrado el 08 de septiembre del 2020, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-237/2017. El proyecto ha iniciado actividades el 11 de diciembre de 2020. El día 10 de diciembre de 2020 a través del Oficio TLA-CS-CE-595 se entregó la Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa Se autorizaron los montos objetados en tarifa cuatro (T4) y fueron pagados a través de la factura de servicio de Marzo y Abril 2021 Se autorizaron en Septiembre 2021 pagos adicionales por: 1.-Adecuación de instalaciones derivados de la Emergencia de Salud y; 2. Neurocirugías implementadas en el Hospital para la atención del Rezago Quirúrgico derivada de la Emergencia Sanitaria
1) Fechas en base al Tercer Convenio Modificatorio No. CM-CS-DNAF-SRMS-032/2021, de fecha 16 de junio del 2021.
2) El monto presentado corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al Tercer convenio modificatorio y al modelo financiero vigente con actualización de Tarifas con Cierre financiero (T1, T2, T3, T4y T5). Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto, para el año en curso. Montos con IVA +16%. A precios de diciembre de 2021 (INPC = 117.308 de DIC 2021)
3) Corresponde al importe de inversión del Modelo Financiero al Cierre y que se encuentran a precios de la fecha de presentación de sus propuestas y establecido en el contrato. Este monto se ha actualizado por inflación al mes de diciembre de 2021: Tabasco: INPC al incrementarse de 97.6951 a 117.308 de conformidad con el Cambio de Base del INEGI: 2da quincena de julio de 2018 = 100.
4) Importe de las Constancias de Avance de Actividades Previas aprobadas durante el Ejercicio Fiscal 2021
5) Información correspondiente a lo reportado por el Supervisor de Obra e incluye todo el avance durante las Actividades Previas con corte al 31/12/2021.
6) Información correspondiente a lo reportado por el Supervisor de Obra e incluye el avance del periodo 2021 durante las Actividades Previas con corte al 31/12/ 2021.
2021
(1)
(1)
(2)
(4)
(4)
(6)
(3)
(2)
(3)
(2)

## Cta Púb. (2021) notas (hidden)
CUENTA PÚBLICA 2021
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2021)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Yucatán | Operación | 21 de agosto de 2014 | 23 de septiembre de 2016 | 26.67 años | 3611733947.6484 | 08 de diciembre de 2016 | 27 de marzo de 2018 | 19 de mayo de 2018 | 19 de mayo de 2043 | 1106396217.2822 |  | 1106396217.2822 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | Servicios | Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asimilables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería, CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodialisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestiónde Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia | No aplica. | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | Servicios | Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación , así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluídos, energéticos , sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. | No aplica | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | 293000000 | Sin modificación | 263902185.1637
[7 empty] | /1 | [6 empty] | /2 | [7 empty] | /3 | [5 empty] | /4 |  | /5
/1 Corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados de acuerdo al modelo financiero vigente, actualizado por inflación a diciembre de 2021, al incrementarse el INPC de 89.8093 a 117.308 . Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente (al año 2021) los flujos de pagos del proyecto. Montos con IVA 16%.
/2 Monto conforme a las cifras de Inversión en la hoja de Supuestos del Modelo Financiero del Contrato Firmado, $847 millones de pesos con IVA, actualizado a diciembre 2021 (INPC = 117.308)
/3 No se maneja en la operación de la Clínica Hospital una cantidad programada. Para conocer la "Productividad Esperada" de cada servicio del proyecto referirse al Apéndice C del Anexo 8 del Contrato
/4 Datos del PEF 2021. A precios 2021. Cifras con I.V.A. 16%.
/5 Monto facturado (con corte a diciembre de 2021) por todas las categorías tarifarias en el transcurso de enero a diciembre de 2021 , con IVA (16%), a precios corrientes. Monto de Factura menos Nota de Crédito.
2021