## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 11,982,040,220 | 1,992,598,670 | 652,608,152 | 457,904,450 |  | 22.9 | 70.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 3,306,646,423 | 1,180,000,000 | 295,862,357 | 223,119,925 |  | 18.9 | 75.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 3,059,525,165 | 1,180,000,000 | 275,671,591 | 202,929,161 |  | 17.1 | 73.6
Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) |  | 1951GYN0002 | Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac. | 08-2019 12-2021 | 118,212,565 | 0 | 31,505,366 | 31,505,366 |  | 0.0 | 100.0 |  | 80.9 |  | 26.6 |  | 43.4
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 31,505,366 | 31,505,366 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel y centros de atención del ISSSTE, 2021. Nota: En la clave 2051GYN0012 se ejerció un total de 1'219,771.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 2051GYN0012 | NAC. | 01-2021 12-2021 | 367,235,100 | 300,000,000 | 15,340,230 | 1,219,771 |  | 0.4 | 7.9 |  | 91.5 |  | 0.3 |  | 0.3
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 15,307,750 | 1,203,531 |  | 0.0 | 7.8
|  | E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 300,000,000 | 32,480 | 16,240 |  | 0.0 | 50.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención a la Salud del ISSSTE, 2021 Nota: En la clave 2051GYN0013 se registró un ejercido de 121'181,536.00 de un total de 193'923,964.00 , faltando por registrar la cantidad de 72'742,428.00. |  | 2051GYN0013 | NAC. | 01-2021 12-2021 | 1,726,159,754 | 880,000,000 | 131,684,814 | 121,181,536 |  | 13.7 | 92.0 |  | 27.6 |  | 9.9 |  | 9.9
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 33,907,242 | 23,403,964 |  | 0.0 | 69.0
|  | E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 97,777,572 | 97,777,572 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 880,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de maquinaría y equipo industrial en las unidades médicas y centros de trabajo del ISSSTE 2021. Nota: En la clave 2151GYN0004 se ejerció un total de 6'784,184.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 2151GYN0004 | NAC. | 05-2021 12-2021 | 149,140,597 | 0 | 13,568,368 | 6,784,184 |  | 0.0 | 50.0 |  | 20.1 |  | 1.3 |  | 1.3
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 4,624,572 | 2,312,286 |  | 0.0 | 50.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 8,943,796 | 4,471,898 |  | 0.0 | 50.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención a la Salud del ISSSTE, 2021. Nota: En la clave 2151GYN0005 se ejerció un total de 528,091.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 2151GYN0005 | Mich., Mor. | 04-2021 12-2021 | 512,250,600 | 0 | 1,056,182 | 528,091 |  | 0.0 | 50.0 |  | 62.4 |  | 0.1 |  | 0.1
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 1,056,182 | 528,091 |  | 0.0 | 50.0
|  | E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de Mobiliario Administrativo en Centros de Atención del ISSSTE, 2021 Nota: En la clave 2151GYN0006 se ejerció un total de 41'710,213.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 2151GYN0006 | NAC. | 04-2021 12-2021 | 186,526,549 | 0 | 82,516,631 | 41,710,213 |  | 0.0 | 50.5 |  | 15.4 |  | 22.3 |  | 22.3
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 3,524,750 | 1,762,375 |  | 0.0 | 50.0
|  | E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-048-Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil |  |  |  | 0 | 9,744 | 4,872 |  | 0.0 | 50.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 1,046,796 | 975,296 |  | 0.0 | 93.1
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 77,935,341 | 38,967,670 |  | 0.0 | 49.9
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 242,193,519 | 0 | 17,195,495 | 17,195,493 |  | 0.0 | 99.9
Programa de Remozamiento de la C.H. Gómez Palacio en el Estado de Durango. |  | 1951GYN0004 | Dgo. | 10-2019 12-2021 | 48,206,140 | 0 | 1,409,744 | 1,409,744 |  | 0.0 | 100.0 |  | 3.2 |  | 3 |  | 70.9
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 1,409,744 | 1,409,744 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México. Nota: En la clave 1951GYN0005 se ejerció un total de 10'564,847.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1951GYN0005 | CDMX. | 09-2019 12-2022 | 123,425,125 | 0 | 10,564,849 | 10,564,847 |  | 0.0 | 99.9 |  | 22.3 |  | 8.8 |  | 78.2
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 10,564,849 | 10,564,847 |  | 0.0 | 99.9
Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México. Nota: En la clave 1951GYN0008 se registró un ejercido de 5'220,903.00 de un total de 5'220,903.00, faltando por registrar la cantidad de 1.00. |  | 1951GYN0008 | Mex. | 10-2019 12-2022 | 57,311,744 | 0 | 5,220,902 | 5,220,902 |  | 0.0 | 100.0 |  | 10.8 |  | 9.4 |  | 10.3
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 5,220,902 | 5,220,902 |  | 0.0 | 100.0
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento de Unidades de Medicina Familiar en Yucatán. |  | 1951GYN0013 | Yuc. | 12-2019 12-2021 | 2,554,786 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua. |  | 2051GYN0008 | Chih. | 03-2020 12-2021 | 8,067,796 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.7
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Mantenimiento de dos Unidades Médicas en Chiapas. |  | 2151GYN0007 | Chis. | 05-2021 12-2021 | 2,627,928 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 4,927,739 | 0 | 2,995,271 | 2,995,271 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE |  | 1951GYN0003 | Chih., CDMX., Gto., Hgo. | 02-2020 12-2021 | 4,927,739 | 0 | 2,995,271 | 2,995,271 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 62.8 |  | 62.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 2,995,271 | 2,995,271 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 8,675,393,797 | 812,598,670 | 356,745,795 | 234,784,525 |  | 28.8 | 65.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 8,675,393,797 | 812,598,670 | 356,745,795 | 234,784,525 |  | 28.8 | 65.8
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. |  | 1151GYN0010 | Chis. | 01-2012 12-2021 | 1,044,051,229 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 57.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. Nota: En la clave de cartera 1651GYN0006, no se ejercieron recursos. |  | 1651GYN0006 | CDMX. | 04-2016 12-2021 | 492,031,409 | 0 | 39,914,482 | 39,914,482 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.9 |  | 99.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 39,914,482 | 39,914,482 |  | 0.0 | 100.0
Fortalecimiento de la Infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad en el Interior de la República Méxicana. Nota: En la clave de cartera 1651GYN0007, no se ejercieron recursos. |  | 1651GYN0007 | Jal., NL., Oax., Pue., Sin., Yuc. | 06-2016 12-2021 | 457,535,233 | 0 | 1,667,033 | 1,667,033 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 76
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,667,033 | 1,667,033 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Valle de Aragón, Estado de México. Nota: En la clave 1651GYN0020 se ejerció un total de 2'468,543.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1651GYN0020 | Mex. | 11-2016 12-2021 | 52,326,346 | 0 | 5,819,597 | 2,468,543 |  | 0.0 | 42.4 |  | 7 |  | 4.8 |  | 45.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 5,819,597 | 2,468,543 |  | 0.0 | 42.4
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. Nota: En la clave 1651GYN0021 se registró un ejercido de 7'278.00 de un total de 3'358,330.00, faltando por registrar la cantidad de 3'351,052.00. |  | 1651GYN0021 | Mex. | 11-2016 12-2021 | 52,305,646 | 0 | 21,778 | 7,278 |  | 0.0 | 33.4 |  | 8.9 |  | 6.6 |  | 74.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 21,778 | 7,278 |  | 0.0 | 33.4
Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. Nota: En la clave 1651GYN0026 no se ejercieron recursos. |  | 1651GYN0026 | Oax. | 01-2017 12-2022 | 217,937,319 | 0 | 10,265,010 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 10,265,010 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. Nota: En la clave 1751GYN0001 se ejerció un total de 15'886,775.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1751GYN0001 | BC. | 01-2017 12-2021 | 198,161,834 | 19,800,000 | 41,187,726 | 15,886,775 |  | 80.2 | 38.5 |  | 16.7 |  | 8.3 |  | 37.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 19,800,000 | 41,187,726 | 15,886,775 |  | 80.2 | 38.5
Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. Nota: En la clave 1751GYN0002 se ejerció un total de 8'164,157.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1751GYN0002 | Chih. | 10-2017 12-2022 | 180,009,430 | 25,000,000 | 18,770,353 | 8,164,157 |  | 32.6 | 43.4 |  | 16.1 |  | 4.6 |  | 17.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 25,000,000 | 18,770,353 | 8,164,157 |  | 32.6 | 43.4
Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. |  | 1751GYN0003 | BCS. | 01-2017 12-2022 | 141,005,931 | 0 | 17,268,893 | 17,268,893 |  | 0.0 | 100.0 |  | 15.6 |  | 12.6 |  | 67.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 17,268,893 | 17,268,893 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. Nota: En la clave 1751GYN0004 se ejerció recursos por la cantidad de 10'240,088.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 1751GYN0004 | Chih. | 01-2017 12-2022 | 409,889,520 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 11.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Primer Nivel. Nota: En la clave 1751GYN0006 se ejerció un total de 4'447,691.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1751GYN0006 | Coah., Hgo., Mich. | 01-2017 12-2021 | 198,763,190 | 86,000,000 | 19,391,482 | 4,447,691 |  | 5.1 | 22.9 |  | 29 |  | 2.3 |  | 20.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 86,000,000 | 19,391,482 | 4,447,691 |  | 5.1 | 22.9
Construcción de Unidad Médica de Segundo Nivel en Chalco, México. |  | 1751GYN0007 | Mex. | 03-2017 12-2021 | 546,204,842 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. |  | 1751GYN0009 | CDMX. | 06-2017 12-2022 | 268,728,363 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua. Nota: En la clave 1751GYN0010 se registró un ejercido de 1'469,284.00 de un total de 1'835,392.00, faltando por registrar la cantidad de 366,108.00. |  | 1751GYN0010 | Chih. | 06-2017 12-2022 | 492,190,517 | 0 | 1,469,284 | 1,469,284 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2 |  | 84.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,469,284 | 1,469,284 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. Nota: En la clave 1751GYN0017 se registró un ejercido de 3'906,128.00 de un total de 11'633,962.00, faltando por registrar la cantidad de 7'727,834.00. |  | 1751GYN0017 | Oax. | 06-2020 12-2022 | 44,372,883 | 0 | 4,310,748 | 3,906,128 |  | 0.0 | 90.6 |  | 0 |  | 11.4 |  | 98.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 4,310,748 | 3,906,128 |  | 0.0 | 90.6
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco. Nota: En la clave 1751GYN0019 se registró un ejercido de 4'870,161.00 de un total de 4'870,162.00, faltando por registrar la cantidad de 1.00. |  | 1751GYN0019 | Tab. | 06-2020 01-2022 | 15,877,935 | 0 | 4,870,161 | 4,870,161 |  | 0.0 | 100.0 |  | 42.9 |  | 31.7 |  | 88.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 4,870,161 | 4,870,161 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo Nota: En la clave 1751GYN0022 se ejerció un total de 43,500.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1751GYN0022 | Hgo. | 03-2018 12-2021 | 14,071,589 | 0 | 1,372,165 | 43,500 |  | 0.0 | 3.1 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,372,165 | 43,500 |  | 0.0 | 3.1
Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE Nota: En la clave 1751GYN0023 se registró un ejercido de 16'400,090.00 de un total de 17'756,808.00, faltando por registrar la cantidad de 1'356,718.00. |  | 1751GYN0023 | Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac. | 03-2018 12-2022 | 418,970,207 | 35,000,000 | 16,428,141 | 16,400,090 |  | 46.8 | 99.8 |  | 14 |  | 4.3 |  | 21.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 35,000,000 | 16,428,141 | 16,400,090 |  | 46.8 | 99.8
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas Nota: En la clave 1751GYN0024 se ejerció un total de 4'402,257.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1751GYN0024 | Chis. | 03-2018 12-2021 | 34,414,747 | 0 | 34,479,272 | 4,402,257 |  | 0.0 | 12.7 |  | 30.6 |  | 11.8 |  | 68.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 34,479,272 | 4,402,257 |  | 0.0 | 12.7
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. Nota: En la clave 1751GYN0025 se ejerció un total de 38'043,865.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1751GYN0025 | Jal. | 11-2017 12-2022 | 268,301,615 | 25,000,000 | 46,743,260 | 38,043,865 |  | 152.1 | 81.3 |  | 20.8 |  | 14.8 |  | 46.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 25,000,000 | 46,743,260 | 38,043,865 |  | 152.1 | 81.3
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. Nota: En la clave 1751GYN0026 se ejerció recursos por la cantidad de 11'424,227.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 1751GYN0026 | BC. | 03-2018 12-2022 | 353,169,869 | 60,095,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 18.3 |  | 3.3 |  | 5.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 60,095,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención. Nota: En la clave 1851GYN0001 se ejerció un total de 4'032,427.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1851GYN0001 | Camp., Coah., Mich., NL. | 03-2018 12-2022 | 300,708,848 | 35,902,670 | 4,546,817 | 4,032,427 |  | 11.2 | 88.6 |  | 15.2 |  | 1.3 |  | 33.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 35,902,670 | 4,546,817 | 4,032,427 |  | 11.2 | 88.6
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. Nota: En la clave 1851GYN0002 se ejerció recursos por la cantidad de 8'699,393.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 1851GYN0002 | Jal. | 01-2018 12-2022 | 65,442,815 | 9,487,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 38.4 |  | 13.7 |  | 17.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 9,487,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. Nota: En la clave 1851GYN0003 se ejerció un total de 35'672,189.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1851GYN0003 | Sin. | 03-2018 12-2022 | 313,320,812 | 32,000,000 | 52,099,820 | 35,672,189 |  | 111.4 | 68.4 |  | 31.3 |  | 11.7 |  | 37
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 32,000,000 | 52,099,820 | 35,672,189 |  | 111.4 | 68.4
Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. Nota: En la clave 1851GYN0005 se ejerció recursos por la cantidad de 16'427,632.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 1851GYN0005 | Sin. | 06-2018 12-2022 | 174,625,028 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 20.1 |  | 9.7 |  | 46.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán. Nota: En la clave 1851GYN0006 se ejerció recursos por la cantidad de 11'080,431.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 1851GYN0006 | Mich. | 06-2020 12-2022 | 49,750,123 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 46 |  | 23.7 |  | 75.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. Nota: En la clave 1851GYN0007 se ejerció recursos por la cantidad de 14,500.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 1851GYN0007 | Mex. | 01-2021 12-2022 | 39,561,930 | 38,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 65.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 38,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala. Nota: En la clave 1851GYN0009 se registro un ejercido de 2'701,451 de un total de 2'701,453, faltando por registrar la cantidad de 2.00. |  | 1851GYN0009 | Tlax. | 04-2019 12-2021 | 18,661,436 | 0 | 2,701,451 | 2,701,451 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 8.4 |  | 99.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 2,701,451 | 2,701,451 |  | 0.0 | 100.0
Adecuación de Espacios en Auxiliares de Diagnóstico para Unidades de Segundo Nivel |  | 1851GYN0014 | Camp., Mich., Sin. | 11-2018 12-2021 | 14,559,713 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. |  | 1851GYN0016 | Ags. | 02-2021 12-2022 | 23,148,409 | 22,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 70.6 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 22,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. Nota: En la clave 1851GYN0018 se ejerció recursos por la cantidad de 13'876,723.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 1851GYN0018 | BC. | 04-2019 12-2021 | 41,732,180 | 40,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 66.7 |  | 34.3 |  | 34.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 40,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero |  | 1951GYN0001 | Gro. | 08-2019 12-2022 | 283,269,229 | 28,200,000 | 28,535,271 | 28,535,271 |  | 101.1 | 100.0 |  | 33.9 |  | 10.4 |  | 55
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 28,200,000 | 28,535,271 | 28,535,271 |  | 101.1 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. Nota: En la clave 1951GYN0006 se ejerció recursos por la cantidad de 4'377,752.00, sin embargo no fue posible su registró por la falta de asignación modificada. |  | 1951GYN0006 | Camp. | 10-2020 12-2022 | 30,943,200 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 24.5 |  | 12 |  | 21.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. Nota: En la clave 1951GYN0009 se ejerció un total de 2'181,664.00, sin embargo la asignación modificada fue mayor. |  | 1951GYN0009 | Ver. | 10-2020 10-2021 | 17,331,659 | 0 | 2,181,665 | 2,181,664 |  | 0.0 | 99.9 |  | 58 |  | 10.7 |  | 42.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 2,181,665 | 2,181,664 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas. Nota: En la clave 1951GYN0010 se ejerció recursos por la cantidad de 11'230,632.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 1951GYN0010 | Chis. | 06-2020 12-2021 | 49,445,050 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 6.3 |  | 99.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en Santa Rosa de Lima, Oax. Nota: En la clave 1951GYN0011 se registró un ejercido de 2'701,386.00 de un total de 3'770,115.00, faltando por registrar la cantidad de 1'068,729.00. |  | 1951GYN0011 | Oax. | 10-2020 12-2021 | 16,497,583 | 0 | 2,701,386 | 2,701,386 |  | 0.0 | 100.0 |  | 23 |  | 23.6 |  | 62.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 2,701,386 | 2,701,386 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. |  | 1951GYN0014 | Q. Roo | 12-2019 12-2021 | 22,683,436 | 18,645,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 41.9 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 18,645,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco. |  | 2051GYN0002 | Jal. | 01-2020 12-2021 | 83,384,119 | 48,269,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 44 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 48,269,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. |  | 2051GYN0003 | Chis. | 01-2020 12-2022 | 239,185,181 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. Nota: En la clave 2051GYN0006 se ejerció recursos por la cantidad de 18'846,383.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 2051GYN0006 | Chis. | 03-2020 12-2022 | 235,821,679 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 36.6 |  | 4.7 |  | 4.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. |  | 2051GYN0007 | SLP. | 03-2020 12-2021 | 42,961,138 | 29,200,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 26.2 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 29,200,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. Nota: En la clave 2051GYN0010 se ejerció recursos por la cantidad de 449,830.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 2051GYN0010 | Oax. | 07-2020 12-2022 | 172,935,414 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas |  | 2051GYN0011 | Chis. | 09-2020 12-2022 | 451,715,758 | 260,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 47.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 260,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Cancún, Q. Roo. |  | 2051GYN0018 | Q. Roo | 01-2021 12-2021 | 48,023,086 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. |  | 2051GYN0020 | Gro. | 12-2020 12-2021 | 15,523,774 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. |  | 2151GYN0001 | Q. Roo | 02-2021 10-2021 | 17,852,264 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación Unidad Médica Familiar San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Nota: En la clave 2151GYN0003 se ejerció recursos por la cantidad de 1'423,238.00, sin embargo no fue posible su registro por la falta de asignación modificada. |  | 2151GYN0003 | Oax. | 02-2021 11-2021 | 5,990,279 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 7.2 |  | 7.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
El ISSSTE reporta un ejercido de $457,904,450.00 por concepto de inversión proveniente de los capítulos 5000 y 6000 de un total de $652,608,152.00, faltando por registrar $194,703,702.00, esto derivado del desglose efectuado por clave de cartera provocado por la insuficiencia o inexistencia de la asignación modificada. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.