## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 719,692,914 | 388,700,000 | 648,165,000 | 570,625,168 |  | 146.8 | 88.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 326,817,914 | 131,200,000 | 279,090,000 | 215,399,434 |  | 164.1 | 77.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 317,017,914 | 131,200,000 | 269,290,000 | 206,998,008 |  | 157.7 | 76.8
Infraestructura Tecnológica de la Red Financiera |  | 2006G1H0009 | CDMX. | 06-2020 12-2021 | 129,291,618 | 0 | 100,000,000 | 78,932,316 |  | 0.0 | 78.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 0 | 100,000,000 | 78,932,316 |  | 0.0 | 78.9
Adquisición y renovación de cajeros automáticos para base aérea militar Santa Lucía |  | 2006G1H0010 | Mex. | 07-2020 12-2021 | 28,444,156 | 0 | 27,500,000 | 27,081,479 |  | 0.0 | 98.4 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 0 | 27,500,000 | 27,081,479 |  | 0.0 | 98.4
Adquisición de equipos biométricos para la identificación de clientes en sucursales. |  | 2006G1H0011 | CDMX. | 08-2020 12-2021 | 28,082,140 | 0 | 27,150,000 | 14,650,782 |  | 0.0 | 53.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 0 | 27,150,000 | 14,650,782 |  | 0.0 | 53.9
Adquisición y renovación de mobiliario y equipo de administración. |  | 2006G1H0022 | CDMX. | 06-2021 12-2021 | 82,800,000 | 82,800,000 | 66,240,000 | 44,502,955 |  | 53.7 | 67.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 82,800,000 | 66,240,000 | 44,502,955 |  | 53.7 | 67.1
Adquisición de Cajeros Automáticos. |  | 2006G1H0023 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 48,400,000 | 48,400,000 | 48,400,000 | 41,830,476 |  | 86.4 | 86.4 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 48,400,000 | 48,400,000 | 41,830,476 |  | 86.4 | 86.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | 8,401,426 |  | 0.0 | 85.7
MANTENIMIENTO MAYOR A LAS OFICINAS DEL CORPORATIVO DE BANJERCITO |  | 2106G1H0014 | CDMX. | 09-2021 12-2021 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | 8,401,426 |  | 0.0 | 85.7 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 9,800,000 | 8,401,426 |  | 0.0 | 85.7
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 392,875,000 | 257,500,000 | 369,075,000 | 355,225,734 |  | 137.9 | 96.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 392,875,000 | 257,500,000 | 369,075,000 | 355,225,734 |  | 137.9 | 96.2
Construcción de una sucursal bancaria en Cozumel, Quintana Roo. |  | 2006G1H0012 | Q. Roo | 01-2021 12-2021 | 23,800,000 | 23,800,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 23,800,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de una sucursal bancaria en Tancol, Tamaulipas. |  | 2006G1H0013 | Tamps. | 01-2021 12-2021 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,421,114 |  | 98.4 | 98.4 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,421,114 |  | 98.4 | 98.4
Construcción de una sucursal bancaria en Minatitlán, Veracruz. |  | 2006G1H0014 | Ver. | 01-2021 12-2021 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,356,166 |  | 98.1 | 98.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,356,166 |  | 98.1 | 98.1
Construcción de una sucursal bancaria en Ocosingo, Chiapas. |  | 2006G1H0015 | Chis. | 01-2021 12-2021 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,266,691 |  | 97.7 | 97.7 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,266,691 |  | 97.7 | 97.7
Construcción de una sucursal bancaria en Puerto Madero, Chiapas. |  | 2006G1H0016 | Chis. | 01-2021 12-2021 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,793,367 |  | 99.9 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,793,367 |  | 99.9 | 99.9
Construcción de una sucursal bancaria en Sauz, Sinaloa. |  | 2006G1H0017 | Sin. | 01-2021 12-2021 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 |  | 100.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 |  | 100.0 | 100.0
Reubicación y construcción de una sucursal bancaria en Manzanillo, Colima. |  | 2006G1H0018 | Col. | 01-2021 12-2021 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,563,064 |  | 98.5 | 98.5 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,563,064 |  | 98.5 | 98.5
Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria en Veracruz, Veracruz. |  | 2006G1H0019 | Ver. | 01-2021 12-2021 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,895,930 |  | 99.6 | 99.6 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,895,930 |  | 99.6 | 99.6
Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria en Coatzacoalcos, Veracruz. |  | 2006G1H0020 | Ver. | 01-2021 12-2021 | 24,700,000 | 24,700,000 | 24,700,000 | 24,652,942 |  | 99.8 | 99.8 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 24,700,000 | 24,700,000 | 24,652,942 |  | 99.8 | 99.8
Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria en Guadalajara, Jalisco. |  | 2006G1H0021 | Jal. | 01-2021 12-2021 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 26,160,738 |  | 87.2 | 87.2 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 30,000,000 | 30,000,000 | 26,160,738 |  | 87.2 | 87.2
Construcción de cabinas para alojar cajeros automáticos |  | 2006G1H0024 | Col., Chis., Chih., Gro., Jal., Mex., Mich., Nay., Oax., Pue., Qro., Son., Yuc. | 10-2020 12-2021 | 19,980,000 | 0 | 19,980,000 | 13,170,671 |  | 0.0 | 65.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 19,980,000 | 13,170,671 |  | 0.0 | 65.9
Construcción de una sucursal bancaria en Tangolunda, Oaxaca. |  | 2106G1H0001 | Oax. | 04-2021 12-2021 | 23,800,000 | 0 | 23,800,000 | 23,313,456 |  | 0.0 | 97.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 23,800,000 | 23,313,456 |  | 0.0 | 97.9
Construcción y Equipamiento de un Archivo de Concentración |  | 2106G1H0002 | Mex. | 05-2021 12-2021 | 77,250,000 | 0 | 77,250,000 | 77,248,833 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 0 | 41,250,000 | 41,250,000 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 36,000,000 | 35,998,833 |  | 0.0 | 99.9
AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL CORPORATIVO DE BANJERCITO |  | 2106G1H0013 | CDMX. | 09-2021 12-2021 | 14,345,000 | 0 | 14,345,000 | 13,582,762 |  | 0.0 | 94.6 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 14,345,000 | 13,582,762 |  | 0.0 | 94.6
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.