## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 15,046,215,947 | 0 | 118,610,192 | 118,610,192 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 180,988,474 | 0 | 76,148,603 | 76,148,603 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 180,988,474 | 0 | 76,148,603 | 76,148,603 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución y adquisición adicional de equipo de cómputo personal y periféricos para el Corporativo y 433 Sucursales del Banco del Bienestar |  | 2106HJO0007 | CDMX. | 05-2021 12-2021 | 180,988,474 | 0 | 76,148,603 | 76,148,603 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 65 |  | 65
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 76,148,603 | 76,148,603 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 14,865,227,473 | 0 | 42,461,589 | 42,461,589 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 14,865,227,473 | 0 | 42,461,589 | 42,461,589 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de sucursales del Banco del Bienestar en diversos estados de la República |  | 2006HJO0002 | Chis., Chih., Jal., Mex., Mich., Pue., Tamps., Tlax. | 02-2020 12-2021 | 40,972,202 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de 10 sucursales del Banco del Bienestar en la República Mexicana |  | 2006HJO0003 | Chih., Dgo., Hgo., Mex., Mich., Tamps., Tlax. | 02-2020 12-2021 | 25,607,627 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración de 12 nuevas sucursales en la República Mexicana |  | 2006HJO0004 | Chis., CDMX., Jal., Mex., NL., SLP., Son., Tab., Tamps., Ver. | 03-2020 12-2021 | 49,596,832 | 0 | 5,917,162 | 5,917,162 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.7
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 5,917,162 | 5,917,162 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción y Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 115 sucursales bancarias para el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0005 | Ags., BC., BCS., Camp., Col., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q. Roo, SLP., Sin., Tab., Ver., Yuc., Zac. | 03-2020 12-2021 | 475,302,970 | 0 | 36,544,427 | 36,544,427 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.9
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 36,544,427 | 36,544,427 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión para la construcción y equipamiento de 90 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0006 | Ags., BC., BCS., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tamps., Tlax., Zac. | 04-2020 12-2021 | 371,976,237 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 5 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión para la construcción y equipamiento de 81 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0007 | Camp., Chis., CDMX., Mex., Oax., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc. | 04-2020 12-2021 | 334,778,613 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 8.8 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 103 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0008 | BC., BCS., Camp., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | 06-2020 12-2021 | 426,719,511 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 4.6 |  | 60.1
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 89 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0009 | Ags., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax. | 11-2020 12-2021 | 498,427,659 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 59.9 |  | 59.9
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 88 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0010 | CDMX., Gto., Gro., Sin., Ver., Yuc., Zac. | 11-2020 12-2021 | 492,827,349 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 56.2 |  | 56.2
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. |  | 2106HJO0001 | CDMX., Hgo., Mex., Oax., Pue., Tlax. | 04-2021 12-2021 | 448,024,863 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 60.6 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., B.C., Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin. y Son. |  | 2106HJO0002 | Ags., BC., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Mich., NL., Qro., SLP., Sin., Son. | 04-2021 12-2021 | 476,026,417 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 59.3 |  | 59.3
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala |  | 2106HJO0003 | CDMX., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | 04-2021 12-2021 | 481,626,728 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 60.3 |  | 60.3
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz |  | 2106HJO0004 | CDMX., Oax., Q. Roo, Tab., Ver. | 04-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 60.6 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas |  | 2106HJO0005 | Camp., Chis., CDMX., Gro., Mich., Oax., Zac. | 04-2021 12-2021 | 408,822,687 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 57.9 |  | 57.9
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac. |  | 2106HJO0006 | Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac. | 05-2021 12-2021 | 476,026,417 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 60.6 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz |  | 2106HJO0008 | CDMX., Oax., Q. Roo, Ver., Yuc. | 06-2021 12-2021 | 487,227,038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 41.8 |  | 41.8
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz |  | 2106HJO0009 | Chis., CDMX., Gro., Tab., Ver. | 06-2021 12-2021 | 487,227,038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 36.6 |  | 36.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz |  | 2106HJO0010 | Col., Chis., CDMX., Gto., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax., Ver. | 06-2021 12-2021 | 481,626,728 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 52.7 |  | 52.7
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich., Jal., Nay., B.C., Chih., Coah., Dgo., N.L., S.L.P., Sin., Son. y Tamps. |  | 2106HJO0011 | BC., Coah., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Nay., NL., SLP., Sin., Son., Tamps. | 06-2021 12-2021 | 487,227,038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 46.6 |  | 46.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX. |  | 2106HJO0012 | CDMX. | 08-2021 12-2021 | 328,590,367 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 38.9 |  | 38.9
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX |  | 2106HJO0013 | CDMX. | 08-2021 12-2021 | 328,590,367 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 37.5 |  | 37.5
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 71 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Jal., Edo. Méx, Mich., Qro., Sin., Son. y Zac. |  | 2106HJO0014 | Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mex., Mich., Qro., Sin., Son., Zac. | 09-2021 12-2021 | 397,622,066 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 47.6 |  | 47.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax. y Ver. |  | 2106HJO0015 | Ags., Camp., Chis., CDMX., Gro., Oax., Pue., Tlax., Ver. | 09-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 31.3 |  | 31.3
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex., Mor., Pue., Qro., y Tlax. |  | 2106HJO0016 | CDMX., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich., Oax., y Ver. |  | 2106HJO0017 | CDMX., Gro., Jal., Mich., Oax., Ver. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Coah., Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc. y Zac. |  | 2106HJO0018 | Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Nay., NL., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc., Zac. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., Construcción y Adquisición de Equipamiento para el Estado de Puebla. |  | 2106HJO0019 | CDMX., Pue. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver., y Yuc. |  | 2106HJO0020 | Chis., CDMX., Tab., Ver., Yuc. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. |  | 2106HJO0021 | CDMX., Ver. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue., y Ver. |  | 2106HJO0022 | CDMX., Gro., Oax., Pue., Ver. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue., Tlax. y Ver. |  | 2106HJO0023 | CDMX., Hgo., Mor., Pue., Tlax., Ver. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y S.L.P. |  | 2106HJO0024 | CDMX., Hgo., Qro., SLP. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y Son. |  | 2106HJO0025 | BC., Chih., CDMX., Sin., Son. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich. y S.L.P. |  | 2106HJO0026 | Ags., CDMX., Gto., Mich., SLP. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco |  | 2106HJO0027 | CDMX., Jal. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex. y Mich. |  | 2106HJO0028 | CDMX., Mex., Mich. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B. C., Coah., N.L. y Tamps. |  | 2106HJO0029 | BC., Coah., CDMX., NL., Tamps. | 11-2021 12-2021 | 403,222,377 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Chih., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver. y Zac. |  | 2106HJO0030 | Ags., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver., Zac. | 11-2021 12-2021 | 408,822,687 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.