## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 931,351,237 | 261,859,116 | 772,622,726 | 769,768,325 |  | 293.9 | 99.6
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 322,879,966 | 261,859,116 | 184,067,127 | 183,930,687 |  | 70.2 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 32,568,523 | 0 | 11,625,088 | 11,625,087 |  | 0.0 | 99.9
Programa Adquisición de tecnologías de Información |  | 2107HXA0013 | CDMX. | 08-2021 12-2021 | 14,894,723 | 0 | 11,625,088 | 11,625,087 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 11,625,088 | 11,625,087 |  | 0.0 | 99.9
Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2021 |  | 2107HXA0016 | CDMX. | 09-2021 12-2021 | 8,673,800 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DE LAS UU.HH.MM. Y NN. PATRIMONIO DE ESTE INSTITUTO 2021 |  | 2107HXA0018 | CDMX. | 09-2021 12-2021 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 290,311,443 | 261,859,116 | 172,442,039 | 172,305,600 |  | 65.8 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Chihuahua, Chih. |  | 2007HXA0014 | Chih. | 02-2021 12-2021 | 49,019,736 | 49,019,736 | 48,063,558 | 48,033,344 |  | 97.9 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 49,019,736 | 48,063,558 | 48,033,344 |  | 97.9 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags. |  | 2007HXA0023 | Ags. | 07-2021 10-2021 | 30,994,714 | 23,278,526 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 23,278,526 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la UHM San Luis Potosí I, S.L.P. |  | 2007HXA0024 | SLP. | 06-2021 09-2021 | 33,585,668 | 33,585,668 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 33,585,668 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la UHM Tlaxcala I, Tlax. |  | 2007HXA0025 | Tlax. | 04-2021 07-2021 | 20,246,044 | 20,246,044 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 20,246,044 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la UHM Sayula II, Jal. |  | 2007HXA0026 | Jal. | 04-2021 12-2021 | 10,268,009 | 10,268,009 | 9,348,956 | 9,348,956 |  | 91.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 10,268,009 | 9,348,956 | 9,348,956 |  | 91.0 | 100.0
Mantenimiento de la UHM Zapopan II-C, Jal. |  | 2007HXA0027 | Jal. | 06-2021 12-2021 | 72,762,461 | 72,762,461 | 67,462,628 | 67,462,627 |  | 92.7 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 72,762,461 | 67,462,628 | 67,462,627 |  | 92.7 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Tlajomulco I-A, Jal. |  | 2007HXA0028 | Jal. | 08-2021 12-2021 | 11,616,940 | 11,616,940 | 10,774,915 | 10,774,914 |  | 92.7 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 11,616,940 | 10,774,915 | 10,774,914 |  | 92.7 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Nuevo Laredo I, Tamps. |  | 2007HXA0029 | Tamps. | 04-2021 07-2021 | 16,034,513 | 16,034,513 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 16,034,513 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la UHM Sarabia II, Gto. |  | 2007HXA0030 | Gto. | 06-2021 12-2021 | 25,047,219 | 25,047,219 | 19,504,320 | 19,398,099 |  | 77.4 | 99.4 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 25,047,219 | 19,504,320 | 19,398,099 |  | 77.4 | 99.4
Mantenimiento de la UHN Manzanillo II, Col. |  | 2107HXA0001 | Col. | 04-2021 12-2021 | 20,736,139 | 0 | 17,287,662 | 17,287,660 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 17,287,662 | 17,287,660 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 608,471,271 | 0 | 588,555,599 | 585,837,638 |  | 0.0 | 99.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 608,471,271 | 0 | 588,555,599 | 585,837,638 |  | 0.0 | 99.5
Construcción de la UHN Yukalpetén II, Yuc. |  | 2107HXA0002 | Yuc. | 05-2021 12-2021 | 72,685,994 | 0 | 72,261,248 | 72,261,245 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 72,261,248 | 72,261,245 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de la UHN Cd. del Carmen III, Camp. |  | 2107HXA0003 | Camp. | 04-2021 12-2021 | 89,925,740 | 0 | 88,786,864 | 88,786,862 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 88,786,864 | 88,786,862 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de la UHN Manzanillo VIII, Col. |  | 2107HXA0004 | Col. | 05-2021 12-2021 | 86,242,875 | 0 | 85,251,855 | 83,534,580 |  | 0.0 | 97.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 85,251,855 | 83,534,580 |  | 0.0 | 97.9
Construcción de la UHN Mazatlán VI, Sin. |  | 2107HXA0005 | Sin. | 05-2021 12-2021 | 36,878,680 | 0 | 35,241,023 | 35,241,022 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 35,241,023 | 35,241,022 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de la UHM Cd. Acuña, Coah |  | 2107HXA0006 | Coah. | 05-2021 12-2021 | 130,619,751 | 0 | 122,552,329 | 122,061,870 |  | 0.0 | 99.5 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 122,552,329 | 122,061,870 |  | 0.0 | 99.5
Construcción de la UHM Santa Fe VI, Cd. de Méx. |  | 2107HXA0007 | CDMX. | 03-2021 12-2021 | 71,334,200 | 0 | 66,930,410 | 66,731,181 |  | 0.0 | 99.7 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 66,930,410 | 66,731,181 |  | 0.0 | 99.7
Construcción de la UHM Zacatecas III, Zac. |  | 2107HXA0008 | Zac. | 05-2021 12-2021 | 42,496,318 | 0 | 42,003,028 | 42,003,026 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 42,003,028 | 42,003,026 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de la UHM Culiacán V, Sin. |  | 2107HXA0009 | Sin. | 06-2021 12-2021 | 78,287,713 | 0 | 75,528,842 | 75,217,852 |  | 0.0 | 99.5 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 75,528,842 | 75,217,852 |  | 0.0 | 99.5
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.