## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 6,487,737,481,512 | 289,040,014,673 | 240,628,186,676 | 240,581,465,971 |  | 83.2 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 39,611,335,636 | 19,353,947,493 | 722,509,127 | 722,509,127 |  | 3.7 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 18,899,577,718 | 0 | 1,644,977 | 1,644,977 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos |  | 00000048700 | NAC. | 03-2016 12-2023 | 15,935,868,684 | 0 | 1,306,738 | 1,306,738 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,306,738 | 1,306,738 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos |  | 00000048712 | NAC. | 09-2016 12-2023 | 2,963,709,034 | 0 | 338,239 | 338,239 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 338,239 | 338,239 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 20,711,757,918 | 19,353,947,493 | 720,864,150 | 720,864,150 |  | 3.7 | 100.0
Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración |  | 00000053657 | NAC. | 07-2017 12-2023 | 20,357,093,654 | 19,353,947,493 | 711,113,922 | 711,113,922 |  | 3.6 | 100.0 |  | 45.8 |  | 7.5 |  | 25.1
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 19,353,947,493 | 711,113,922 | 711,113,922 |  | 3.6 | 100.0
Han Fase II |  | 00000065774 | NAC. | 01-2021 12-2023 | 354,664,264 | 0 | 9,750,228 | 9,750,228 |  | 0.0 | 100.0 |  | 10.1 |  | 2.7 |  | 2.7
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 9,750,228 | 9,750,228 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 6,448,126,145,876 | 269,686,067,180 | 239,905,677,549 | 239,858,956,844 |  | 88.9 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 6,448,126,145,876 | 269,686,067,180 | 239,905,677,549 | 239,858,956,844 |  | 88.9 | 99.9
Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos |  | 00000049520 | NAC. | 04-2016 12-2022 | 3,733,074,952 | 166,128,033 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 4.4 |  | 0 |  | 61.8
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 166,128,033 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
A-0338-M-Campo Tintal |  | 00000051294 | NAC. | 01-2017 12-2022 | 1,741,399,103 | 464,169,233 | 414,842,899 | 414,842,899 |  | 89.3 | 100.0 |  | 32.9 |  | 7.2 |  | 73.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 464,169,233 | 414,842,899 | 414,842,899 |  | 89.3 | 100.0
A-0282-M-Campo Puerto Ceiba |  | 00000051303 | NAC. | 07-2016 12-2035 | 11,858,159,562 | 340,620,191 | 839,164,194 | 839,164,194 |  | 246.3 | 100.0 |  | 2.8 |  | 8.8 |  | 35.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 340,620,191 | 839,164,194 | 839,164,194 |  | 246.3 | 100.0
A-0067-M-Campo Castarrical |  | 00000051311 | NAC. | 07-2016 12-2023 | 1,349,640,184 | 268,448,408 | 640,157,060 | 640,157,060 |  | 238.4 | 100.0 |  | 22.2 |  | 41.1 |  | 73.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 268,448,408 | 640,157,060 | 640,157,060 |  | 238.4 | 100.0
A-0264-M-Campo Pareto |  | 00000051316 | NAC. | 07-2016 12-2062 | 2,180,547,942 | 37,500,633 | 35,101,512 | 35,101,512 |  | 93.6 | 100.0 |  | 1.3 |  | 3.2 |  | 8.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 37,500,633 | 35,101,512 | 35,101,512 |  | 93.6 | 100.0
A-0356-M-Campo Tupilco |  | 00000051318 | NAC. | 07-2016 12-2027 | 4,845,865,950 | 542,660,192 | 754,975,693 | 754,777,893 |  | 139.0 | 99.9 |  | 10.8 |  | 15.7 |  | 64.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 542,660,192 | 754,975,693 | 754,777,893 |  | 139.0 | 99.9
A-0342 - Campo Tokal |  | 00000051321 | NAC. | 07-2016 12-2025 | 2,517,293,841 | 141,629,404 | 853,634,267 | 853,634,267 |  | 602.7 | 100.0 |  | 7.6 |  | 24.2 |  | 60.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 141,629,404 | 853,634,267 | 853,634,267 |  | 602.7 | 100.0
Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido |  | 00000052496 | NAC. | 01-2017 12-2028 | 1,347,561,179 | 81,745,025 | 37,750,412 | 37,750,411 |  | 46.1 | 99.9 |  | 6.3 |  | 1 |  | 13.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 81,745,025 | 37,750,412 | 37,750,411 |  | 46.1 | 99.9
Uchukil Fase II |  | 00000052526 | NAC. | 04-2017 12-2023 | 75,971,559,355 | 14,345,392,482 | 18,774,685,952 | 18,774,655,903 |  | 130.8 | 99.9 |  | 18.9 |  | 24.6 |  | 60.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 14,345,392,482 | 18,774,685,952 | 18,774,655,903 |  | 130.8 | 99.9
CE Ek-Balam |  | 00000052717 | NAC. | 05-2017 12-2026 | 87,706,462,970 | 8,852,944,399 | 11,746,669,566 | 11,746,669,566 |  | 132.6 | 100.0 |  | 10.7 |  | 11.1 |  | 46.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 8,852,944,399 | 11,746,669,566 | 11,746,669,566 |  | 132.6 | 100.0
Área Contractual Trión |  | 00000052808 | NAC. | 06-2017 12-2021 | 68,016,665 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Área Contractual 2 Tampico Misantla |  | 00000053723 | NAC. | 09-2017 12-2022 | 861,042,096 | 641,153,735 | 69,770,101 | 69,770,101 |  | 10.8 | 100.0 |  | 44.9 |  | 6 |  | 29
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 641,153,735 | 69,770,101 | 69,770,101 |  | 10.8 | 100.0
Área Contractual 8 Cuencas del Sureste |  | 00000053724 | NAC. | 09-2017 12-2025 | 877,632,038 | 406,298 | 20,604,298 | 20,604,298 |  | 5,071.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 406,298 | 20,604,298 | 20,604,298 |  | 5,071.2 | 100.0
A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle |  | 00000054090 | NAC. | 01-2018 12-2037 | 2,457,543,498 | 689,923,316 | 140,379,447 | 140,379,447 |  | 20.3 | 100.0 |  | 30 |  | 5.1 |  | 16.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 689,923,316 | 140,379,447 | 140,379,447 |  | 20.3 | 100.0
A-0108-M - Campo Cráter |  | 00000054091 | NAC. | 01-2018 12-2022 | 60,057,398 | 36,031,864 | 23,698,144 | 23,698,144 |  | 65.7 | 100.0 |  | 56.1 |  | 36.7 |  | 47
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 36,031,864 | 23,698,144 | 23,698,144 |  | 65.7 | 100.0
A-0127-M - Campo Escarbado |  | 00000054092 | NAC. | 01-2018 12-2025 | 100,605,228 | 203,473 | 47,684,841 | 47,684,841 |  | 23,435.4 | 100.0 |  | 44.2 |  | 48.8 |  | 56.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 203,473 | 47,684,841 | 47,684,841 |  | 23,435.4 | 100.0
A-0197 - Campo Luna-Palapa |  | 00000054093 | NAC. | 01-2018 12-2030 | 829,513,453 | 214,294,034 | 72,952,811 | 72,952,811 |  | 34.0 | 100.0 |  | 25.8 |  | 9.2 |  | 23.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 214,294,034 | 72,952,811 | 72,952,811 |  | 34.0 | 100.0
A-0233-M - Campo Navegante |  | 00000054094 | NAC. | 01-2018 12-2027 | 11,530,326 | 0 | 353 | 350 |  | 0.0 | 99.1 |  | 1.7 |  | 0 |  | 9.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 353 | 350 |  | 0.0 | 99.1
A-0305-M - Campo Sen |  | 00000054095 | NAC. | 01-2018 12-2058 | 4,840,120,003 | 718,815,948 | 217,561,603 | 217,561,603 |  | 30.2 | 100.0 |  | 16 |  | 4.2 |  | 16.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 718,815,948 | 217,561,603 | 217,561,603 |  | 30.2 | 100.0
A-0310-M - Campo Sini |  | 00000054096 | NAC. | 01-2018 12-2027 | 4,779,092,783 | 359,493,699 | 1,028,390,455 | 1,028,390,455 |  | 286.0 | 100.0 |  | 7.6 |  | 23.3 |  | 59
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 359,493,699 | 1,028,390,455 | 1,028,390,455 |  | 286.0 | 100.0
A-0332-M - Campo Terra |  | 00000054097 | NAC. | 01-2018 12-2063 | 7,166,378,210 | 370,581,324 | 343,951,951 | 343,951,951 |  | 92.8 | 100.0 |  | 5.1 |  | 4.7 |  | 28.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 370,581,324 | 343,951,951 | 343,951,951 |  | 92.8 | 100.0
A-0340-M - Campo Tizón |  | 00000054098 | NAC. | 01-2018 12-2028 | 2,863,130,704 | 515,847,989 | 476,496,792 | 476,496,792 |  | 92.3 | 100.0 |  | 24.3 |  | 10.6 |  | 42.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 515,847,989 | 476,496,792 | 476,496,792 |  | 92.3 | 100.0
CE Cárdenas-Mora |  | 00000054170 | NAC. | 03-2018 12-2045 | 11,333,334,290 | 813,234,179 | 1,317,275,013 | 1,317,275,013 |  | 161.9 | 100.0 |  | 7 |  | 9.5 |  | 29.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 813,234,179 | 1,317,275,013 | 1,317,275,013 |  | 161.9 | 100.0
CE Ogarrio |  | 00000054171 | NAC. | 02-2018 12-2025 | 4,576,945,942 | 275,372,776 | 1,208,362,473 | 1,208,362,473 |  | 438.8 | 100.0 |  | 6.2 |  | 21.7 |  | 64.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 275,372,776 | 1,208,362,473 | 1,208,362,473 |  | 438.8 | 100.0
CE Santuario-El Golpe |  | 00000054400 | NAC. | 03-2018 12-2033 | 22,931,429,994 | 2,531,293,841 | 869,105,094 | 869,105,094 |  | 34.3 | 100.0 |  | 11.1 |  | 1.4 |  | 10.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,531,293,841 | 869,105,094 | 869,105,094 |  | 34.3 | 100.0
CEE Misión |  | 00000054585 | NAC. | 03-2018 12-2025 | 5,754,445,638 | 844,937,304 | 539,181,158 | 539,181,157 |  | 63.8 | 99.9 |  | 15.3 |  | 0 |  | 27
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 844,937,304 | 539,181,158 | 539,181,157 |  | 63.8 | 99.9
Holok Fase II |  | 00000054655 | NAC. | 04-2018 12-2029 | 9,388,919,002 | 322,775,498 | 183,621,713 | 183,621,713 |  | 56.8 | 100.0 |  | 3.8 |  | 0.3 |  | 24
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 322,775,498 | 183,621,713 | 183,621,713 |  | 56.8 | 100.0
Chalabil Fase II |  | 00000054780 | NAC. | 05-2018 12-2023 | 21,941,033,961 | 7,143,330,647 | 3,137,289,200 | 3,137,289,200 |  | 43.9 | 100.0 |  | 30.6 |  | 12 |  | 59.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,143,330,647 | 3,137,289,200 | 3,137,289,200 |  | 43.9 | 100.0
Área Contractual 2 Perdido |  | 00000055126 | NAC. | 06-2018 12-2026 | 1,756,881,750 | 126,882,000 | 86,176,624 | 86,176,622 |  | 67.9 | 99.9 |  | 8.4 |  | 0.3 |  | 18.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 126,882,000 | 86,176,624 | 86,176,622 |  | 67.9 | 99.9
Área Contractual 5 Perdido |  | 00000055127 | NAC. | 06-2018 12-2027 | 3,806,003,390 | 231,784,800 | 78,310,667 | 78,310,667 |  | 33.7 | 100.0 |  | 6.4 |  | 2.1 |  | 7.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 231,784,800 | 78,310,667 | 78,310,667 |  | 33.7 | 100.0
Área Contractual 22 Cuenca Salina |  | 00000055129 | NAC. | 06-2018 12-2022 | 1,181,687,071 | 58,837,680 | 135,406,323 | 135,406,323 |  | 230.1 | 100.0 |  | 4.9 |  | 2.5 |  | 40.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 58,837,680 | 135,406,323 | 135,406,323 |  | 230.1 | 100.0
Área Perdido Fase II |  | 00000056954 | NAC. | 06-2018 12-2023 | 18,363,215,476 | 585,500,854 | 308,220,066 | 308,220,066 |  | 52.6 | 100.0 |  | 3.3 |  | 0 |  | 80.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 585,500,854 | 308,220,066 | 308,220,066 |  | 52.6 | 100.0
Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz |  | 00000057004 | NAC. | 07-2018 12-2024 | 714,555,305 | 7,713,728 | 23,851,010 | 23,851,010 |  | 309.2 | 100.0 |  | 1 |  | 0 |  | 12.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,713,728 | 23,851,010 | 23,851,010 |  | 309.2 | 100.0
Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz |  | 00000057007 | NAC. | 06-2018 12-2026 | 721,270,279 | 39,744,960 | 14,209,886 | 14,209,883 |  | 35.7 | 99.9 |  | 7 |  | 0 |  | 11.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 39,744,960 | 14,209,886 | 14,209,883 |  | 35.7 | 99.9
Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz |  | 00000057009 | NAC. | 06-2018 12-2026 | 1,651,704,934 | 0 | 102,622,164 | 102,622,164 |  | 0.0 | 100.0 |  | 3.3 |  | 5.6 |  | 14.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 102,622,164 | 102,622,164 |  | 0.0 | 100.0
Área Contractual 29 Cuencas del Sureste |  | 00000057010 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 2,488,210,212 | 180,256,794 | 27,456,911 | 27,456,911 |  | 15.2 | 100.0 |  | 7.6 |  | 0.5 |  | 2.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 180,256,794 | 27,456,911 | 27,456,911 |  | 15.2 | 100.0
Área Contractual 32 Cuencas del Sureste |  | 00000057011 | NAC. | 06-2018 12-2024 | 975,325,246 | 70,178,400 | 82,625,780 | 82,625,780 |  | 117.7 | 100.0 |  | 7.2 |  | 5.7 |  | 21
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 70,178,400 | 82,625,780 | 82,625,780 |  | 117.7 | 100.0
Área Contractual 33 Cuencas del Sureste |  | 00000057012 | NAC. | 06-2018 12-2030 | 877,773,380 | 322,422,696 | 119,117,001 | 119,117,002 |  | 36.9 | 100.0 |  | 36.7 |  | 10.4 |  | 29.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 322,422,696 | 119,117,001 | 119,117,002 |  | 36.9 | 100.0
Área Contractual 35 Cuencas del Sureste |  | 00000057013 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 1,021,187,036 | 120,281,400 | 80,091,767 | 80,091,767 |  | 66.5 | 100.0 |  | 11.7 |  | 1 |  | 34.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 120,281,400 | 80,091,767 | 80,091,767 |  | 66.5 | 100.0
Campo Xikin |  | 00000057741 | NAC. | 09-2018 12-2065 | 24,890,376,381 | 640,244,697 | 606,423,758 | 606,423,758 |  | 94.7 | 100.0 |  | 2.6 |  | 0 |  | 41.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 640,244,697 | 606,423,758 | 606,423,758 |  | 94.7 | 100.0
CEE Ébano |  | 00000057870 | NAC. | 10-2018 12-2092 | 8,353,943,849 | 687,369,320 | 274,209,866 | 274,209,866 |  | 39.8 | 100.0 |  | 7.8 |  | 3.2 |  | 3.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 687,369,320 | 274,209,866 | 274,209,866 |  | 39.8 | 100.0
Campo Esah |  | 00000058187 | NAC. | 12-2018 12-2028 | 9,363,476,301 | 2,153,712,277 | 283,662,220 | 283,662,220 |  | 13.1 | 100.0 |  | 25.1 |  | 0 |  | 36.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,153,712,277 | 283,662,220 | 283,662,220 |  | 13.1 | 100.0
Campo Chocol |  | 00000058232 | NAC. | 01-2019 12-2035 | 816,028,330 | 377,546,273 | 3,234,225 | 3,234,225 |  | 0.8 | 100.0 |  | 27.9 |  | 0.2 |  | 0.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 377,546,273 | 3,234,225 | 3,234,225 |  | 0.8 | 100.0
CEE Miquetla |  | 00000058267 | NAC. | 02-2019 12-2031 | 12,315,079,147 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Campo Cheek |  | 00000058288 | NAC. | 02-2019 12-2034 | 6,644,329,702 | 1,220,608,552 | 1,311,753,909 | 1,311,753,909 |  | 107.4 | 100.0 |  | 22.3 |  | 12.1 |  | 56.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,220,608,552 | 1,311,753,909 | 1,311,753,909 |  | 107.4 | 100.0
Campo Cahua |  | 00000061550 | NAC. | 03-2019 12-2034 | 6,315,692,815 | 114,793,899 | 1,006,930,420 | 1,006,930,420 |  | 877.1 | 100.0 |  | 2 |  | 7.7 |  | 75.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 114,793,899 | 1,006,930,420 | 1,006,930,420 |  | 877.1 | 100.0
Campo Ixachi |  | 00000061607 | NAC. | 04-2019 12-2060 | 147,401,721,972 | 30,822,903,910 | 6,031,887,394 | 5,988,492,608 |  | 19.4 | 99.2 |  | 25.9 |  | 2.3 |  | 5.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 30,822,903,910 | 6,031,887,394 | 5,988,492,608 |  | 19.4 | 99.2
Campo Uchbal |  | 00000061699 | NAC. | 05-2019 12-2031 | 5,084,305,540 | 917,581,788 | 1,483,651,759 | 1,483,651,759 |  | 161.6 | 100.0 |  | 18 |  | 28.5 |  | 31.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 917,581,788 | 1,483,651,759 | 1,483,651,759 |  | 161.6 | 100.0
Campo Mulach |  | 00000061766 | NAC. | 06-2019 12-2047 | 30,763,481,340 | 2,092,557,751 | 2,240,136,945 | 2,240,136,945 |  | 107.0 | 100.0 |  | 27.3 |  | -20.8 |  | 17.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,092,557,751 | 2,240,136,945 | 2,240,136,945 |  | 107.0 | 100.0
Campo Manik NW |  | 00000061767 | NAC. | 06-2019 12-2031 | 4,383,503,430 | 47,624,048 | 2,406,984,275 | 2,406,984,275 |  | 5,054.1 | 100.0 |  | 38 |  | 48.2 |  | 79.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 47,624,048 | 2,406,984,275 | 2,406,984,275 |  | 5,054.1 | 100.0
Campo Cibix |  | 00000061835 | NAC. | 07-2019 12-2022 | 2,666,735,006 | 470,545,883 | 511,001,222 | 511,001,222 |  | 108.5 | 100.0 |  | 23.8 |  | 20.2 |  | 21.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 470,545,883 | 511,001,222 | 511,001,222 |  | 108.5 | 100.0
Campo Octli |  | 00000061837 | NAC. | 07-2019 12-2026 | 6,554,170,110 | 553,815,812 | 2,618,673,448 | 2,618,673,448 |  | 472.8 | 100.0 |  | 11.4 |  | 16.2 |  | 77.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 553,815,812 | 2,618,673,448 | 2,618,673,448 |  | 472.8 | 100.0
Campo Hok |  | 00000061839 | NAC. | 07-2019 12-2029 | 5,031,805,200 | 767,161,906 | 1,843,650,286 | 1,843,650,286 |  | 240.3 | 100.0 |  | 15.2 |  | 24.5 |  | 70.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 767,161,906 | 1,843,650,286 | 1,843,650,286 |  | 240.3 | 100.0
Campo Teekit Profundo |  | 00000061840 | NAC. | 07-2019 12-2050 | 10,032,200,836 | 1,797,207,301 | 1,193,590,836 | 1,193,590,836 |  | 66.4 | 100.0 |  | 31.7 |  | 1.2 |  | 20.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,797,207,301 | 1,193,590,836 | 1,193,590,836 |  | 66.4 | 100.0
Campo Tlacame |  | 00000062123 | NAC. | 07-2019 12-2030 | 7,592,952,339 | 803,262,921 | 2,451,568,820 | 2,451,568,820 |  | 305.2 | 100.0 |  | 12.7 |  | 25 |  | 71.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 803,262,921 | 2,451,568,820 | 2,451,568,820 |  | 305.2 | 100.0
Campo Tetl |  | 00000062130 | NAC. | 07-2019 12-2023 | 7,551,735,504 | 2,573,390,908 | 2,595,656,751 | 2,595,656,751 |  | 100.8 | 100.0 |  | 39.8 |  | 20.6 |  | 59.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,573,390,908 | 2,595,656,751 | 2,595,656,751 |  | 100.8 | 100.0
Campo Koban |  | 00000062135 | NAC. | 07-2019 12-2034 | 8,861,284,883 | 3,652,367,864 | 3,468,345,913 | 3,468,345,913 |  | 94.9 | 100.0 |  | 27.6 |  | 30.7 |  | 55.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,652,367,864 | 3,468,345,913 | 3,468,345,913 |  | 94.9 | 100.0
Campo Suuk |  | 00000062140 | NAC. | 07-2019 12-2030 | 12,101,049,678 | 1,658,226,036 | 857,924,083 | 857,924,083 |  | 51.7 | 100.0 |  | 16 |  | 2.8 |  | 19.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,658,226,036 | 857,924,083 | 857,924,083 |  | 51.7 | 100.0
Proyecto Coyula |  | 00000062335 | NAC. | 09-2019 12-2024 | 9,466,048,999 | 4,625,600,000 | 1,069,765,089 | 1,069,765,089 |  | 23.1 | 100.0 |  | 41.6 |  | 5.5 |  | 21.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 4,625,600,000 | 1,069,765,089 | 1,069,765,089 |  | 23.1 | 100.0
A-0057-M - Campo Cactus |  | 00000062568 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 3,666,081,181 | 320,484,950 | 805,809,070 | 805,809,070 |  | 251.4 | 100.0 |  | 8.5 |  | 21.5 |  | 32.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 320,484,950 | 805,809,070 | 805,809,070 |  | 251.4 | 100.0
A-0144-M - Campo Giraldas |  | 00000062569 | NAC. | 11-2019 12-2030 | 2,641,249,597 | 135,312,180 | 87,974,171 | 87,974,171 |  | 65.0 | 100.0 |  | 5.2 |  | 4 |  | 5.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 135,312,180 | 87,974,171 | 87,974,171 |  | 65.0 | 100.0
A-0317-M - Campo Sunuapa |  | 00000062570 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 3,283,068,184 | 525,925,549 | 201,304,634 | 201,304,634 |  | 38.2 | 100.0 |  | 18.4 |  | 5.4 |  | 9.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 525,925,549 | 201,304,634 | 201,304,634 |  | 38.2 | 100.0
A-0329-M - Campo Teotleco |  | 00000062571 | NAC. | 11-2019 12-2029 | 5,874,597,854 | 388,655,264 | 1,488,821,411 | 1,488,821,411 |  | 383.0 | 100.0 |  | 16.1 |  | 8.6 |  | 41.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 388,655,264 | 1,488,821,411 | 1,488,821,411 |  | 383.0 | 100.0
A-0003-M - Campo Agave |  | 00000062625 | NAC. | 11-2019 12-2022 | 377,302,305 | 85,451,813 | 114,182,763 | 114,182,763 |  | 133.6 | 100.0 |  | 23.3 |  | 32.3 |  | 38.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 85,451,813 | 114,182,763 | 114,182,763 |  | 133.6 | 100.0
A-0029-M - Campo Artesa |  | 00000062626 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 412,307,038 | 64,476,483 | 66,711,645 | 66,711,645 |  | 103.4 | 100.0 |  | 21.1 |  | 10.8 |  | 24
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 64,476,483 | 66,711,645 | 66,711,645 |  | 103.4 | 100.0
A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó |  | 00000062627 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 385,890,946 | 24,963,413 | 82,395,797 | 82,395,797 |  | 330.0 | 100.0 |  | 5.5 |  | 25.1 |  | 30.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 24,963,413 | 82,395,797 | 82,395,797 |  | 330.0 | 100.0
A-0099-M - Campo Comoapa |  | 00000062628 | NAC. | 11-2019 12-2035 | 669,172,305 | 7,328,567 | 58,085,813 | 58,085,813 |  | 792.5 | 100.0 |  | 1.4 |  | 9.9 |  | 13.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,328,567 | 58,085,813 | 58,085,813 |  | 792.5 | 100.0
A-0141-M - Campo Gaucho |  | 00000062629 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 551,002,417 | 19,301,020 | 22,030,586 | 22,030,586 |  | 114.1 | 100.0 |  | 4.7 |  | 2.7 |  | 6.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 19,301,020 | 22,030,586 | 22,030,586 |  | 114.1 | 100.0
A-0169-M - Campo Juspi |  | 00000062630 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 84,892,277 | 6,038,248 | 7,429,998 | 7,429,998 |  | 123.0 | 100.0 |  | 7.1 |  | 8.7 |  | 8.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 6,038,248 | 7,429,998 | 7,429,998 |  | 123.0 | 100.0
A-0230-M - Campo Muspac |  | 00000062631 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 568,349,815 | 25,642,375 | 35,180,627 | 35,180,627 |  | 137.1 | 100.0 |  | 5.5 |  | 5 |  | 7.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 25,642,375 | 35,180,627 | 35,180,627 |  | 137.1 | 100.0
A-0236-M - Campo Níspero |  | 00000062632 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 703,939,958 | 380,608,062 | 60,915,357 | 60,915,357 |  | 16.0 | 100.0 |  | 43.6 |  | 9.6 |  | 12
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 380,608,062 | 60,915,357 | 60,915,357 |  | 16.0 | 100.0
A-0291-M - Campo Río Nuevo |  | 00000062633 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 62,268,622 | 8,367,672 | 855,734 | 855,734 |  | 10.2 | 100.0 |  | 14.6 |  | 1.3 |  | 2.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 8,367,672 | 855,734 | 855,734 |  | 10.2 | 100.0
Campeche Oriente Fase II |  | 00000062881 | NAC. | 01-2020 12-2024 | 9,470,719,489 | 3,127,130,503 | 28,396,422 | 28,396,422 |  | 0.9 | 100.0 |  | 30.7 |  | 0.1 |  | 0.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,127,130,503 | 28,396,422 | 28,396,422 |  | 0.9 | 100.0
A-0312-M - Campo Sitio Grande |  | 00000065141 | NAC. | 04-2020 12-2027 | 376,361,550 | 82,814,515 | 47,988,899 | 47,988,899 |  | 57.9 | 100.0 |  | 25.1 |  | 12 |  | 13
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 82,814,515 | 47,988,899 | 47,988,899 |  | 57.9 | 100.0
Campo Quesqui |  | 00000065396 | NAC. | 06-2020 12-2022 | 22,856,003,821 | 7,746,536,323 | 4,349,320,990 | 4,349,320,990 |  | 56.1 | 100.0 |  | 38.9 |  | 19.6 |  | 20.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,746,536,323 | 4,349,320,990 | 4,349,320,990 |  | 56.1 | 100.0
A-0046-M - Campo Bellota |  | 00000065444 | NAC. | 07-2020 12-2030 | 8,559,891,745 | 1,875,558,752 | 227,259,737 | 227,259,737 |  | 12.1 | 100.0 |  | 25.1 |  | 2.8 |  | 3.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,875,558,752 | 227,259,737 | 227,259,737 |  | 12.1 | 100.0
A-0050-M - Campo Bricol |  | 00000065445 | NAC. | 07-2020 12-2061 | 4,640,425,546 | 644,601,002 | 271,606,532 | 271,606,532 |  | 42.1 | 100.0 |  | 15.9 |  | 6.4 |  | 6.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 644,601,002 | 271,606,532 | 271,606,532 |  | 42.1 | 100.0
A-0087-M - Campo Chinchorro |  | 00000065446 | NAC. | 07-2020 12-2027 | 1,317,754,979 | 114,060,799 | 131,616,869 | 131,616,869 |  | 115.3 | 100.0 |  | 9.7 |  | 7.6 |  | 11.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 114,060,799 | 131,616,869 | 131,616,869 |  | 115.3 | 100.0
A-0096-M - Campo Cobra |  | 00000065447 | NAC. | 07-2020 12-2036 | 1,676,006,272 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
A-0119-M - Campo Edén-Jolote |  | 00000065449 | NAC. | 07-2020 12-2027 | 4,486,525,759 | 136,729,396 | 182,037,962 | 182,037,962 |  | 133.1 | 100.0 |  | 3.4 |  | 4.5 |  | 4.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 136,729,396 | 182,037,962 | 182,037,962 |  | 133.1 | 100.0
A-0201-M - Campo Madrefil |  | 00000065450 | NAC. | 07-2020 12-2048 | 6,724,723,264 | 2,054,732,724 | 1,283,265,153 | 1,283,265,153 |  | 62.4 | 100.0 |  | 33.2 |  | 6.7 |  | 19.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,054,732,724 | 1,283,265,153 | 1,283,265,153 |  | 62.4 | 100.0
A-0088-M - Campo Chipilín |  | 00000065452 | NAC. | 07-2020 12-2027 | 152,526,110 | 14,246,302 | 17,549,270 | 17,549,270 |  | 123.1 | 100.0 |  | 10.7 |  | 14.4 |  | 16.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 14,246,302 | 17,549,270 | 17,549,270 |  | 123.1 | 100.0
A-0115-M - Campo Cupache |  | 00000065453 | NAC. | 07-2020 12-2027 | 487,959,986 | 5,035,971 | 30,640,845 | 30,640,845 |  | 608.4 | 100.0 |  | 1.5 |  | 6.2 |  | 6.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 5,035,971 | 30,640,845 | 30,640,845 |  | 608.4 | 100.0
A-0250-M - Campo Paché |  | 00000065454 | NAC. | 07-2020 12-2024 | 1,051,952,837 | 60,321,493 | 73,722,897 | 73,722,897 |  | 122.2 | 100.0 |  | 6.5 |  | 8.8 |  | 8.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 60,321,493 | 73,722,897 | 73,722,897 |  | 122.2 | 100.0
A-0252-M - Campo Palangre |  | 00000065455 | NAC. | 07-2020 12-2028 | 750,536,678 | 18,522,189 | 13,855,408 | 13,855,408 |  | 74.8 | 100.0 |  | 2.8 |  | 2.2 |  | 2.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 18,522,189 | 13,855,408 | 13,855,408 |  | 74.8 | 100.0
A-0372-M - Campo Yagual |  | 00000065456 | NAC. | 07-2020 12-2027 | 781,936,251 | 125,316,203 | 139,143,072 | 139,143,072 |  | 111.0 | 100.0 |  | 17.7 |  | 20.1 |  | 22.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 125,316,203 | 139,143,072 | 139,143,072 |  | 111.0 | 100.0
Campo Itta |  | 00000065476 | NAC. | 07-2020 12-2022 | 5,659,345,330 | 2,219,649,393 | 2,240,336,363 | 2,240,299,708 |  | 100.9 | 99.9 |  | 42 |  | 40.6 |  | 43
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,219,649,393 | 2,240,336,363 | 2,240,299,708 |  | 100.9 | 99.9
Campo Tlamatini |  | 00000065477 | NAC. | 07-2020 12-2046 | 11,480,280,391 | 2,575,927,015 | 2,461,157,420 | 2,461,120,765 |  | 95.5 | 99.9 |  | 41.6 |  | 23.6 |  | 24.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,575,927,015 | 2,461,157,420 | 2,461,120,765 |  | 95.5 | 99.9
Alosa Fase II |  | 00000065725 | NAC. | 01-2021 12-2022 | 821,178,595 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Comalcalco Fase II |  | 00000065824 | NAC. | 10-2020 12-2024 | 34,632,883,015 | 0 | 7,637,991,573 | 7,637,991,573 |  | 0.0 | 100.0 |  | 24 |  | 19.3 |  | 22.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 7,637,991,573 | 7,637,991,573 |  | 0.0 | 100.0
Campo Teca |  | 00000065910 | NAC. | 12-2020 12-2049 | 14,464,297,961 | 0 | 1,169,851,283 | 1,166,826,533 |  | 0.0 | 99.7 |  | 29.3 |  | 8.1 |  | 8.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 1,169,851,283 | 1,166,826,533 |  | 0.0 | 99.7
Cuichapa Fase II |  | 00000065958 | NAC. | 01-2021 12-2024 | 17,559,882,493 | 0 | 998,479,962 | 998,479,961 |  | 0.0 | 99.9 |  | 6.6 |  | 5.6 |  | 5.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 998,479,962 | 998,479,961 |  | 0.0 | 99.9
Campo Pokche |  | 00000069823 | NAC. | 09-2021 12-2027 | 19,649,840,760 | 0 | 245,385,831 | 245,385,831 |  | 0.0 | 100.0 |  | 21.5 |  | 1.1 |  | 1.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 245,385,831 | 245,385,831 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto Aceite Terciario del Golfo |  | 001 02 001 | NAC. | 12-2002 12-2031 | 449,064,534,124 | 4,593,403,882 | 3,873,036,777 | 3,873,036,777 |  | 84.3 | 100.0 |  | 1 |  | 2.2 |  | 71
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 4,593,403,882 | 3,873,036,777 | 3,873,036,777 |  | 84.3 | 100.0
Integral Jujo-Tecominoacán |  | 018 01 016 | NAC. | 12-2002 12-2035 | 136,572,962,432 | 1,066,082,167 | 2,045,146,409 | 2,045,146,409 |  | 191.8 | 100.0 |  | 0.8 |  | 0 |  | 83.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,066,082,167 | 2,045,146,409 | 2,045,146,409 |  | 191.8 | 100.0
Cantarell |  | 020 96 020 | NAC. | 01-1997 12-2039 | 1,549,626,400,131 | 15,862,939,949 | 21,885,971,974 | 21,885,971,974 |  | 137.9 | 100.0 |  | 1.1 |  | 0 |  | 82.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 15,862,939,949 | 21,885,971,974 | 21,885,971,974 |  | 137.9 | 100.0
Burgos |  | 021 96 021 | NAC. | 01-1997 12-2032 | 568,339,978,337 | 4,708,958,221 | 4,747,849,395 | 4,747,849,394 |  | 100.8 | 99.9 |  | 0.8 |  | 1.3 |  | 92.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 4,708,958,221 | 4,747,849,395 | 4,747,849,394 |  | 100.8 | 99.9
Proyecto Tamaulipas Constituciones |  | 0218T4L0039 | NAC. | 01-2001 12-2044 | 64,811,975,624 | 2,850,400,440 | 1,719,288,728 | 1,719,288,728 |  | 60.3 | 100.0 |  | 4.5 |  | 0.7 |  | 89.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,850,400,440 | 1,719,288,728 | 1,719,288,728 |  | 60.3 | 100.0
Delta del Grijalva |  | 038 98 038 | NAC. | 01-1998 12-2033 | 110,649,137,179 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 100
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Integral Ku-Maloob-Zaap |  | 039 98 039 | NAC. | 12-2002 12-2030 | 949,511,231,931 | 51,363,441,597 | 43,807,903,497 | 43,807,903,497 |  | 85.2 | 100.0 |  | 5.5 |  | 1.9 |  | 87.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 51,363,441,597 | 43,807,903,497 | 43,807,903,497 |  | 85.2 | 100.0
Integral Complejo Antonio J. Bermudez |  | 069 98 069 | NAC. | 01-2002 12-2032 | 296,095,559,192 | 4,634,337,417 | 3,565,802,296 | 3,565,802,296 |  | 76.9 | 100.0 |  | 1.5 |  | 1.7 |  | 85.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 4,634,337,417 | 3,565,802,296 | 3,565,802,296 |  | 76.9 | 100.0
Integral Lakach |  | 0718TZZ0001 | NAC. | 01-2009 12-2029 | 35,671,676,287 | 2,212,386,626 | 347,336,942 | 347,336,942 |  | 15.6 | 100.0 |  | 6.2 |  | 0 |  | 81.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,212,386,626 | 347,336,942 | 347,336,942 |  | 15.6 | 100.0
Integral Poza Rica |  | 093 98 093 | NAC. | 01-2002 12-2029 | 94,920,258,778 | 2,772,720,997 | 2,880,068,986 | 2,880,068,986 |  | 103.8 | 100.0 |  | 3 |  | 0.8 |  | 86.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,772,720,997 | 2,880,068,986 | 2,880,068,986 |  | 103.8 | 100.0
Integral Arenque |  | 094 01 092 | NAC. | 01-2002 12-2029 | 58,535,041,951 | 295,230,439 | 164,193,253 | 164,193,253 |  | 55.6 | 100.0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 84.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 295,230,439 | 164,193,253 | 164,193,253 |  | 55.6 | 100.0
Integral Ayin-Alux |  | 095 01 093 | NAC. | 01-2009 12-2027 | 22,941,655,340 | 1,968,169,669 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 5.1 |  | 0 |  | 30.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,968,169,669 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Integral Bellota-Chinchorro |  | 097 01 095 | NAC. | 12-2002 12-2036 | 111,594,577,407 | 0 | 207,367,619 | 207,367,619 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 99.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 207,367,619 | 207,367,619 |  | 0.0 | 100.0
Integral Cactus Sitio-Grande |  | 098 01 096 | NAC. | 01-2002 12-2036 | 74,165,953,694 | 7,934,848 | 43,948,783 | 43,948,783 |  | 553.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 98.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,934,848 | 43,948,783 | 43,948,783 |  | 553.8 | 100.0
Integral Chuc |  | 101 01 099 | NAC. | 01-2002 12-2038 | 370,215,440,468 | 12,968,402,649 | 15,978,479,495 | 15,978,479,495 |  | 123.2 | 100.0 |  | 3.5 |  | 3.8 |  | 90.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 12,968,402,649 | 15,978,479,495 | 15,978,479,495 |  | 123.2 | 100.0
Integral Yaxche |  | 109 01 107 | NAC. | 12-2006 12-2032 | 126,441,674,789 | 11,626,591,460 | 14,104,638,396 | 14,104,638,397 |  | 121.3 | 100.0 |  | 9.5 |  | 8.2 |  | 95.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 11,626,591,460 | 14,104,638,396 | 14,104,638,397 |  | 121.3 | 100.0
Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables |  | 1118T4L0006 | NAC. | 01-2012 12-2025 | 10,445,121,843 | 953,850,771 | 847,619,060 | 847,619,060 |  | 88.8 | 100.0 |  | 9.1 |  | 8 |  | 72.8
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 953,850,771 | 847,619,060 | 847,619,060 |  | 88.8 | 100.0
Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación |  | 1218T4L0001 | NAC. | 04-2012 12-2026 | 3,939,400,348 | 9,500,000 | 2,449,995 | 2,449,995 |  | 25.7 | 100.0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 23.2
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 9,500,000 | 2,449,995 | 2,449,995 |  | 25.7 | 100.0
Proyecto Tsimin Xux |  | 1218T4L0017 | NAC. | 01-2013 12-2048 | 159,889,586,579 | 3,870,314,643 | 2,926,925,199 | 2,926,925,199 |  | 75.6 | 100.0 |  | 2.4 |  | 2.6 |  | 72
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,870,314,643 | 2,926,925,199 | 2,926,925,199 |  | 75.6 | 100.0
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes |  | 1218T4L0018 | NAC. | 01-2013 12-2032 | 76,766,365,187 | 7,520,772,821 | 4,977,685,624 | 4,977,685,624 |  | 66.1 | 100.0 |  | 10.3 |  | 4 |  | 75.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,520,772,821 | 4,977,685,624 | 4,977,685,624 |  | 66.1 | 100.0
Proyecto Crudo Ligero Marino |  | 1218T4L0021 | NAC. | 01-2013 12-2040 | 152,753,008,688 | 8,559,941,973 | 3,487,501,312 | 3,487,501,312 |  | 40.7 | 100.0 |  | 5 |  | 10 |  | 70.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 8,559,941,973 | 3,487,501,312 | 3,487,501,312 |  | 40.7 | 100.0
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana |  | 1218T4L0022 | NAC. | 01-2013 12-2029 | 9,705,821,198 | 262,501,042 | 269,249,741 | 269,249,741 |  | 102.5 | 100.0 |  | 2.7 |  | 3.2 |  | 73.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 262,501,042 | 269,249,741 | 269,249,741 |  | 102.5 | 100.0
Proyecto Lankahuasa |  | 1218T4L0024 | NAC. | 01-2013 12-2030 | 3,955,211,829 | 7,896,927 | 12,100,994 | 12,100,994 |  | 153.2 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0.4 |  | 17.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,896,927 | 12,100,994 | 12,100,994 |  | 153.2 | 100.0
Proyecto Integral Veracruz |  | 1218T4L0025 | NAC. | 01-2013 12-2034 | 91,547,378,602 | 7,182,560,658 | 6,053,928,805 | 6,053,928,805 |  | 84.2 | 100.0 |  | 7.8 |  | 6.6 |  | 46
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,182,560,658 | 6,053,928,805 | 6,053,928,805 |  | 84.2 | 100.0
Proyecto Ixtal-Manik |  | 1218T4L0026 | NAC. | 01-2013 12-2034 | 45,980,440,941 | 2,066,548,384 | 3,705,857,279 | 3,705,857,279 |  | 179.3 | 100.0 |  | 4.5 |  | 7.8 |  | 76.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,066,548,384 | 3,705,857,279 | 3,705,857,279 |  | 179.3 | 100.0
Proyecto Costero Terrestre |  | 1218T4L0027 | NAC. | 01-2013 12-2036 | 12,787,328,917 | 666,647,364 | 136,230,152 | 136,230,152 |  | 20.4 | 100.0 |  | 5.2 |  | 1.4 |  | 39.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 666,647,364 | 136,230,152 | 136,230,152 |  | 20.4 | 100.0
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas |  | 1218T4L0028 | NAC. | 01-2013 12-2022 | 16,605,668,789 | 2,399,928 | 51,396,789 | 51,396,789 |  | 2,141.5 | 100.0 |  | 0.1 |  | 4.1 |  | 29.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,399,928 | 51,396,789 | 51,396,789 |  | 2,141.5 | 100.0
Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres |  | 1318T4L0011 | NAC. | 07-2013 12-2023 | 3,871,528,252 | 419,335,749 | 371,949,535 | 371,949,535 |  | 88.6 | 100.0 |  | 10.7 |  | 11.7 |  | 78.4
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 419,335,749 | 371,949,535 | 371,949,535 |  | 88.6 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Los proyectos con avance físico negativo corresponde a la disminución por el cambio de monto y alcance presentado con posterioridad a la información que se reporto en años anteriores Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.