## AFFPID
CUENTA PÚBLICA 2021
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)
| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[6 empty] | ACUMULADA | 2021 |  |  |  | Acumulado | 2021
[6 empty] | 2020 | ESTIMADA | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2020 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | TOTAL |  | 13992.66 | 4540.0136 | 2537.3212 | 31.882 | 4571.8957 | 32.6735
1 |  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 13908.9162 | 4540.0136 | 2533.7582 | 31.882 | 4571.8957 | 32.8703
2
3 |  |  | Inversión Directa |  | 11298.1087 | 4540.0136 | 763.0556 | 31.882 | 4571.8957 | 40.466
4
5 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 815.3392 | 676.4333 | 7.9353 | 2.8422e-14 | 676.4333 | 82.9634 |  |  |  | 0
6 | 171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 571.0011 | 469.6784 | 0 | 0 | 469.6784 | 82.2553 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
7 | 188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 244.3381 | 206.7548 | 7.9353 | 2.8422e-14 | 206.7548 | 84.6183 | 99.4 | 2.2 | 0.5 | 99.9
8
9 |  |  | Aprobados en 2007 |  | 169.6865 | 96.787 | 6.4665 | 2.4085 | 99.1955 | 58.4581
10 | 209 |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 132.991 | 62.5 | 6.4665 | 0 | 62.5 | 46.9957 | 67.8 | 4.86 | 0 | 67.8
11 | 212 |  | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | Terminado Totalmente | 36.6955 | 34.287 | 0 | 2.4085 | 36.6955 | 100 | 88.5 | 0 | 11.5 | 100
8
13 |  |  | Aprobados en 2008 |  | 93.3804 | 42.9537 | 0 | 0 | 42.9537 | 45.9987
14 | 245 |  | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 93.3804 | 42.9537 | 0 | 0 | 42.9537 | 45.9987 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
8
13 |  |  | Aprobados en 2009 |  | 57.3892 | 44.8 | 0.092583 | 0 | 44.8 | 78.0635
14 | 249 |  | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 57.3892 | 44.8 | 0.092583 | 0 | 44.8 | 78.0635 | 100 | 1 | 0 | 100
17
18 |  |  | Aprobados en 2010 |  | 505.2601 | 376.9281 | 2 | 16.7547 | 393.6828 | 77.9169
20 | 261 |  | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Terminado Totalmente | 505.2601 | 376.9281 | 2 | 16.7547 | 393.6828 | 77.9169 | 99.94 | 0.1 | 0.06 | 100
21
22 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 1037.7114 | 748.8885 | 6.9381 | 4.4976 | 753.3861 | 72.6007
23 | 264 |  | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 736.1012 | 604.6071 | 1 | 0 | 604.6071 | 82.1364 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
24 | 266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 177.776 | 84.4494 | 4.5599 | 0 | 84.4494 | 47.5032 | 92.59 | 5 | 0 | 92.59
25 | 268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 20.6342 | 18.8963 | 1.3782 | 0.37961 | 19.276 | 93.4173 | 91.57 | 6.5 | 2.029 | 93.599
26 | 273 |  | SE 1621 Distribución Norte-Sur 1_/ | Terminado Totalmente | 103.2 | 40.9357 | 0 | 4.118 | 45.0537 | 43.6567 | 39.629 | 0 | 60.371 | 100
28
29 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 914.2661 | 454.3474 | 217.2143 | 0 | 454.3474 | 49.6953
31 | 278 |  | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 242.488 | 213.985 | 3.191 | 0 | 213.985 | 88.2456 | 99.96 | 0.2 | 0 | 99.96
32 | 281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 94.0485 | 86.277 | 6.7485 | 0 | 86.277 | 91.7367 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
33 | 284 |  | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 129.9149 | 43 | 2 | 0 | 43 | 33.0986 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
32 | 289 |  | CH Chicoasén II | Construcción | 445.4207 | 111.0854 | 204.5819 | 0 | 111.0854 | 24.9394 | 25.63 | 16.81 | 0 | 25.63
33 | 290 |  | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2.394 | 0 | 0.69282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
37
38 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 2207.5777 | 1415.2067 | 36.9732 | 0.77024 | 1415.9769 | 64.1417
39 | 296 |  | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 724.774 | 485.2597 | 2 | 0 | 485.2597 | 66.9532 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
40 | 297 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 143.8693 | 94.6875 | 1.4476 | 0 | 94.6875 | 65.815 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
41 | 298 |  | CC Valle de México II | Construcción | 698.7545 | 424.2401 | 1 | 0.77024 | 425.0103 | 60.824 | 99.748 | 0.5 | 0.191 | 99.939
43 | 304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 169.7 | 56.3866 | 28.4105 | 0 | 56.3866 | 33.2272 | 44.02 | 25 | 0 | 44.02
45 | 310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 117.024 | 31.5549 | 3.1151 | 0 | 31.5549 | 26.9645 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
46 | 311 |  | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 353.4559 | 323.0779 | 1 | 0 | 323.0779 | 91.4054 | 99.9164 | 0.1 | 0.0836 | 100
48
49 |  |  | Aprobados en 2014 |  | 784.002 | 427.9275 | 6.8842 | 0.041899 | 427.9694 | 54.5878
50 | 313 |  | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 725.268 | 399.6057 | 1 | 0 | 399.6057 | 55.0977 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
52 | 321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 58.734 | 28.3218 | 5.8842 | 0.041899 | 28.3637 | 48.2918 | 48.3546 | 8.52 | 0.85306 | 49.2076
54
55 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 3184.0404 | 158.9202 | 382.7604 | 1.1985 | 160.1188 | 5.0288
57 | 323 |  | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 509.1425 | 0 | 54.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
56 | 325 |  | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 537.9405 | 0 | 53.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
58 | 327 |  | CG Los Azufres III Fase II | Terminado Totalmente | 63.058 | 51.285 | 1 | 1.1985 | 52.4835 | 83.2306 | 99.9 | 0.05 | 0.1 | 100
61 | 329 |  | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.1136 | 0 | 6.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
56 | 330 |  | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 586.2437 | 0 | 138.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
58 | 331 |  | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 26.92 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0
61 | 332 |  | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1078.57 | 0 | 116.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
62 | 334 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5.114 | 0 | 4.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
65 | 337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 145.348 | 75.4525 | 0.6983 | 0 | 75.4525 | 51.9116 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
66 | 338 |  | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 166.59 | 32.1827 | 3.4102 | 0 | 32.1827 | 19.3185 | 19.2609 | 6.5 | 0 | 19.2609
68
69 |  |  | Aprobados en 2016 |  | 1445.7119 | 96.8212 | 92.2281 | 6.2105 | 103.0317 | 7.1267
70 | 340 |  | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar con cambio de alcance | 324.5499 | 0 | 44.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
72 | 342 |  | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 895.882 | 0 | 45.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
74 | 348 |  | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Terminado Totalmente | 11.056 | 5.7073 | 1 | 0.10679 | 5.8141 | 52.588 | 99.9 | 1 | 0.1 | 100
78 | 349 |  | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 83.002 | 16.2921 | 1.593 | 5.5312 | 21.8233 | 26.2925 | 19.6206 | 20.45 | 6.664 | 26.2846
79 | 350 |  | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Terminado Totalmente | 131.222 | 74.8218 | 0 | 0.57247 | 75.3943 | 57.4555 | 97.8616 | 0 | 2.1384 | 100
68
69 |  |  | Aprobados en 2021 |  | 83.7438 | 0 | 3.5631 | 0 | 0 | 0
70 | 352 |  | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Autorizado | 83.7438 | 0 | 3.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  |  | Inversión Condicionada |  | 2694.5513 | 0 | 1774.2657 | 0 | 0 | 0
83
91 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 1630.3485 | 0 | 845.2166 | 0 | 0 | 0
93 | 303 |  | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 1630.3485 | 0 | 845.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
94 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 1064.2028 | 0 | 929.0491 | 0 | 0 | 0
95 | 49 |  | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 1064.2028 | 0 | 929.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
137 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2021, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2021, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.