## Cta Púb. (2022)
CUENTA PÚBLICA 2022
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE TURISMO
(Pesos 2022)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [6 empty] | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | Sinaloa | Ejecución | 2018-06-25 | 2018-10-30 | 30 años | 2668983523 | 2019-01-31 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2048-10-31 | 1605697982.38 | 445902760.48 | 1159795221.9 | 373178059.25 | 314650510.33 | 91 | 38 | 26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Las cifras reportadas se encuentran expresadas a precios de diciembre de 2022. 1) Derivado de los efectos de la suspensión y ralentización de actividades con motivo de la Pandemia COVID-19, el Desarrollador solicitó una prórroga, misma que fue autorizada por el FONADIN y el Gobierno del Estado de Sinaloa, en su calidad de entes contratantes durante el mes de julio de 2022, estableciéndose nuevas fechas para la terminación de la construcción e inicio de operaciones. 2) Corresponde al Nuevo Monto de Inversión (septiembre 2022) que asciende a $1,571.73, el cual incluye IVA, excluye gasto financiero y está expresado a millones pesos de diciembre de 2022 (Factor de Indexación: 1.021606908). Dicho monto no representa inversión adicional por los fondos públicos comprometidos previamente. 3) Corresponde al monto autorizado del Pp S248 PRODERMAGICO por $400.790 mdp con IVA incluido, y está expresado a pesos de diciembre de 2022. 4) Monto incluye los recursos otorgados por FONADIN que ascienden a $185 mdp y se encuentran expresados a precios de diciembre de 2022. 5) No hay contraprestación por parte del Sector Público para el pago de servicios, ni uso unitario de ellos.
5)
2)
3)
4)
1)
1)