## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,222,744,562 | 0 | 199,970,067 | 199,970,067 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,189,316,787 | 0 | 199,970,067 | 199,970,067 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 1,189,316,787 | 0 | 199,970,067 | 199,970,067 |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de armeros para el mejoramiento de los Depósitos de armas. |  | 2036H000002 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 01-2021 12-2022 | 81,663,415 | 0 | 38,853,826 | 38,853,826 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 10.6 |  | 91
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 38,853,826 | 38,853,826 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de mobiliario y equipo |  | 2136H000001 | BC., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 01-2021 12-2022 | 156,909,835 | 0 | 1,390,376 | 1,390,376 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4.5 |  | 17
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 1,390,376 | 1,390,376 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección General de Desarrollo Profesional |  | 2136H000004 | SLP. | 01-2022 12-2022 | 444,689 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Armamento para el Servicio de Protección Federal |  | 2236B000001 | CDMX. | 10-2022 12-2022 | 84,048,170 | 0 | 60,764,583 | 60,764,583 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-002-Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones |  |  |  | 0 | 60,764,583 | 60,764,583 |  | 0.0 | 100.0
Parque vehicular |  | 2236F000001 | CDMX. | 06-2022 12-2022 | 52,250,980 | 0 | 49,779,105 | 49,779,105 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 86.6 |  | 86.6
|  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  | 0 | 49,779,105 | 49,779,105 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de montacargas |  | 2236F000003 | CDMX. | 07-2022 12-2022 | 1,724,066 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de bienes tecnológicos para Vocería de la Guardia Nacional |  | 2236H000001 | CDMX. | 03-2022 12-2022 | 4,862,605 | 0 | 1,148,760 | 1,148,760 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 90.1 |  | 90.1
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 1,148,760 | 1,148,760 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipos de Recolección y Transmisión de Información Operacional en el Espectro Radioeléctrico (Zona Norte) |  | 2236H000002 | CDMX. | 08-2022 12-2022 | 89,694,804 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y COMPONENTES PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA GUARDIA NACIONAL |  | 2236H000003 | Ags., BC., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 08-2022 12-2022 | 7,130,638 | 0 | 1,922,686 | 1,922,686 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 67.8 |  | 67.8
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 1,922,686 | 1,922,686 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipos de Recolección y Transmisión de Información Operacional en el Espectro Radioeléctrico (Zona Centro) |  | 2236H000004 | CDMX. | 08-2022 12-2022 | 89,694,804 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo especializado para el Centro de Evaluación de Control de Confianza de la Guardia Nacional |  | 2236H000005 | CDMX. | 06-2022 12-2022 | 46,958,665 | 0 | 764,712 | 764,712 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 2.1
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 764,712 | 764,712 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Instrumentos Musicales para atención de la Banda de Música de la Guardia Nacional |  | 2236H000006 | CDMX. | 06-2022 12-2022 | 24,598,015 | 0 | 5,136,062 | 5,136,062 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 85.3 |  | 85.3
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 5,136,062 | 5,136,062 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipamiento para consultorios médicos integrales de la Guardia Nacional |  | 2236H000007 | Ags., Chih., CDMX., Mex., Pue., SLP. | 08-2022 12-2022 | 20,353,090 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 85 |  | 85
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipos de Recolección y Transmisión de Información Operacional en el Espectro Radioeléctrico (Zona Sur) |  | 2236H000008 | CDMX. | 08-2022 12-2022 | 89,694,804 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos tecnológicos y vehículos para actos de investigación |  | 2236H000009 | CDMX. | 08-2022 12-2022 | 99,734,272 | 0 | 321,900 | 321,900 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 7.7 |  | 7.7
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 321,900 | 321,900 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de herramientas tecnológicas para la obtención de información |  | 2236H000010 | CDMX. | 08-2022 12-2022 | 139,577,636 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Solución y Mantenimiento de Equipo Especializado para Operativos |  | 2236H000012 | CDMX. | 08-2022 12-2022 | 105,927,109 | 0 | 39,773,245 | 39,773,245 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 85 |  | 85
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 39,773,245 | 39,773,245 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipo para investigación y análisis forense |  | 2236H000013 | CDMX. | 08-2022 12-2022 | 94,049,190 | 0 | 114,812 | 114,812 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.3
|  | E-006-Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  |  |  | 0 | 114,812 | 114,812 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 33,427,775 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 33,427,775 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema eléctrico |  | 2236F000002 | CDMX. | 07-2022 12-2022 | 33,427,775 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de Seguridad Pública |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.