## Cta Púb. (2022)
CUENTA PÚBLICA 2022
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Pesos 2022)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de Operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios
| Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Querétaro/ Guanajuato/ San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | 7668456927.4976 | 2016-12-01 | 2018-12-31 | 2016-12-01 | 2027-09-30 | 2119699385.4709 | 0 | 2119699385.4709 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99.33 | 295688834.2255 | 461537581.7745 | 787000000 | 757226416 | 757226416 | Con una asignación modificada 2022 de $ 757,226,416.00 pesos y un monto erogado de $757,226,416.00 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 603,555,018.50 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta la parcialidad del pago programado a septiembre de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 69,355,405.00 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 153,671,397.65 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la factura complemento de noviembre y la estimación completa de diciembre de 2022 por un monto de $ 72,713,771.78 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 153,179.89 pesos, menos $ 2,763,876.93 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 324.82 Km equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2016 a 2027, cubriendo parte de los Estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual del 57.41%.
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Tabasco y Veracruz | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | 6888117463.2184 | 2016-12-01 | 2019-01-31 | 2016-12-01 | 2027-06-30 | 2409535856.0414 | 0 | 2409535856.0414 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96.34 | 420530893.7412 | 312091877.2588 | 765000000 | 732622771 | 732622771 | Con una asignación modificada 2022 de $ 732,622,771.00 pesos y un monto erogado de $ 732,622,771.00 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 616,260,369.00 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta la parcialidad del pago programado a septiembre de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 66,761,160.00 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 116,362,402.00 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la factura complemento de noviembre y la estimación completa de diciembre de 2022 por un monto de $ 63,258,021.12 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 2,695,351.06 pesos, menos $ 8,252,588.56 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 209.578 Km equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2016 a 2027, cubriendo parte de los Estados de Tabasco y Veracruz, al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual del 55.33%.
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | México, Tlaxcala y Puebla | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-15 | 10 años | 6524970303.2477 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2028-05-31 | 1576888523.2937 | 0 | 1576888523.2937 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94.36 | 231809336.5635 | 404650645.7265 | 720000000 | 636459982.29 | 636459982.29 | Con una asignación modificada 2022 de $ 636,459,982.29 pesos y un erogado de $ 636,459,982.29 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 540,713,382.50 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta septiembre de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 60,977,849.00 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 95,746,599.79 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2022 por un monto de $ 56184242.42 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 16,195,353.50 pesos, menos $ 13,438,494.26 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró, asimismo, se llevó a cabo un segundo convenio modificatorio, de fecha 3 de octubre de 2022, derivado del proceso de conciliación referente a la degradación acelerada del Estándar de Desempeño E6 MXT Macrotextura, mediante el cual se concluye la desactivación total del Estándar, asimismo, se estableció en el convenio que las partes que intervienen reconocen que existe un saldo a favor de la SICT de $ 10,542,913.81 pesos, el cual fue deducido en la estimación de septiembre de 2022. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 294.06 Km equivalentes de la carretera federal Texcoco - Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte de los estados de México, Tlaxcala y Puebla, al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual del 45.65%.
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | México e Hidalgo | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-11 | 10 años | 5639759908.8653 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2028-01-31 | 2330223371.2179 | 0 | 2330223371.2179 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 377726161.1937 | 226359252.8063 | 638000000 | 604085414 | 604085414 | Con una asignación modificada 2022 de $ 604,085,414.00 pesos y un erogado de $ 604,085,414.00 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 507,721,828.00 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir una estimación parcial de septiembre de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 55,724,554.00 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 96,363,586.00 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2022 por un monto de $ 60,832,980.81 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. No hubo deductivas por incumplimiento en los estándares de desempeño. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 183.0 Km equivalentes de la carretera federal Pirámides – Tulancingo - Pachuca de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte de los Estados de México e Hidalgo, al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual del 47.15%.
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - La Gloria) | Coahuila y Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-12 | 10 años | 7642028789.1383 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2028-05-31 | 2506720777.452 | 0 | 2506720777.452 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 91.36 | 419038166.2809 | 396262664.4691 | 335000000 | 815300830.75 | 815300830.75 | Con una asignación modificada 2022 de $ 815,300,830.75 pesos y un erogado de $ 815,300,830.75 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 630,105,756.00 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta agosto de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 72,437,785.00 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 198,809,476.82 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2022 por un monto de $ 67,141,329.86 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 14,935,143.25 pesos, menos $ 18,809,366.59 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 292.44 Km equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo de tramos y puentes en los primeros dos años y 3 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte del Estado de Nuevo León y Coahuila, al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual del 27.08%
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-10 | 10 años | 6496810616.7971 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2028-06-30 | 1834345703.716 | 0 | 1834345703.716 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99.19 | 352526219.7607 | 340220975.2393 | 731000000 | 692747195 | 692747195 | Con una asignación modificada 2022 de $ 692,747,195.00 pesos y un erogado de $ 692,747,195.00 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 526,898,366.00 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta septiembre de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 62,963,742.00 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 165,848,829.00 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2022 por un monto de $ 67,664,187.92 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 841,084.96 pesos, menos $ 1,767,419.48 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 355.87 Km equivalentes de la carretera federal Matehuala - Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte del Estado de Nuevo León, al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual del 43.25%.
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | Campeche y Yucatán | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | 6218837440.8454 | 2018-09-01 | 2020-05-31 | 2018-09-01 | 2029-04-30 | 2021777199.3127 | 0 | 2021777199.3127 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 95.64 | 332553466.9799 | 295198985.6501 | 676000000 | 627752452.63 | 627752452.63 | Con una asignación modificada 2022 de $ 627,752,452.63 pesos y un erogado de $ 627,752,452.63 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 479,406,357.00 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente un pago parcial de la estimación de septiembre de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 56,935,131.00 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 148,346,095.64 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2022 por un monto de $ 50,920,570.77 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 2,709,355.74 pesos, menos $ 9,575,290.53 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 413.45 Km equivalentes de la carretera federal Campeche - Mérida de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2018 a 2029, cubriendo parte de los estados de Campeche y Yucatán y al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual del 36.54%.
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | Chiapas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10 años | 13680790374.4574 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2029-04-30 | 4163851681.5097 | 0 | 4163851681.5097 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 82.33 | 717842205.4781 | 590282288.3019 | 1049000000 | 1308124493.78 | 1308124493.78 | Con una asignación modificada 2022 de $ 1,308,124,493.78 pesos y un erogado de $ 1,308,124,493.78 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 1,140,198,195.00 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta la estimación de septiembre de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 123,740,128.00 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 167,926,298.78 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2022 por un monto de $ 94,264,682.75pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 86,607,200.22 pesos, menos $ 5,134,527.43 pesos por penas convencionales y dejó de ejercer $ 30,164,371.37 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 486.93 Km equivalentes de la carretera federal Arriaga - Tapachula de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con plazo de ejecución del 2018 a 2029, cubriendo parte del Estado de Chiapas, al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual del 30.21%.
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | Tamaulipas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | 6235245447.5645 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2029-02-28 | 2248016097.5585 | 0 | 2248016097.5585 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94.39 | 396044354.7644 | 258520867.2356 | 698000000 | 654565222 | 654565222 | Con una asignación modificada 2022 de $ 654,565,222.00 pesos y un erogado de $ 654,565,222.00 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 498,480,689.00 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente la estimación de septiembre de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 59,088,149 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 156,084,533.00 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la estimación parcial de noviembre y estimación completa de diciembre de 2022 por un monto de $ 55,236,033.96 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 10,222,717.55 pesos, menos $ 508,605.47 pesos por penas convencionales y dejó de ejercer $ 3,160,538.90 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 279.21 Km equivalentes de la carretera federal Tampico – Ciudad Victoria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con periodo de ejecución de 2018 – 2029, cubriendo parte del Estado de Tamaulipas, al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual de 34.00%.
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10 años | 8135971073.1481 | 2018-09-01 | 2020-10-31 | 2018-09-01 | 2029-08-31 | 2025544319.007 | 0 | 2025544319.007 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98.22 | 268932057.0503 | 523907003.9497 | 831000000 | 792839061 | 792839061 | Con una asignación modificada 2022 de $ 792,839,061.00 pesos y un erogado de $ 792,839,061.00 pesos. Para el ejercicio 2022 se tenían programados recursos por $ 602,160,039.00 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción temporal de pagos mensuales derivada del convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022, cuyo propósito fue el de obtener recursos para financiar la ejecución de caminos rurales estratégicos para la interconexión de poblaciones vulnerables del estado de Guerrero), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta de agosto de 2022, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2021 de $ 71,316,386.00 pesos, ya afectado por el factor de actualización de precios. Por lo anterior, se autorizó una ampliación líquida de $ 190,679,022.00 pesos para cubrir las necesidades de pago de las estimaciones restantes, quedando pendiente de pagar la estimación parcial de noviembre y estimación completa de diciembre de 2022 por un monto total de $ 68,636,076.32 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2023. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 912,096.51 pesos, menos $ 1,740,000.00 pesos por penas convencionales y dejó de ejercer $ 6,449,137.64 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 379.91 Km equivalentes de la carretera federal San Luis Potosí - Matehuala de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con plazo de ejecución de 2018 – 2029, cubriendo parte del Estado de San Luis Potosí, al cierre del año 2022 se tiene un avance físico contractual del 36.60%.
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Puebla | Operación | 2015-08-20 | 2016-08-26 | 30 años | 1861058713.4474 | 2017-08-09 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 2046-12-26 | 1117500000 | N/A | 1117500000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 115312912.24 | 10027209.76 | 125340122 | 125340122 | 125340121.5 | El pago total anual asignado se obtuvo del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) emitido el 02/02/2022. El pago anual realizado fue lo ejercido en el año 2022.
(1) La fuente de financiamiento no presupuestaria corresponde a la inversión privada de la empresa durante la etapa de rehabilitación
(2) El avance físico reportado es respecto a la etapa de rehabilitación del proyecto
(3) Monto del contrato respecto al convenio modificatorio de fecha 20 de mayo de 2022
(4) Para los primeros 10 proyectos de Conservación Carretera, cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
(2)
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)