## PPI
Cuenta Pública 2022
CUENTA PÚBLICA 2022
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1/
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
|  |  | PESOS |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  | 2022 |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
|  |  | INVERSIÓN TOTAL 2/ | 2022
|  |  |  | APROBADA (A) | MODIFICADA (B) | EJERCICIO 3/ (C) | EJERCICIO / APROBADA (D)=(C/A) | EJERCICIO / MODI- FICADA (E)=(C/B) | PROGRA- MADO | REAL
TOTAL |  |  | 1509501297 | 63880477 | 59261461 | 59261461 | 92.7693 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  | 34146984 | 12880477 | 29528934 | 29528934 | 229.2534 | 100
ADQUISICIONES |  |  | 34146984 | 12880477 | 29528934 | 29528934 | 229.2534 | 100
22321100001 Programa anual de inversión (Capítulo 5000) para el ejercicio 2022 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. | B.C., CDMX, CHIH., GRO., GTO., HGO., MÉX., MOR., VER.
Programa anual de inversión (Capítulo 5000) para el ejercicio 2022 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. |  | 01-2022 12-2022 | 34146984 | 12880477 | 29528934 | 29528934 | 229.2534 | 100 | 100 | 100 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | 1475354313 | 51000000 | 29732527 | 29732527 | 58.2991 | 100
INMUEBLES |  |  | 1454354313 | 38000000 | 18926480 | 18926480 | 49.8065 | 100
063211000002 Arrendamiento financiero del inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. | CDMX
Arrendamiento financiero del inmueble sede del TFJA, ubicado en Insurgentes Sur 881, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX. |  | 09-2006 09-2026 | 1454354313 | 38000000 | 18926480 | 18926480 | 49.8065 | 100 | 49.8065 | 100 | 81
OTROS PROYECTOS |  |  | 21000000 | 13000000 | 10806047 | 10806047 | 83.1234 | 100
22321100003 Programa Anual de Obra pública (Capítulo 6000) para el ejercicio 2022 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. | CDMX
Obra pública a precio unitario y tiempo determinado para llevar a cabo la sustitución del sellado de las ventanas que conforman las cuatro fachadas del inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. |  | 05-2022 08-2022 | 10000000 | 10000000 | 3775335 | 3775335 | 37.7533 | 100 | 100 | 100 | 100
22321100004 Programa Anual de Obra pública (Capítulo 6000) para el ejercicio 2022 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. | VER.
Obra pública a precio unitario y tiempo determinado para la impermeabilización en losas, así como sustitución de material Pétreo en la planta baja de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ubicada en Xalapa de Enríquez Veracruz. |  | 06-2022 08-2022 | 3000000 | 0 | 2851509 | 2851509 | n.a. | 100 | 0 | 100 | 100
22321100005 Programa Anual de Obra pública (Capítulo 6000) para el ejercicio 2022 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. | PUE.
Obra pública a precio unitario y tiempo determinado para la impermeabilización en losas, así como sustitución de material Pétreo en la planta baja de la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ubicada en San Andrés Cholula Puebla. |  | 05-2022 07-2022 | 3000000 | 0 | 2099535 | 2099535 | n.a. | 100 | 0 | 100 | 100
22321100006 Programa Anual de Obra pública (Capítulo 6000) para el ejercicio 2022 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. | CDMX
Obra pública a precio unitario y tiempo determinado para la conservación del Estacionamiento del inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. |  | 07-2022 09-2022 | 5000000 | 3000000 | 2079668 | 2079668 | 69.3223 | 100 | 100 | 100 | 100
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
3/ Incluye el presupuesto pagado y ADEFAS.
n.a. No aplica.
Fuente: Tribunal Federal de Justicia Administrativa.