## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,408,000,182 | 63,357,680 | 720,708,344 | 492,123,074 |  | 776.7 | 68.2
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 245,233,961 | 0 | 187,840,622 | 92,233,010 |  | 0.0 | 49.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 154,169,149 | 0 | 146,040,622 | 57,892,414 |  | 0.0 | 39.6
Adquisición de Vehículos Terrestres para Trabajo de Campo (2021) |  | 2110LAU0001 | Chih., Dgo., Hgo., Jal., Oax., SLP., Sin., Son. | 04-2021 12-2022 | 76,060,486 | 0 | 72,462,369 | 57,892,414 |  | 0.0 | 79.8 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 72,462,369 | 57,892,414 |  | 0.0 | 79.8
Adquisición de camiones-pipa |  | 2210LAU0005 | Hgo. | 10-2022 12-2022 | 5,458,206 | 0 | 5,200,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 5,200,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo especializado para servicio de análisis físico-químicos, caracterización e investigación metalúrgica |  | 2210LAU0008 | Chih., Oax. | 10-2022 12-2022 | 72,650,457 | 0 | 68,378,253 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 68,378,253 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 91,064,812 | 0 | 41,800,000 | 34,340,596 |  | 0.0 | 82.1
Adquisición de vehículo aéreo |  | 2210LAU0006 | Hgo. | 10-2022 12-2023 | 91,064,812 | 0 | 41,800,000 | 34,340,596 |  | 0.0 | 82.1 |  | 0 |  | 38 |  | 38
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 41,800,000 | 34,340,596 |  | 0.0 | 82.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,162,766,221 | 63,357,680 | 532,867,722 | 399,890,064 |  | 631.1 | 75.0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1,162,766,221 | 63,357,680 | 532,867,722 | 399,890,064 |  | 631.1 | 75.0
Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos |  | 2010LAU0001 | Chih. | 05-2020 12-2022 | 18,353,219 | 5,800,000 | 5,800,000 | 3,184,261 |  | 54.9 | 54.9 |  | 32.1 |  | 32.1 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 5,800,000 | 5,800,000 | 3,184,261 |  | 54.9 | 54.9
Inventario Minero y Exploración en Distritos Mineros susceptibles de ser reactivados |  | 2010LAU0002 | NAC. | 05-2020 12-2022 | 46,727,523 | 14,900,000 | 14,900,000 | 8,744,556 |  | 58.6 | 58.6 |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 14,900,000 | 14,900,000 | 8,744,556 |  | 58.6 | 58.6
Inventarios Mineros Municipales |  | 2010LAU0003 | NAC. | 05-2020 12-2022 | 7,819,824 | 2,645,000 | 2,645,000 | 2,418,995 |  | 91.4 | 91.4 |  | 31.3 |  | 31.3 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 2,645,000 | 2,645,000 | 2,418,995 |  | 91.4 | 91.4
Inventario de pasivos ambientales mineros por estado |  | 2010LAU0004 | Chih. | 05-2020 12-2022 | 17,733,939 | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,472,541 |  | 57.8 | 57.8 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,472,541 |  | 57.8 | 57.8
Exploración por Litio |  | 2110LAU0002 | NAC. | 08-2021 12-2022 | 51,816,923 | 34,012,680 | 34,012,680 | 25,848,127 |  | 75.9 | 75.9 |  | 71 |  | 71 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 34,012,680 | 34,012,680 | 25,848,127 |  | 75.9 | 75.9
Exploración y evaluación de minerales radiactivos y asociados |  | 2110LAU0003 | NDG. | 01-2022 12-2023 | 64,182,273 | 0 | 30,630,731 | 19,502,392 |  | 0.0 | 63.6 |  | 50 |  | 49.6 |  | 49.6
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 30,630,731 | 19,502,392 |  | 0.0 | 63.6
Estudios geohidrológicos |  | 2110LAU0004 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 29,026,560 | 0 | 12,871,712 | 10,493,772 |  | 0.0 | 81.5 |  | 50 |  | 51 |  | 51
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 12,871,712 | 10,493,772 |  | 0.0 | 81.5
Generación de información geofísica del territorio nacional |  | 2110LAU0005 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 261,411,020 | 0 | 142,866,513 | 98,972,409 |  | 0.0 | 69.2 |  | 50 |  | 52.4 |  | 52.4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 142,866,513 | 98,972,409 |  | 0.0 | 69.2
Exploración por carbón y energéticos alternos |  | 2110LAU0006 | NDG. | 01-2022 12-2023 | 19,851,656 | 0 | 8,914,395 | 6,856,499 |  | 0.0 | 76.9 |  | 50 |  | 52.2 |  | 52.2
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 8,914,395 | 6,856,499 |  | 0.0 | 76.9
Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) |  | 2110LAU0007 | NDG. | 01-2022 12-2023 | 48,127,293 | 0 | 22,237,089 | 16,727,885 |  | 0.0 | 75.2 |  | 49.7 |  | 55 |  | 55
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 22,237,089 | 16,727,885 |  | 0.0 | 75.2
Investigación aplicada a las ciencias de la Tierra |  | 2210LAU0001 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 20,072,753 | 0 | 9,296,086 | 7,585,617 |  | 0.0 | 81.6 |  | 50 |  | 51.6 |  | 51.6
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 9,296,086 | 7,585,617 |  | 0.0 | 81.6
Estudios geológico - ambientales |  | 2210LAU0002 | NDG. | 01-2022 12-2023 | 35,103,406 | 0 | 15,723,901 | 13,225,241 |  | 0.0 | 84.1 |  | 49.9 |  | 53.6 |  | 53.6
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 15,723,901 | 13,225,241 |  | 0.0 | 84.1
Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 |  | 2210LAU0003 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 245,620,203 | 0 | 98,158,444 | 84,149,725 |  | 0.0 | 85.7 |  | 49.9 |  | 49.3 |  | 49.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 98,158,444 | 84,149,725 |  | 0.0 | 85.7
Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado |  | 2210LAU0004 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 296,919,629 | 0 | 128,811,171 | 98,708,044 |  | 0.0 | 76.6 |  | 0 |  | 44.2 |  | 44.2
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 128,811,171 | 98,708,044 |  | 0.0 | 76.6
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.