## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 347,708,210 | 0 | 155,852,867 | 118,519,811 |  | 0.0 | 76.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 132,978,550 | 0 | 78,575,446 | 41,242,446 |  | 0.0 | 52.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 94,751,425 | 0 | 66,429,337 | 29,096,337 |  | 0.0 | 43.8
Programa anual de adquisición de bienes y equipo para los laboratorios de investigación del Cinvestav. |  | 2111L4J0002 | CDMX. | 02-2022 12-2022 | 63,614,031 | 0 | 60,604,706 | 28,502,602 |  | 0.0 | 47.0 |  | 100 |  | 47 |  | 47
|  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 60,604,706 | 28,502,602 |  | 0.0 | 47.0
Programa anual de adquisición de bienes de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav. |  | 2111L4J0003 | CDMX. | 02-2022 12-2022 | 6,113,853 | 0 | 5,824,631 | 593,735 |  | 0.0 | 10.1 |  | 0 |  | 10 |  | 10
|  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 5,824,631 | 593,735 |  | 0.0 | 10.1
Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato. |  | 2111L4J0014 | Gto. | 02-2022 12-2022 | 6,418,569 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara. |  | 2111L4J0015 | Jal. | 02-2022 12-2022 | 18,604,972 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 38,227,125 | 0 | 12,146,109 | 12,146,109 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav. |  | 2111L4J0004 | Yuc. | 03-2022 12-2022 | 7,540,859 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav |  | 2111L4J0005 | Gto. | 03-2022 12-2022 | 3,570,418 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav |  | 2111L4J0006 | Tamps. | 03-2022 12-2022 | 3,952,870 | 0 | 1,554,514 | 1,554,514 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 42 |  | 42
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,554,514 | 1,554,514 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav |  | 2111L4J0007 | Qro. | 03-2022 12-2022 | 7,192,240 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Anual de Mantenimiento mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav |  | 2111L4J0009 | Coah. | 03-2022 12-2022 | 2,665,333 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav |  | 2111L4J0010 | CDMX. | 03-2022 12-2022 | 9,063,696 | 0 | 8,634,929 | 8,634,929 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 8,634,929 | 8,634,929 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav |  | 2111L4J0011 | NL. | 03-2022 12-2022 | 1,613,862 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav |  | 2111L4J0016 | Jal. | 03-2022 12-2022 | 2,627,847 | 0 | 1,956,666 | 1,956,666 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 78 |  | 78
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,956,666 | 1,956,666 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 214,729,660 | 0 | 77,277,421 | 77,277,365 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 214,729,660 | 0 | 77,277,421 | 77,277,365 |  | 0.0 | 99.9
Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav |  | 2011L4J0001 | Jal. | 05-2021 12-2022 | 74,564,279 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Complejo de Laboratorios Especializados en Fisicoquímica de Materiales y Geoquímica Marina |  | 2111L4J0001 | Yuc. | 02-2021 12-2022 | 106,932,212 | 0 | 56,484,736 | 56,484,680 |  | 0.0 | 99.9 |  | 40 |  | 73 |  | 100
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 56,484,736 | 56,484,680 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav. |  | 2111L4J0008 | CDMX. | 02-2022 12-2023 | 11,408,024 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación de edificio existente para la operación del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (LBS-3), en la Unidad Zacatenco del Cinvestav |  | 2111L4J0013 | CDMX. | 10-2021 12-2022 | 21,825,145 | 0 | 20,792,685 | 20,792,685 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 20,792,685 | 20,792,685 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.