## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 497,841,614 | 55,000,000 | 26,982,451 | 26,947,062 |  | 48.9 | 99.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 445,859,605 | 55,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 445,859,605 | 55,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024 |  | 2009J2P0005 | Tab. | 04-2019 12-2024 | 445,859,605 | 55,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 25 |  | 0 |  | 25
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 55,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 51,982,009 | 0 | 26,982,451 | 26,947,062 |  | 0.0 | 99.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 51,982,009 | 0 | 26,982,451 | 26,947,062 |  | 0.0 | 99.8
Ampliación de la Aduana |  | 2009J2P0003 | Tab. | 04-2020 12-2022 | 8,819,726 | 0 | 1,923,877 | 1,888,489 |  | 0.0 | 98.1 |  | 0 |  | 13.7 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 1,923,877 | 1,888,489 |  | 0.0 | 98.1
Obras complementarias de urbanización de la TUM. |  | 2009J2P0004 | Tab. | 04-2019 12-2022 | 43,162,283 | 0 | 25,058,574 | 25,058,573 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 25,058,574 | 25,058,573 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.