## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 433,664,803 | 0 | 105,028,910 | 69,400,399 |  | 0.0 | 66.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 194,923,658 | 0 | 46,763,247 | 40,819,572 |  | 0.0 | 87.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 194,923,658 | 0 | 46,763,247 | 40,819,572 |  | 0.0 | 87.2
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2019) |  | 1909J2R0004 | BC. | 10-2019 12-2022 | 194,923,658 | 0 | 46,763,247 | 40,819,572 |  | 0.0 | 87.2 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 46,763,247 | 40,819,572 |  | 0.0 | 87.2
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 238,741,145 | 0 | 58,265,663 | 28,580,827 |  | 0.0 | 49.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 238,741,145 | 0 | 58,265,663 | 28,580,827 |  | 0.0 | 49.0
Centro de emergencias portuarias de API Ensenada |  | 2113J2R0001 | BC. | 10-2021 12-2022 | 19,475,957 | 0 | 15,995,368 | 15,995,368 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 90 |  | 90
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 15,995,368 | 15,995,368 |  | 0.0 | 100.0
Centro Regulador de Transporte de API Ensenada |  | 2113J2R0002 | BC. | 10-2021 12-2022 | 27,214,748 | 0 | 22,351,144 | 2,447,188 |  | 0.0 | 10.9 |  | 100 |  | 10 |  | 10
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 22,351,144 | 2,447,188 |  | 0.0 | 10.9
Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales). |  | 2113J2R0003 | BC. | 10-2021 12-2022 | 10,101,885 | 0 | 8,296,556 | 8,290,944 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 95 |  | 95
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 8,296,556 | 8,290,944 |  | 0.0 | 99.9
Áreas de control de accesos (equipamiento e instalaciones) en los Puertos de Ensenada y el Sauzal. |  | 2113J2R0004 | BC. | 10-2021 12-2022 | 14,151,669 | 0 | 11,622,595 | 1,847,327 |  | 0.0 | 15.8 |  | 100 |  | 9.6 |  | 9.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 11,622,595 | 1,847,327 |  | 0.0 | 15.8
Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C. |  | 2213J2R0001 | BC. | 11-2022 12-2022 | 167,796,886 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.