## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,282,211,134 | 108,053,239 | 120,053,239 | 112,227,348 |  | 103.8 | 93.4
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 37,787,580 | 0 | 12,000,000 | 11,779,178 |  | 0.0 | 98.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 37,787,580 | 0 | 12,000,000 | 11,779,178 |  | 0.0 | 98.1
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022-2024 |  | 2213J2T0002 | Sin. | 04-2022 12-2024 | 37,787,580 | 0 | 12,000,000 | 11,779,178 |  | 0.0 | 98.1 |  | 98 |  | 33 |  | 33
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 12,000,000 | 11,779,178 |  | 0.0 | 98.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,244,423,554 | 108,053,239 | 108,053,239 | 100,448,170 |  | 92.9 | 92.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 2,244,423,554 | 108,053,239 | 108,053,239 | 100,448,170 |  | 92.9 | 92.9
Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos |  | 1609J2T0001 | Sin. | 06-2016 12-2022 | 355,318,056 | 108,053,239 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 48 |  | 0 |  | 27
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 108,053,239 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFIÍN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. |  | 2109J2T0001 | Sin. | 05-2021 12-2022 | 180,513,110 | 0 | 108,053,239 | 100,448,170 |  | 0.0 | 92.9 |  | 44 |  | 66 |  | 72
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 108,053,239 | 100,448,170 |  | 0.0 | 92.9
Reubicación del CIAD-Culiacán en Ciudad Educadora de Saber de Sinaloa |  | 2113J2T0001 | Sin. | 08-2021 05-2023 | 321,614,400 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa. |  | 2113J2T0002 | Sin. | 08-2021 12-2022 | 195,236,180 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Terminales Turísticas de Cruceros y Terminal de Transbordadores, Mazatlán, Sin. |  | 2113J2T0003 | Sin. | 10-2021 12-2023 | 906,320,034 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 18
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de Infraestructura para Mitigación y Control de Agitación de Oleaje en el Puerto Interior del Recinto Portuario |  | 2213J2T0001 | Sin. | 03-2022 08-2023 | 260,125,294 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS |  | 2213J2T0003 | Sin. | 09-2022 12-2022 | 25,296,480 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.