## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 5,767,201,588 | 83,747,795 | 727,019,782 | 599,598,975 |  | 715.9 | 82.4
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5,767,201,588 | 83,747,795 | 727,019,782 | 599,598,975 |  | 715.9 | 82.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 5,767,201,588 | 83,747,795 | 727,019,782 | 599,598,975 |  | 715.9 | 82.4
Modernización de vialidades de acceso al Puerto |  | 1909J3A0002 | Mich. | 01-2019 06-2022 | 504,928,206 | 50,368,889 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 33.4 |  | 13.4 |  | 22.3
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 50,368,889 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste |  | 1909J3A0003 | Mich. | 01-2020 12-2023 | 628,026,813 | 28,950,456 | 155,581,753 | 155,581,752 |  | 537.4 | 99.9 |  | 47.8 |  | 24.9 |  | 29.3
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 28,950,456 | 155,581,753 | 155,581,752 |  | 537.4 | 99.9
Protección marginal en senos de escolleras |  | 1909J3A0004 | Mich. | 03-2020 12-2022 | 151,533,167 | 0 | 36,577,218 | 36,577,217 |  | 0.0 | 99.9 |  | 5.7 |  | 79.4 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 36,577,218 | 36,577,217 |  | 0.0 | 99.9
Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto. |  | 2109J3A0002 | Mich. | 01-2021 04-2023 | 83,039,002 | 4,428,450 | 56,817,169 | 56,041,242 |  | 1,265.4 | 98.6 |  | 64.9 |  | 70 |  | 70
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 4,428,450 | 56,817,169 | 56,041,242 |  | 1,265.4 | 98.6
Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje |  | 2113J3A0001 | Mich. | 09-2021 12-2023 | 488,871,627 | 0 | 186,689,894 | 184,078,659 |  | 0.0 | 98.6 |  | 29.3 |  | 35.7 |  | 53.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 186,689,894 | 184,078,659 |  | 0.0 | 98.6
Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas |  | 2113J3A0002 | Mich. | 12-2021 12-2024 | 3,856,721,593 | 0 | 286,033,643 | 162,000,000 |  | 0.0 | 56.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 286,033,643 | 162,000,000 |  | 0.0 | 56.6
Sustitución de sistema de iluminación del puerto por sistema fotovoltaico |  | 2213J3A0001 | Mich. | 07-2022 12-2023 | 18,518,152 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Desarrollo y adecuación de infraestructura en edificaciones que integran el ASLA |  | 2213J3A0002 | Mich. | 07-2022 12-2023 | 35,563,028 | 0 | 5,320,105 | 5,320,105 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4 |  | 4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 5,320,105 | 5,320,105 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.