## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,090,981,185 | 310,000,000 | 569,836,279 | 263,116,468 |  | 84.8 | 46.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,227,770,382 | 310,000,000 | 380,916,569 | 227,284,153 |  | 73.3 | 59.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 51,291,669 | 0 | 23,591,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de edificio contiguo a las oficinas de ASIPONA Manzanillo. |  | 2213J3B0002 | Col. | 11-2022 12-2022 | 51,291,669 | 0 | 23,591,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 23,591,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 1,176,478,713 | 310,000,000 | 357,325,569 | 227,284,153 |  | 73.3 | 63.6
Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima. |  | 2009J3B0002 | Col. | 12-2021 12-2023 | 540,462,913 | 180,000,000 | 227,325,569 | 227,284,153 |  | 126.2 | 99.9 |  | 75.5 |  | 70 |  | 77
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 180,000,000 | 227,325,569 | 227,284,153 |  | 126.2 | 99.9
Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlán API Manzanillo 2021-2024 |  | 2009J3B0003 | Col. | 01-2021 12-2024 | 636,015,800 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 29 |  | 0 |  | 29
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 863,210,803 | 0 | 188,919,710 | 35,832,315 |  | 0.0 | 18.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 863,210,803 | 0 | 188,919,710 | 35,832,315 |  | 0.0 | 18.9
Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario |  | 2113J3B0002 | Col. | 10-2021 12-2022 | 460,287,783 | 0 | 188,919,710 | 35,832,315 |  | 0.0 | 18.9 |  | 100 |  | 22.2 |  | 22.2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 188,919,710 | 35,832,315 |  | 0.0 | 18.9
Ampliación de carriles, construcción de banqueta y canales en la carretera a Minatitlán, tramo libramiento Naranjo-Jalipa. |  | 2213J3B0001 | Col. | 11-2022 12-2022 | 402,923,020 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.