## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,288,563,679 | 76,817,662 | 76,817,662 | 43,889,784 |  | 57.1 | 57.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 915,352,885 | 71,311,177 | 71,311,177 | 38,439,916 |  | 53.9 | 53.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 23,335,930 | 5,720,000 | 5,720,000 | 1,944,407 |  | 33.9 | 33.9
Adquisiciones |  | 2109J3D0001 | Tamps. | 06-2021 12-2022 | 11,283,519 | 5,720,000 | 5,720,000 | 1,944,407 |  | 33.9 | 33.9 |  | 60 |  | 58 |  | 58
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 5,720,000 | 5,720,000 | 1,944,407 |  | 33.9 | 33.9
Actualización de señalamiento marítimo |  | 2113J3D0001 | Tamps. | 01-2022 12-2022 | 12,052,411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 883,006,718 | 65,591,177 | 65,591,177 | 36,495,509 |  | 55.6 | 55.6
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021 |  | 1909J3D0003 | Tamps. | 01-2019 12-2024 | 380,453,531 | 60,591,177 | 60,591,177 | 35,196,440 |  | 58.0 | 58.0 |  | 30 |  | -10.3 |  | 59.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 60,591,177 | 60,591,177 | 35,196,440 |  | 58.0 | 58.0
Reforzamiento estructural de muelles |  | 2009J3D0002 | Tamps. | 07-2018 12-2024 | 497,004,806 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,299,069 |  | 25.9 | 25.9 |  | 16.6 |  | 30.2 |  | 45.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,299,069 |  | 25.9 | 25.9
Mtto señalamiento |  | 2009J3D0004 | Tamps. | 01-2021 12-2022 | 5,548,381 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 9,010,237 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
RESTAURACIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL FARO HISTÓRICO DEL PUERTO DE TAMPICO |  | 2213J3D0001 | Tamps. | 09-2022 02-2023 | 9,010,237 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de Preinversión. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 373,210,794 | 5,506,485 | 5,506,485 | 5,449,868 |  | 98.9 | 98.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 373,210,794 | 5,506,485 | 5,506,485 | 5,449,868 |  | 98.9 | 98.9
Edificio tráfico marítimo |  | 2009J3D0001 | Tamps. | 02-2019 12-2022 | 63,999,421 | 5,506,485 | 5,506,485 | 5,449,868 |  | 98.9 | 98.9 |  | 97 |  | 44.2 |  | 45.2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 5,506,485 | 5,506,485 | 5,449,868 |  | 98.9 | 98.9
Construcción, redimensionamiento y prolongación de escolleras y protección marginal. |  | 2113J3D0002 | Tamps. | 03-2022 12-2023 | 289,206,792 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reforzamiento de accesos APITAM |  | 2213J3D0002 | Tamps. | 10-2022 12-2022 | 20,004,581 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.