## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 54,130,802,129 | 1,237,839,725 | 1,480,103,624 | 1,417,347,922 |  | 114.5 | 95.7
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 877,107,519 | 0 | 256,393,260 | 245,478,151 |  | 0.0 | 95.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 9,097,781 | 0 | 2,667,768 | 820,605 |  | 0.0 | 30.7
Programa de Adquisiciones 2021. |  | 2109J3E0001 | Ver. | 01-2021 12-2022 | 9,097,781 | 0 | 2,667,768 | 820,605 |  | 0.0 | 30.7 |  | 0 |  | 9.4 |  | 30.3
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 2,667,768 | 820,605 |  | 0.0 | 30.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 868,009,738 | 0 | 253,725,492 | 244,657,546 |  | 0.0 | 96.4
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 |  | 1809J3E0003 | Ver. | 01-2019 12-2022 | 868,009,738 | 0 | 253,725,492 | 244,657,546 |  | 0.0 | 96.4 |  | 0 |  | 28.3 |  | 96.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 253,725,492 | 244,657,546 |  | 0.0 | 96.4
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 53,253,694,610 | 1,237,839,725 | 1,223,710,364 | 1,171,869,771 |  | 94.6 | 95.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 53,253,694,610 | 1,237,839,725 | 1,223,710,364 | 1,171,869,771 |  | 94.6 | 95.7
Libramiento ferroviario a Santa Fé |  | 0609J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2022 | 2,694,828,691 | 0 | 73,144,148 | 70,961,838 |  | 0.0 | 97.0 |  | 12.9 |  | 8.4 |  | 95.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 73,144,148 | 70,961,838 |  | 0.0 | 97.0
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte |  | 0809J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2024 | 48,091,254,339 | 1,237,839,725 | 1,082,660,989 | 1,062,127,881 |  | 85.8 | 98.1 |  | 44.9 |  | 49.2 |  | 92.3
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 1,237,839,725 | 1,082,660,989 | 1,062,127,881 |  | 85.8 | 98.1
Nueva aduana del Puerto de Veracruz |  | 1109J3E0008 | Ver. | 07-2011 12-2022 | 1,647,176,193 | 0 | 52,235,971 | 35,662,475 |  | 0.0 | 68.2 |  | 48.3 |  | 45.3 |  | 97
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 52,235,971 | 35,662,475 |  | 0.0 | 68.2
Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto |  | 1109J3E0010 | Ver. | 08-2011 12-2022 | 178,886,145 | 0 | 2,220,000 | 907,269 |  | 0.0 | 40.8 |  | 49.7 |  | 37.1 |  | 86.7
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 2,220,000 | 907,269 |  | 0.0 | 40.8
Centro de Atención Logística al Transporte. |  | 1109J3E0011 | Ver. | 08-2011 12-2022 | 318,523,837 | 0 | 2,480,000 | 2,210,308 |  | 0.0 | 89.1 |  | 0.4 |  | 3.9 |  | 98.5
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 2,480,000 | 2,210,308 |  | 0.0 | 89.1
Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. |  | 1109J3E0012 | Ver. | 08-2011 12-2022 | 323,025,405 | 0 | 10,969,256 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 43.7 |  | 44.9 |  | 96.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 10,969,256 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.