## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 13,076,769,119 | 0 | 1,053,606,223 | 1,053,606,223 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 75,141,912 | 0 | 2,388,904 | 2,388,904 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 75,141,912 | 0 | 2,388,904 | 2,388,904 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial |  | 2147J3G0001 | Oax. | 05-2021 12-2022 | 75,141,912 | 0 | 2,388,904 | 2,388,904 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 13.8 |  | 28.7
|  | K-028-Estudios de Preinversión. |  |  |  | 0 | 2,388,904 | 2,388,904 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 13,001,627,207 | 0 | 1,051,217,319 | 1,051,217,319 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 13,001,627,207 | 0 | 1,051,217,319 | 1,051,217,319 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). |  | 1909J3G0004 | Oax. | 11-2019 12-2024 | 11,311,128,945 | 0 | 907,579,142 | 907,579,142 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20.4 |  | 20.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 907,579,142 | 907,579,142 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. |  | 2047J3G0001 | Oax. | 10-2020 12-2023 | 1,690,498,262 | 0 | 143,638,177 | 143,638,177 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 10.4 |  | 10.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 143,638,177 | 143,638,177 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.