## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 695,543,805 | 74,343,241 | 114,943,241 | 57,677,359 |  | 77.5 | 50.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 179,375,342 | 74,343,241 | 85,943,241 | 57,677,359 |  | 77.5 | 67.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 165,501,548 | 74,343,241 | 78,443,241 | 57,677,359 |  | 77.5 | 73.5
Programa de Adquisiciones de Laboratorios |  | 2018T0O0001 | NAC. | 01-2021 12-2023 | 158,154,972 | 74,343,241 | 74,343,241 | 57,066,569 |  | 76.7 | 76.7 |  | 100 |  | 42.5 |  | 42.5
|  | E-006-Investigación en materia petrolera |  |  |  | 74,343,241 | 74,343,241 | 57,066,569 |  | 76.7 | 76.7
Programa de Adquisiciones de Administración |  | 2218T0O0001 | CDMX. | 03-2022 12-2022 | 7,346,576 | 0 | 4,100,000 | 610,790 |  | 0.0 | 14.8 |  | 0 |  | 14.9 |  | 14.9
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 4,100,000 | 610,790 |  | 0.0 | 14.8
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 13,873,794 | 0 | 7,500,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE REESTRUCTURACION EN INMUEBLES EN IMP SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO |  | 2118T0O0001 | CDMX. | 06-2021 12-2023 | 6,315,424 | 0 | 3,500,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 3,500,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para la Construcción de una Planta de Catalizadores en el Instituto Mexicano del Petróleo |  | 2118T0O0002 | Hgo. | 11-2021 12-2023 | 7,558,370 | 0 | 4,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 4,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 516,168,463 | 0 | 29,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 516,168,463 | 0 | 29,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE CATALIZADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO |  | 2218T0O0002 | Hgo. | 06-2022 12-2023 | 516,168,463 | 0 | 29,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 29,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.