## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,346,793,175 | 458,552,742 | 205,538,567 | 205,538,567 |  | 44.8 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 822,654,953 | 333,686,986 | 205,538,567 | 205,538,567 |  | 61.5 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 820,285,833 | 333,686,986 | 205,538,567 | 205,538,567 |  | 61.5 | 100.0
Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE. |  | 2018TOM0001 | CDMX. | 04-2020 12-2022 | 206,665 | 199,273 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 199,273 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENACE |  | 2018TOM0002 | NAC. | 03-2021 12-2022 | 47,775,636 | 0 | 9,280,351 | 9,280,351 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 9 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 9,280,351 | 9,280,351 |  | 0.0 | 100.0
Modernización de equipos de infraestructura de comunicaciones del CENACE |  | 2018TOM0004 | CDMX. | 03-2021 12-2023 | 301,480,893 | 195,467,270 | 144,201,243 | 144,201,243 |  | 73.7 | 100.0 |  | 100 |  | 83 |  | 83
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 195,467,270 | 144,201,243 | 144,201,243 |  | 73.7 | 100.0
Adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la Gerencia de Control Regional Noroeste. |  | 2018TOM0005 | Son. | 01-2022 12-2022 | 5,039,925 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Software de flujos de potencia y dinámica para Sistemas de Energía |  | 2018TOM0006 | BC., CDMX. | 03-2021 12-2022 | 12,571,832 | 0 | 7,925,324 | 7,925,324 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 35 |  | 85
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 7,925,324 | 7,925,324 |  | 0.0 | 100.0
Sistemas de Seguridad Informática para los Sistemas de Tecnologías de Operación (TO) y Tecnologías de Información (TI) del CENACE |  | 2118TOM0002 | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 340,404,716 | 138,020,443 | 15,000,000 | 15,000,000 |  | 10.8 | 100.0 |  | 0 |  | 41 |  | 41
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 138,020,443 | 15,000,000 | 15,000,000 |  | 10.8 | 100.0
Modernización de Equipo de Sistemas de Bombeo de la Gerencia del Centro Alterno |  | 2118TOM0005 | Pue. | 03-2022 12-2022 | 141,842 | 0 | 134,887 | 134,887 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 134,887 | 134,887 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de lectores de código QR para las Gerencias de Control |  | 2118TOM0006 | CDMX. | 03-2022 12-2022 | 128,278 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico del CENACE |  | 2118TOM0009 | CDMX. | 07-2022 12-2023 | 44,890,630 | 0 | 24,649,924 | 24,649,924 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 24,649,924 | 24,649,924 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de mobiliario para las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación |  | 2118TOM0010 | CDMX. | 03-2022 10-2022 | 12,787,476 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema Fotovoltaico de la Gerencia de Control Regional Norte |  | 2118TOM0013 | Dgo. | 07-2022 12-2022 | 4,566,439 | 0 | 4,346,838 | 4,346,838 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 4,346,838 | 4,346,838 |  | 0.0 | 100.0
Suministro e instalación de Sistema de Administración de Modelos de Red de Largo, Mediano y Corto Plazo para la Planeación de la Operación del CENACE |  | 2218TOM0001 | CDMX. | 03-2022 12-2022 | 11,417,982 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Suministro e instalación de plataforma de machine learning y Big Data Analytics para el CENACE |  | 2218TOM0005 | CDMX. | 06-2022 12-2022 | 38,873,519 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 2,102,898 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento correctivo a la fachada de placas de panel de aluminio compuesto del edificio de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE. |  | 2118TOM0011 | CDMX. | 03-2022 12-2022 | 2,102,898 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
[5 empty] | 266,222 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo de bombas contra incendio para la Gerencia de Control Regional Oriental |  | 2118TOM0007 | Pue. | 03-2022 12-2022 | 266,222 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 524,138,222 | 124,865,756 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 140,509,713 | 124,865,756 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) |  | 1818TOM0001 | CDMX. | 03-2019 12-2023 | 124,865,756 | 124,865,756 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 124,865,756 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación de espacios en Sala de Control de la Gerencia de Control Regional Noroeste |  | 2018TOM0007 | Son. | 01-2022 12-2022 | 1,658,161 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de elevador y su instalación de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental |  | 2118TOM0003 | Pue. | 03-2022 12-2022 | 1,760,105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste |  | 2118TOM0008 | Son. | 05-2022 11-2023 | 3,397,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de Adecuación de Acceso y Sistema de Drenaje de la Gerencia de Control Regional Oriental. |  | 2118TOM0012 | Pue. | 03-2022 12-2024 | 8,828,317 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 383,628,509 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de edificio para oficinas centrales CENACE |  | 2218TOM0008 | CDMX. | 10-2022 10-2025 | 383,628,509 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.