## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 19,174,301,385 | 2,213,343,704 | 2,213,343,704 | 925,198,457 |  | 41.8 | 41.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 17,581,097,495 | 2,213,343,704 | 2,213,343,704 | 925,198,457 |  | 41.8 | 41.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 16,878,688,747 | 1,738,018,910 | 1,738,018,910 | 897,637,322 |  | 51.6 | 51.6
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS |  | 1618TON0002 | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | 09-2016 12-2025 | 3,514,019,876 | 624,068,000 | 624,068,000 | 360,355,115 |  | 57.7 | 57.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 624,068,000 | 624,068,000 | 360,355,115 |  | 57.7 | 57.7
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. Nota: El monto ejercido real en 2022 de la clave de cartera 1718TON0001 ascienden a $55,916,101; toda vez que la adecuación con folio 2022-18-TON-21 no se autorizó en MAPE. |  | 1718TON0001 | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 07-2017 12-2025 | 2,858,060,157 | 517,166 | 517,166 | 517,166 |  | 100.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 517,166 | 517,166 | 517,166 |  | 100.0 | 100.0
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. |  | 1718TON0002 | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 01-2017 12-2025 | 6,620,379,170 | 214,132,324 | 214,132,324 | 143,943,242 |  | 67.2 | 67.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 214,132,324 | 214,132,324 | 143,943,242 |  | 67.2 | 67.2
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS |  | 1718TON0003 | CDMX. | 08-2017 10-2023 | 1,466,297,807 | 310,661,793 | 310,661,793 | 288,906,211 |  | 92.9 | 92.9 |  | 10 |  | 9.8 |  | 79.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 310,661,793 | 310,661,793 | 288,906,211 |  | 92.9 | 92.9
Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS |  | 1718TON0004 | NAC. | 01-2018 12-2024 | 2,419,931,737 | 588,639,627 | 588,639,627 | 103,915,588 |  | 17.6 | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 588,639,627 | 588,639,627 | 103,915,588 |  | 17.6 | 17.6
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 702,408,748 | 475,324,794 | 475,324,794 | 27,561,135 |  | 5.7 | 5.7
Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS |  | 1618TON0003 | Coah., Chih., Dgo., NL., Son., Tamps. | 11-2016 11-2022 | 702,408,748 | 475,324,794 | 475,324,794 | 27,561,135 |  | 5.7 | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 475,324,794 | 475,324,794 | 27,561,135 |  | 5.7 | 5.7
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,593,203,890 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,593,203,890 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estación de Compresión en Pátzcuaro |  | 2118TON0002 | Mich. | 07-2021 12-2022 | 1,593,203,890 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.