## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 72,053,894,688 | 8,552,089,970 | 8,374,659,456 | 7,641,583,555 |  | 89.3 | 91.2 | [6 empty] | .
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 35,046,011,040 | 5,933,491,830 | 5,580,254,395 | 4,899,672,388 |  | 82.5 | 87.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 34,645,045,821 | 5,915,476,658 | 5,550,205,885 | 4,871,001,574 |  | 82.3 | 87.7
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. |  | 1450GYR0057 | NAC. | 01-2015 12-2022 | 1,186,715,674 | 0 | 577,892 | 577,892 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 99
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 577,892 | 577,892 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016. |  | 1550GYR0023 | NAC. | 01-2016 12-2022 | 2,490,149,642 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017. |  | 1650GYR0091 | NAC. | 01-2017 12-2022 | 3,645,504,790 | 0 | 278,656 | 278,656 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 278,656 | 278,656 |  | 0.0 | 100.0
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II |  | 1850GYR0015 | NAC. | 01-2021 12-2022 | 336,390,234 | 0 | 209,814,837 | 209,814,836 |  | 0.0 | 99.9 |  | 38.4 |  | 63 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 209,814,837 | 209,814,836 |  | 0.0 | 99.9
Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019. |  | 1850GYR0029 | NAC. | 03-2021 12-2022 | 173,338,820 | 0 | 95,404,818 | 95,404,818 |  | 0.0 | 100.0 |  | 15 |  | 48.7 |  | 57.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 95,404,818 | 95,404,818 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019. |  | 1850GYR0034 | NAC. | 01-2019 12-2022 | 3,634,732,187 | 0 | 5,084,646 | 4,633,044 |  | 0.0 | 91.1 |  | 0 |  | 1.7 |  | 98.6
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 5,084,646 | 4,633,044 |  | 0.0 | 91.1
Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019. |  | 1850GYR0038 | NAC. | 07-2019 12-2022 | 392,024,443 | 0 | 107,602,633 | 107,549,940 |  | 0.0 | 99.9 |  | 29.7 |  | 28 |  | 98.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 107,602,633 | 107,549,940 |  | 0.0 | 99.9
Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR). |  | 1850GYR0039 | NAC. | 09-2021 12-2022 | 128,091,397 | 0 | 81,827,740 | 81,793,193 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 94.1 |  | 98.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 81,827,740 | 81,793,193 |  | 0.0 | 99.9
Programa de sustitución de equipo electromecánico para casa de máquinas. |  | 1850GYR0040 | NAC. | 05-2021 12-2022 | 689,458,139 | 0 | 313,148,805 | 311,193,915 |  | 0.0 | 99.3 |  | 5.4 |  | 15.2 |  | 90.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 313,148,805 | 311,193,915 |  | 0.0 | 99.3
Programa de rehabilitación al sistema de red de frío. |  | 1950GYR0006 | NAC. | 06-2021 12-2022 | 36,319,193 | 0 | 22,269,331 | 22,269,331 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 19 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 22,269,331 | 22,269,331 |  | 0.0 | 100.0
Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022. |  | 1950GYR0011 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 411,913,723 | 378,392,010 | 19,975,200 | 18,310,600 |  | 4.8 | 91.6 |  | 100 |  | 6 |  | 6
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 378,392,010 | 19,975,200 | 18,310,600 |  | 4.8 | 91.6
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2022 Etapa III. |  | 1950GYR0012 | NAC. | 02-2022 12-2022 | 282,604,907 | 236,144,223 | 145,454,364 | 139,811,140 |  | 59.2 | 96.1 |  | 100 |  | 90 |  | 90
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 236,144,223 | 145,454,364 | 139,811,140 |  | 59.2 | 96.1
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg Coatzacoalcos. |  | 1950GYR0018 | Ver. | 11-2019 12-2022 | 504,714 | 0 | 480,838 | 480,838 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 50 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 480,838 | 480,838 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa. |  | 1950GYR0020 | NAC. | 11-2019 12-2022 | 234,719,964 | 0 | 18,537,090 | 18,537,090 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 13 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 18,537,090 | 18,537,090 |  | 0.0 | 100.0
Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas. |  | 2050GYR0003 | CDMX. | 07-2020 12-2022 | 26,550,062 | 24,389,407 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 24,389,407 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 |  | 2050GYR0006 | NAC. | 04-2020 12-2022 | 1,736,592,718 | 0 | 87,382,140 | 79,763,920 |  | 0.0 | 91.2 |  | 3.5 |  | 2.5 |  | 99
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 87,382,140 | 79,763,920 |  | 0.0 | 91.2
Programa de Adquisición Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19. |  | 2050GYR0010 | BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Mex., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Zac. | 04-2020 12-2022 | 460,808,354 | 0 | 8,541,413 | 8,541,413 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 0.8 |  | 99.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 8,541,413 | 8,541,413 |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19 |  | 2050GYR0011 | NAC. | 06-2020 12-2022 | 15,757,611 | 0 | 844,480 | 747,040 |  | 0.0 | 88.4 |  | 0 |  | 70 |  | 84.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 844,480 | 747,040 |  | 0.0 | 88.4
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales |  | 2050GYR0013 | CDMX., Hgo., Jal., NL. | 05-2020 12-2022 | 162,055,256 | 0 | 2,259,680 | 2,259,680 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 56.7 |  | 98
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 2,259,680 | 2,259,680 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021 |  | 2050GYR0021 | NAC. | 03-2021 12-2022 | 291,478,413 | 0 | 93,425,472 | 93,151,801 |  | 0.0 | 99.7 |  | 0 |  | 53.1 |  | 94.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 93,425,472 | 93,151,801 |  | 0.0 | 99.7
Sustitución de equipamiento médico en salas quirúrgicas para unidades médicas a nivel nacional |  | 2050GYR0023 | NAC. | 03-2021 12-2022 | 129,561,085 | 0 | 56,524,154 | 56,065,212 |  | 0.0 | 99.1 |  | 0 |  | 55.3 |  | 99
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 56,524,154 | 56,065,212 |  | 0.0 | 99.1
Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2022 |  | 2050GYR0026 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 442,822,322 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2022 |  | 2050GYR0027 | BC. | 01-2022 12-2022 | 144,772,613 | 129,105,066 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 129,105,066 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2022 |  | 2050GYR0028 | NAC. | 03-2022 12-2022 | 214,333,672 | 211,611,985 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 211,611,985 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022 |  | 2050GYR0033 | NAC. | 02-2022 12-2022 | 842,376,919 | 629,196,606 | 670,302,520 | 670,302,520 |  | 106.5 | 100.0 |  | 100 |  | 95 |  | 95
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 629,196,606 | 670,302,520 | 670,302,520 |  | 106.5 | 100.0
Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2022 |  | 2050GYR0036 | BC., CDMX., Gto., Pue. | 04-2022 12-2022 | 455,316,865 | 481,932,513 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 481,932,513 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención 2022. |  | 2050GYR0038 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 383,801,805 | 352,413,210 | 11,681,451 | 7,297,927 |  | 2.0 | 62.4 |  | 100 |  | 47.2 |  | 47.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 352,413,210 | 11,681,451 | 7,297,927 |  | 2.0 | 62.4
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase. |  | 2050GYR0041 | NAC. | 02-2021 12-2022 | 109,381,824 | 0 | 26,119,724 | 26,119,724 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 67.5 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 26,119,724 | 26,119,724 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipo técnico fijo de alta tecnología y de campo de higiene industrial de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo. |  | 2050GYR0043 | NAC. | 09-2021 12-2022 | 45,289,572 | 0 | 45,289,591 | 45,289,572 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 11 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 45,289,591 | 45,289,572 |  | 0.0 | 99.9
Unidad de Atención Ambulatoria COVID-19 en Agua Prieta, Sonora. |  | 2050GYR0045 | Son. | 11-2020 12-2022 | 31,374,010 | 0 | 483,742 | 483,741 |  | 0.0 | 99.9 |  | 5.5 |  | 13 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 483,742 | 483,741 |  | 0.0 | 99.9
Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC |  | 2050GYR0047 | NAC. | 10-2021 12-2022 | 52,034,513 | 0 | 44,108,015 | 42,373,543 |  | 0.0 | 96.0 |  | 0 |  | 88 |  | 88
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 44,108,015 | 42,373,543 |  | 0.0 | 96.0
Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2 |  | 2050GYR0049 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 1,809,098,203 | 1,661,873,027 | 607,662,560 | 303,831,281 |  | 18.2 | 50.0 |  | 100 |  | 23.7 |  | 23.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 1,661,873,027 | 607,662,560 | 303,831,281 |  | 18.2 | 50.0
Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1. |  | 2050GYR0050 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 820,705,608 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipo médico para la atención COVID-19 en la UMF No. 13 Azcapotzalco |  | 2050GYR0055 | CDMX. | 12-2020 12-2022 | 7,689,257 | 0 | 7,313,809 | 7,313,809 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 98 |  | 98
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 7,313,809 | 7,313,809 |  | 0.0 | 100.0
Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022 |  | 2050GYR0056 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 24,117,323 | 22,154,645 | 11,997,032 | 9,659,469 |  | 43.6 | 80.5 |  | 100 |  | 39 |  | 39
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 22,154,645 | 11,997,032 | 9,659,469 |  | 43.6 | 80.5
Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional. |  | 2150GYR0002 | NAC. | 01-2021 12-2022 | 618,464,016 | 0 | 82,283,649 | 56,979,243 |  | 0.0 | 69.2 |  | 0 |  | 24.3 |  | 60
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 82,283,649 | 56,979,243 |  | 0.0 | 69.2
Programa de Adquisición de Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19, segunda etapa. |  | 2150GYR0003 | Mich., NL., Qro. | 02-2021 12-2022 | 126,119,797 | 0 | 2,264,758 | 2,264,758 |  | 0.0 | 100.0 |  | 14 |  | 13.7 |  | 99.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 2,264,758 | 2,264,758 |  | 0.0 | 100.0
Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2022 |  | 2150GYR0004 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 93,694,794 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipamiento complementario para la sala de Hemodinamia HGR 17 Cancún, Quintana Roo. |  | 2150GYR0018 | Q. Roo | 07-2021 12-2022 | 2,874,424 | 0 | 188,361 | 188,361 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 33 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 188,361 | 188,361 |  | 0.0 | 100.0
Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud |  | 2150GYR0022 | BCS., Chis., Gto., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Ver. | 04-2022 12-2022 | 24,514,907 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución y modernización de elevadores 2022 |  | 2150GYR0024 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 307,762,929 | 282,717,052 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 282,717,052 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de bienes siniestrados CSS Cuauhtémoc y CSSS Zacatepec. |  | 2150GYR0027 | Mex., Mor. | 07-2021 12-2022 | 528,489 | 0 | 503,488 | 503,488 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 60 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 503,488 | 503,488 |  | 0.0 | 100.0
Programa de fortalecimiento de mobiliario en guarderías de prestación directa. |  | 2150GYR0029 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 39,961,695 | 36,709,595 | 17,328,466 | 6,779,870 |  | 18.4 | 39.1 |  | 100 |  | 35 |  | 35
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 36,709,595 | 17,328,466 | 6,779,870 |  | 18.4 | 39.1
Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2022. |  | 2150GYR0030 | NAC. | 03-2022 12-2022 | 470,881,145 | 432,560,638 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 432,560,638 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2022 |  | 2150GYR0031 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 1,128,080,335 | 1,036,276,681 | 586,090,000 | 586,090,000 |  | 56.5 | 100.0 |  | 100 |  | 90 |  | 90
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 1,036,276,681 | 586,090,000 | 586,090,000 |  | 56.5 | 100.0
Equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS |  | 2150GYR0038 | BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Qro., SLP., Son., Yuc. | 05-2022 12-2022 | 19,302,541 | 0 | 10,208,938 | 10,208,935 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 50 |  | 50
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 10,208,938 | 10,208,935 |  | 0.0 | 99.9
Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS |  | 2150GYR0050 | NAC. | 07-2022 12-2022 | 39,863,911 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa |  | 2150GYR0063 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 329,010,086 | 0 | 90,996,083 | 62,249,777 |  | 0.0 | 68.4 |  | 0 |  | 20.2 |  | 20.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 90,996,083 | 62,249,777 |  | 0.0 | 68.4
Equipamiento HGR No. 220 por el Premio de Lotería Nacional. |  | 2150GYR0064 |  | 09-2021 12-2022 | 16,462,815 | 0 | 6,160,244 | 6,160,244 |  | 0.0 | 100.0 |  | 38 |  | 38 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 6,160,244 | 6,160,244 |  | 0.0 | 100.0
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas. |  | 2150GYR0069 | NAC. | 07-2022 12-2022 | 14,299,592 | 0 | 7,208,066 | 1,551,121 |  | 0.0 | 21.5 |  | 0 |  | 11 |  | 11
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 7,208,066 | 1,551,121 |  | 0.0 | 21.5
Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de Equipo Médico para la UMF 24 de Nayarit y la UMF 27 de San José del Valle. |  | 2150GYR0070 | Nay. | 10-2021 12-2022 | 964,071 | 0 | 132,695 | 132,695 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 14.9 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 132,695 | 132,695 |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de equipo médico para Fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud, primera etapa. |  | 2150GYR0084 | NAC. | 05-2022 12-2022 | 533,871,442 | 0 | 382,529,501 | 345,563,137 |  | 0.0 | 90.3 |  | 100 |  | 74.2 |  | 74.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 382,529,501 | 345,563,137 |  | 0.0 | 90.3
Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2022 |  | 2150GYR0094 | BC., Coah., NL., Yuc. | 01-2022 12-2022 | 776,891,677 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía. |  | 2150GYR0097 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 6,900,843 | 0 | 2,652,676 | 2,173,734 |  | 0.0 | 81.9 |  | 0 |  | 33.6 |  | 33.6
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 2,652,676 | 2,173,734 |  | 0.0 | 81.9
Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en UMAES, primera etapa |  | 2250GYR0010 | NAC. | 03-2022 12-2022 | 28,840,294 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2022. |  | 2250GYR0013 | NAC. | 03-2022 12-2022 | 864,795,809 | 0 | 216,004,727 | 202,643,092 |  | 0.0 | 93.8 |  | 0 |  | 69 |  | 69
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 216,004,727 | 202,643,092 |  | 0.0 | 93.8
Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2022. |  | 2250GYR0017 | NAC. | 03-2022 12-2022 | 339,752,066 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022. |  | 2250GYR0019 | NAC. | 08-2022 12-2023 | 5,552,663,607 | 0 | 414,859,399 | 337,792,628 |  | 0.0 | 81.4 |  | 0 |  | 47.7 |  | 47.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 414,859,399 | 337,792,628 |  | 0.0 | 81.4
PREMIO IMSS. Adquisición de equipo médico para el HGZ No.16 de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. |  | 2250GYR0025 | Chih. | 06-2022 12-2022 | 938,524 | 0 | 418,665 | 418,665 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 418,665 | 418,665 |  | 0.0 | 100.0
Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS. |  | 2250GYR0028 | NAC. | 06-2022 12-2022 | 6,905,700 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores para Salas de Lactancia. |  | 2250GYR0029 | NAC. | 06-2022 12-2022 | 19,379,643 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Premio IMSS. Adquisición de equipo médico y administrativo para la UMF No. 64 de Córdoba, Veracruz |  | 2250GYR0030 | Ver. | 07-2022 12-2022 | 1,261,044 | 0 | 892,000 | 892,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 892,000 | 892,000 |  | 0.0 | 100.0
Montacargas eléctricos |  | 2250GYR0031 | NAC. | 05-2022 12-2022 | 110,450,402 | 0 | 90,337,108 | 90,337,072 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 85.9 |  | 85.9
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 90,337,108 | 90,337,072 |  | 0.0 | 99.9
Adquisición de equipo médico y administrativo para la UMF No.69 de Coatzacoalcos, Veracruz |  | 2250GYR0036 | Ver. | 08-2022 12-2022 | 1,388,119 | 0 | 1,138,529 | 1,138,529 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 1,138,529 | 1,138,529 |  | 0.0 | 100.0
Requerimiento de mobiliario administrativo para la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y sus Coordinaciones Normativas |  | 2250GYR0037 | CDMX. | 08-2022 12-2022 | 3,844,137 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase III |  | 2250GYR0039 | NAC. | 08-2022 12-2022 | 1,068,107,459 | 0 | 898,519,559 | 753,006,904 |  | 0.0 | 83.8 |  | 100 |  | 85.5 |  | 85.5
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 898,519,559 | 753,006,904 |  | 0.0 | 83.8
Adquisición de equipos de AC para el ONCO-CREAN en el HGR 1, Tijuana, BC. |  | 2250GYR0042 | BC. | 08-2022 12-2022 | 1,543,671 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Premio IMSS. Adquisición de equipo médico para la UMF No.24 de Tepic, Nayarit |  | 2250GYR0048 | Nay. | 09-2022 12-2022 | 1,696,549 | 0 | 1,155,448 | 993,512 |  | 0.0 | 85.9 |  | 100 |  | 61.4 |  | 61.4
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 1,155,448 | 993,512 |  | 0.0 | 85.9
Premio IMSS. Sustitución de Unidad Acondicionadora de Aire Tipo Paquete en la Subdelegación Cosamaloapan, Veracruz |  | 2250GYR0049 | Ver. | 10-2022 12-2022 | 608,800 | 0 | 580,000 | 580,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 580,000 | 580,000 |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de equipo para el HGS, Arandas, Jalisco |  | 2250GYR0050 | Jal. | 09-2022 12-2022 | 78,414,304 | 0 | 43,360,892 | 38,497,864 |  | 0.0 | 88.7 |  | 100 |  | 51.5 |  | 51.5
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 43,360,892 | 38,497,864 |  | 0.0 | 88.7
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19. (2a fase) |  | 2250GYR0053 | NAC. | 09-2022 12-2022 | 164,875,412 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Planta de emergencia siniestrada para el grupo RIIAD. |  | 2250GYR0056 | CDMX. | 10-2022 12-2022 | 699,815 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Maquinas pulidoras en el HGR 220, Toluca, Estado de México |  | 2250GYR0058 | Mex. | 11-2022 12-2022 | 45,125 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 52,071,972 | 0 | 10,258 | 10,258 |  | 0.0 | 100.0
Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas |  | 2050GYR0005 | Tamps. | 06-2020 12-2022 | 21,914,025 | 0 | 10,258 | 10,258 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 10,258 | 10,258 |  | 0.0 | 100.0
Fortalecimiento del CENAIDS |  | 2150GYR0062 | CDMX. | 05-2022 12-2022 | 30,157,947 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 50.2 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 52,957,925 | 18,015,172 | 4,735,534 | 3,372,998 |  | 18.7 | 71.2
Estudios de Preinversión 2021-2022 |  | 2050GYR0008 | NAC. | 11-2021 12-2022 | 33,828,198 | 7,782,830 | 4,198,264 | 2,835,728 |  | 36.4 | 67.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 7,782,830 | 4,198,264 | 2,835,728 |  | 36.4 | 67.5
Estudios de Preinversión 2022. |  | 2050GYR0009 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 11,138,824 | 10,232,342 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 10,232,342 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios para la Sustitución del HGR 25 Zaragoza de 180 camas,en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX |  | 2050GYR0054 | CDMX. | 09-2021 12-2022 | 2,616,949 | 0 | 2,467 | 2,467 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 2,467 | 2,467 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro Puebla |  | 2150GYR0019 | Pue. | 11-2021 12-2022 | 598,724 | 0 | 534,803 | 534,803 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 534,803 | 534,803 |  | 0.0 | 100.0
Estudios para HGR de 260 camas en Cd. Juárez, Chih. |  | 2250GYR0005 | Chih. | 03-2022 12-2022 | 4,775,230 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
[5 empty] | 295,935,322 | 0 | 25,302,718 | 25,287,558 |  | 0.0 | 99.9
Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. |  | 1650GYR0089 | Tamps. | 07-2016 12-2022 | 69,770,666 | 0 | 2,703,633 | 2,703,633 |  | 0.0 | 100.0 |  | 9.6 |  | 9 |  | 99.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 2,703,633 | 2,703,633 |  | 0.0 | 100.0
Demolición del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla. |  | 2150GYR0011 | Pue. | 05-2021 12-2022 | 176,060,854 | 0 | 277,178 | 276,603 |  | 0.0 | 99.7 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 277,178 | 276,603 |  | 0.0 | 99.7
Demolición del inmueble que ocupaba el HGZ No. 10 en Manzanillo, Colima. |  | 2250GYR0006 | Col. | 03-2022 12-2022 | 50,103,802 | 0 | 22,321,907 | 22,307,322 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 22,321,907 | 22,307,322 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 37,007,883,648 | 2,618,598,140 | 2,794,405,061 | 2,741,911,167 |  | 104.7 | 98.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 36,929,910,237 | 2,618,598,140 | 2,790,891,624 | 2,738,412,875 |  | 104.5 | 98.1
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. |  | 0850GYR0030 | CDMX. | 08-2009 12-2024 | 605,229,281 | 0 | 4,511,404 | 4,511,404 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 92
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 4,511,404 | 4,511,404 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) |  | 1250GYR0003 | Col. | 01-2013 12-2022 | 1,734,248,823 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. |  | 1350GYR0007 | Son. | 07-2013 12-2022 | 1,224,540,023 | 0 | 934,819 | 934,819 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 934,819 | 934,819 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias |  | 1350GYR0009 | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | 07-2014 12-2023 | 729,398,929 | 0 | 91,804,169 | 91,804,156 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 91,804,169 | 91,804,156 |  | 0.0 | 99.9
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora |  | 1450GYR0009 | Son. | 11-2015 12-2022 | 14,434,080 | 0 | 206,480 | 206,480 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 99.5
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 206,480 | 206,480 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo. |  | 1450GYR0038 | Hgo. | 06-2016 12-2022 | 152,129,283 | 0 | 1,412,820 | 1,395,420 |  | 0.0 | 98.7 |  | 9.6 |  | 0 |  | 90.4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,412,820 | 1,395,420 |  | 0.0 | 98.7
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. |  | 1450GYR0039 | Son. | 06-2016 12-2022 | 167,818,894 | 0 | 35,081,347 | 34,568,102 |  | 0.0 | 98.5 |  | 35 |  | 19.2 |  | 84.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 35,081,347 | 34,568,102 |  | 0.0 | 98.5
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. |  | 1450GYR0043 | Chih. | 11-2016 12-2022 | 83,489,973 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. |  | 1450GYR0053 | Jal. | 10-2015 12-2022 | 47,345,334 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. |  | 1450GYR0060 | Yuc. | 10-2015 12-2022 | 26,778,422 | 0 | 523,388 | 523,387 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0.2 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 523,388 | 523,387 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. |  | 1450GYR0088 | BCS. | 07-2016 12-2023 | 28,595,407 | 0 | 271 | 271 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.8 |  | 0 |  | 99.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 271 | 271 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. |  | 1450GYR0089 | BCS. | 10-2015 12-2022 | 33,411,102 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. |  | 1450GYR0095 | Son. | 10-2014 12-2022 | 16,170,267 | 0 | 88,790 | 42,282 |  | 0.0 | 47.6 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 88,790 | 42,282 |  | 0.0 | 47.6
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. |  | 1450GYR0096 | Mex. | 05-2015 12-2022 | 41,935,666 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. |  | 1450GYR0098 | BCS. | 07-2016 12-2022 | 39,761,426 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. |  | 1450GYR0099 | CDMX. | 08-2015 12-2022 | 247,161,275 | 132,802,625 | 23,340,795 | 22,331,684 |  | 16.8 | 95.6 |  | 57.8 |  | 18.4 |  | 60.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 132,802,625 | 23,340,795 | 22,331,684 |  | 16.8 | 95.6
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. |  | 1550GYR0005 | NL. | 03-2016 12-2022 | 136,010,210 | 0 | 2,535,444 | 2,535,444 |  | 0.0 | 100.0 |  | 14.1 |  | 0 |  | 85.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 2,535,444 | 2,535,444 |  | 0.0 | 100.0
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche. |  | 1550GYR0022 | Camp. | 06-2016 12-2022 | 23,405,559 | 0 | 3,612,067 | 3,612,067 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.7
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 3,612,067 | 3,612,067 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México |  | 1550GYR0036 | Mex. | 08-2019 12-2022 | 132,074,717 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán. |  | 1550GYR0047 | Mich. | 05-2019 12-2022 | 55,131,940 | 23,157,617 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 23,157,617 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato |  | 1550GYR0052 | Gto. | 06-2017 12-2022 | 124,902,869 | 0 | 3,423,708 | 3,423,708 |  | 0.0 | 100.0 |  | 29.4 |  | 0 |  | 70.5
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 3,423,708 | 3,423,708 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur. |  | 1550GYR0053 | BCS. | 12-2016 12-2022 | 31,226,892 | 0 | 16,217,675 | 16,217,675 |  | 0.0 | 100.0 |  | 15.2 |  | 8.8 |  | 93.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 16,217,675 | 16,217,675 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. |  | 1550GYR0056 | Q. Roo | 05-2018 12-2022 | 121,546,417 | 0 | 24,364,184 | 23,623,520 |  | 0.0 | 96.9 |  | 24.7 |  | 19.2 |  | 94.5
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 24,364,184 | 23,623,520 |  | 0.0 | 96.9
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila |  | 1550GYR0059 | Coah. | 08-2017 12-2023 | 176,795,376 | 43,710,592 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 26 |  | 0 |  | 44
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 43,710,592 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora. |  | 1550GYR0060 | Son. | 09-2017 12-2022 | 68,614,891 | 0 | 11,782 | 11,782 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4 |  | 5.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 11,782 | 11,782 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León |  | 1550GYR0061 | NL. | 04-2016 12-2022 | 99,295,489 | 0 | 18,902,616 | 18,873,840 |  | 0.0 | 99.8 |  | 60.8 |  | 33.6 |  | 72.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 18,902,616 | 18,873,840 |  | 0.0 | 99.8
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México. |  | 1650GYR0004 | Mex. | 01-2019 12-2022 | 54,670,773 | 49,602,796 | 14,986,195 | 10,257,285 |  | 20.6 | 68.4 |  | 80 |  | 66.4 |  | 66.4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 49,602,796 | 14,986,195 | 10,257,285 |  | 20.6 | 68.4
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato |  | 1650GYR0009 | Gto. | 01-2016 12-2022 | 92,181,944 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.7 |  | 0 |  | 99.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. |  | 1650GYR0011 | Zac. | 09-2019 12-2023 | 75,629,741 | 30,803,731 | 569,465 | 569,465 |  | 1.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 30,803,731 | 569,465 | 569,465 |  | 1.8 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. |  | 1650GYR0024 | Son. | 08-2017 12-2022 | 62,421,388 | 0 | 8,985,421 | 8,985,421 |  | 0.0 | 100.0 |  | 10.4 |  | 0 |  | 89.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 8,985,421 | 8,985,421 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. |  | 1650GYR0027 | Gro. | 04-2018 12-2022 | 32,093,348 | 0 | 7,676,973 | 7,676,973 |  | 0.0 | 100.0 |  | 19.8 |  | 0 |  | 80.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 7,676,973 | 7,676,973 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango |  | 1650GYR0031 | Dgo. | 11-2017 12-2022 | 21,346,893 | 19,994,228 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 19,994,228 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la UCIA. |  | 1650GYR0036 | CDMX. | 10-2017 12-2022 | 32,199,609 | 0 | 809,100 | 809,100 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 88
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 809,100 | 809,100 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la UMF con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla. |  | 1650GYR0039 | Pue. | 09-2016 12-2022 | 88,585,181 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California |  | 1650GYR0040 | BC. | 06-2017 12-2022 | 162,155,406 | 0 | 890,880 | 890,880 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 890,880 | 890,880 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León |  | 1650GYR0043 | NL. | 06-2017 12-2022 | 117,779,705 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.5
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. |  | 1650GYR0045 | Q. Roo | 06-2019 12-2022 | 21,497,474 | 19,130,436 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 19,130,436 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán |  | 1650GYR0050 | Yuc. | 10-2019 12-2022 | 111,856,132 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. |  | 1650GYR0053 | Ver. | 06-2019 12-2022 | 29,218,799 | 11,258,075 | 10,439,487 | 10,439,487 |  | 92.7 | 100.0 |  | 6 |  | 22.4 |  | 87.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 11,258,075 | 10,439,487 | 10,439,487 |  | 92.7 | 100.0
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. |  | 1650GYR0058 | Coah. | 06-2016 12-2022 | 1,441,702,088 | 0 | 41,496,860 | 41,329,118 |  | 0.0 | 99.5 |  | 0.1 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 41,496,860 | 41,329,118 |  | 0.0 | 99.5
Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo |  | 1650GYR0061 | Hgo. | 07-2016 12-2022 | 2,528,394,682 | 0 | 221,415,444 | 211,027,827 |  | 0.0 | 95.3 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 221,415,444 | 211,027,827 |  | 0.0 | 95.3
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora. |  | 1650GYR0065 | Son. | 06-2017 12-2022 | 95,391,464 | 0 | 461,425 | 452,929 |  | 0.0 | 98.1 |  | 4.1 |  | 2.4 |  | 98.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 461,425 | 452,929 |  | 0.0 | 98.1
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. |  | 1650GYR0075 | Mex. | 11-2019 12-2022 | 46,339,706 | 41,705,760 | 14,680,196 | 14,665,384 |  | 35.1 | 99.8 |  | 100 |  | 78.4 |  | 78.4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 41,705,760 | 14,680,196 | 14,665,384 |  | 35.1 | 99.8
Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) |  | 1650GYR0076 | Sin. | 05-2019 12-2022 | 49,571,798 | 44,751,540 | 3,402,693 | 3,099,182 |  | 6.9 | 91.0 |  | 100 |  | 20 |  | 20
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 44,751,540 | 3,402,693 | 3,099,182 |  | 6.9 | 91.0
Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7),para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. |  | 1650GYR0077 | BCS. | 10-2017 12-2022 | 172,701,028 | 0 | 7,951 | 7,951 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 67.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 7,951 | 7,951 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato |  | 1650GYR0078 | Gto. | 09-2017 12-2023 | 81,272,414 | 53,252,511 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 80 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 53,252,511 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango. |  | 1650GYR0080 | Dgo. | 08-2017 12-2022 | 137,341,432 | 0 | 22,468,378 | 22,464,353 |  | 0.0 | 99.9 |  | 46.4 |  | 4.8 |  | 58.4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 22,468,378 | 22,464,353 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila. |  | 1650GYR0086 | Coah. | 07-2019 12-2023 | 131,954,852 | 48,151,784 | 636,840 | 634,095 |  | 1.3 | 99.5 |  | 28 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 48,151,784 | 636,840 | 634,095 |  | 1.3 | 99.5
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur. |  | 1650GYR0087 | Ver. | 10-2019 12-2022 | 25,324,687 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche |  | 1650GYR0103 | Camp. | 10-2019 12-2022 | 50,031,778 | 44,630,592 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 44,630,592 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. |  | 1650GYR0119 | NL. | 03-2021 12-2022 | 156,561,757 | 64,506,468 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 64,506,468 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México. |  | 1650GYR0124 | Mex. | 06-2017 12-2022 | 1,320,274,746 | 0 | 74,302,822 | 74,302,822 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 74,302,822 | 74,302,822 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur. |  | 1650GYR0129 | Ver. | 10-2019 12-2022 | 82,354,653 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. |  | 1750GYR0003 | Yuc. | 07-2017 12-2022 | 191,341,817 | 0 | 11,757,257 | 10,730,704 |  | 0.0 | 91.2 |  | 19.8 |  | 0 |  | 80.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 11,757,257 | 10,730,704 |  | 0.0 | 91.2
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. |  | 1750GYR0023 | Zac. | 11-2018 12-2024 | 173,912,338 | 0 | 894,089 | 894,089 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 894,089 | 894,089 |  | 0.0 | 100.0
Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla. |  | 1750GYR0026 | Pue. | 11-2017 12-2022 | 451,866,667 | 0 | 104,808,139 | 93,659,643 |  | 0.0 | 89.3 |  | 1.8 |  | 0 |  | 98.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 104,808,139 | 93,659,643 |  | 0.0 | 89.3
Demolición, Sustitución y Restauración del HGZMF No. 7 en Cuautla, y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos |  | 1750GYR0027 | Mor. | 11-2017 12-2022 | 1,354,594,388 | 0 | 9,857,213 | 9,857,213 |  | 0.0 | 100.0 |  | 32 |  | 24 |  | 91.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 9,857,213 | 9,857,213 |  | 0.0 | 100.0
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. |  | 1750GYR0031 | Mex. | 11-2017 12-2023 | 501,366,986 | 150,426,042 | 1,047,257 | 961,515 |  | 0.6 | 91.8 |  | 96 |  | 3.2 |  | 7.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 150,426,042 | 1,047,257 | 961,515 |  | 0.6 | 91.8
Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México |  | 1750GYR0032 | CDMX. | 11-2017 12-2023 | 538,358,625 | 369,297,148 | 83,794,077 | 83,753,480 |  | 22.6 | 99.9 |  | 89.6 |  | 24.8 |  | 35.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 369,297,148 | 83,794,077 | 83,753,480 |  | 22.6 | 99.9
Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo. |  | 1850GYR0004 | Dgo. | 06-2018 12-2022 | 63,129,306 | 0 | 1,715,244 | 1,715,244 |  | 0.0 | 100.0 |  | 4.7 |  | 0 |  | 95.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,715,244 | 1,715,244 |  | 0.0 | 100.0
Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán. |  | 1850GYR0005 | Mich. | 02-2018 12-2022 | 146,386,245 | 0 | 36,208 | 36,208 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 99.7
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 36,208 | 36,208 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo. |  | 1850GYR0020 | Hgo. | 07-2018 12-2023 | 36,126,890 | 0 | 8,845 | 8,845 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 8,845 | 8,845 |  | 0.0 | 100.0
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. |  | 1850GYR0024 | Jal. | 08-2019 12-2022 | 54,032,085 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 94.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. |  | 1850GYR0028 | Son. | 08-2019 12-2022 | 25,138,781 | 21,033,452 | 1,070,752 | 1,056,275 |  | 5.0 | 98.6 |  | 92 |  | 0 |  | 8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 21,033,452 | 1,070,752 | 1,056,275 |  | 5.0 | 98.6
Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. |  | 1850GYR0032 | NL. | 01-2019 12-2022 | 131,697,238 | 117,232,278 | 387,440 | 385,770 |  | 0.3 | 99.5 |  | 67.2 |  | 17.6 |  | 17.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 117,232,278 | 387,440 | 385,770 |  | 0.3 | 99.5
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas. |  | 1850GYR0033 | CDMX. | 06-2019 12-2022 | 96,621,981 | 0 | 1,331,942 | 1,299,084 |  | 0.0 | 97.5 |  | 19.8 |  | 12 |  | 92.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,331,942 | 1,299,084 |  | 0.0 | 97.5
Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) |  | 2050GYR0014 | CDMX. | 08-2021 12-2024 | 430,944,084 | 362,417,371 | 9,835,513 | 9,646,127 |  | 2.6 | 98.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 362,417,371 | 9,835,513 | 9,646,127 |  | 2.6 | 98.0
Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. |  | 2050GYR0015 | Nay. | 05-2022 12-2023 | 307,636,344 | 171,595,148 | 867,656 | 863,916 |  | 0.5 | 99.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 171,595,148 | 867,656 | 863,916 |  | 0.5 | 99.5
Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. |  | 2050GYR0024 | Chis. | 05-2021 12-2023 | 95,141,206 | 43,402,526 | 2,690 | 2,690 |  | 0.0 | 100.0 |  | 83.3 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 43,402,526 | 2,690 | 2,690 |  | 0.0 | 100.0
Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco |  | 2050GYR0025 | Jal. | 01-2022 12-2022 | 41,927,032 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la UCIN en el HGOP No.7 en Cancún, Q. Roo. |  | 2050GYR0029 | Q. Roo | 01-2022 12-2022 | 40,379,927 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampiación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco |  | 2050GYR0030 | Jal. | 01-2022 12-2023 | 123,550,156 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX. |  | 2050GYR0034 | CDMX. | 05-2022 12-2024 | 196,839,219 | 0 | 1,617,100 | 808,550 |  | 0.0 | 50.0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,617,100 | 808,550 |  | 0.0 | 50.0
Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California |  | 2050GYR0037 | BC. | 07-2021 12-2023 | 223,508,967 | 108,229,147 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 108,229,147 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI. |  | 2050GYR0039 | CDMX. | 06-2022 12-2023 | 353,236,399 | 208,758,882 | 861,903 | 858,188 |  | 0.4 | 99.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 208,758,882 | 861,903 | 858,188 |  | 0.4 | 99.5
Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte |  | 2050GYR0042 | Ver. | 01-2022 12-2022 | 26,295,427 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del HGZMF No.29 Aragón, D.F. Norte, para la creación de la UCIA |  | 2050GYR0044 | CDMX. | 01-2022 12-2022 | 32,944,125 | 30,263,118 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 30,263,118 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal. |  | 2050GYR0046 | Jal. | 02-2021 12-2022 | 62,105,692 | 55,291,303 | 7,198 | 7,198 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 55,291,303 | 7,198 | 7,198 |  | 0.0 | 100.0
Remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Poza Rica, Veracruz Norte |  | 2050GYR0051 | Ver. | 07-2021 12-2022 | 19,783,792 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah. |  | 2050GYR0053 | Coah. | 04-2021 09-2022 | 109,780,783 | 103,200,048 | 888,412 | 884,582 |  | 0.8 | 99.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 103,200,048 | 888,412 | 884,582 |  | 0.8 | 99.5
Implementación de la UCIN en el HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato |  | 2050GYR0058 | Gto. | 01-2022 12-2022 | 22,850,403 | 20,990,828 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 20,990,828 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora |  | 2150GYR0005 | Son. | 07-2021 12-2022 | 6,331,898 | 0 | 1,003,914 | 599,218 |  | 0.0 | 59.6 |  | 17.3 |  | 0 |  | 82.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,003,914 | 599,218 |  | 0.0 | 59.6
Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas. |  | 2150GYR0007 | Chis. | 10-2022 12-2023 | 40,827,971 | 14,355,879 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 14,355,879 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la UCIA del HGR 12 Mérida, Yucatán |  | 2150GYR0010 | Yuc. | 08-2022 12-2022 | 38,636,151 | 34,764,891 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 30 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 34,764,891 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Escaleras de Emergencia HGZ N° 1 Zacatecas |  | 2150GYR0012 | Zac. | 05-2022 12-2022 | 1,406,086 | 1,291,658 | 63,597 | 63,597 |  | 4.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 1,291,658 | 63,597 | 63,597 |  | 4.9 | 100.0
Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal. |  | 2150GYR0013 | Jal. | 05-2021 12-2022 | 207,896,797 | 89,316,722 | 3,389,313 | 3,383,523 |  | 3.7 | 99.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 89,316,722 | 3,389,313 | 3,383,523 |  | 3.7 | 99.8
Ampliación y Remodelación de la Guardería 1 de Reynosa, Tamps. |  | 2150GYR0014 | Tamps. | 01-2022 12-2022 | 2,768,179 | 2,542,904 | 2,515,375 | 2,515,374 |  | 98.9 | 99.9 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 2,542,904 | 2,515,375 | 2,515,374 |  | 98.9 | 99.9
Ampliación y Remodelación (Construcción del cubo de elevador de pasajeros), en el HGR No. 20, Tijuana, Baja California |  | 2150GYR0015 | BC. | 08-2022 12-2022 | 3,231,403 | 2,968,430 | 2,958,703 | 2,958,703 |  | 99.6 | 100.0 |  | 20 |  | 48.8 |  | 48.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 2,968,430 | 2,958,703 | 2,958,703 |  | 99.6 | 100.0
Construcción de escaleras de emergencia en HGZ 2, Fresnillo, Zac. |  | 2150GYR0016 | Zac. | 01-2022 12-2022 | 706,673 | 649,164 | 32,596 | 32,596 |  | 5.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 649,164 | 32,596 | 32,596 |  | 5.0 | 100.0
Nueva trotapista en el CSS de Tapachula, Chis. |  | 2150GYR0017 | Chis. | 09-2021 12-2022 | 1,380,568 | 0 | 6,163 | 6,163 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 1 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 6,163 | 6,163 |  | 0.0 | 100.0
Techado de la Alberca y construcción de vestidores y regaderas para el CSS Lázaro Cárdenas, Michoacán |  | 2150GYR0020 | Mich. | 07-2022 12-2023 | 31,592,524 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de cancha de futbol rápido en CSS Aguascalientes. |  | 2150GYR0021 | Ags. | 08-2021 12-2022 | 3,057,184 | 1,123,356 | 1,150,606 | 1,120,607 |  | 99.7 | 97.3 |  | 40 |  | 39 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 1,123,356 | 1,150,606 | 1,120,607 |  | 99.7 | 97.3
Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres. |  | 2150GYR0023 | Col. | 08-2021 12-2022 | 11,584,938 | 0 | 1,182,867 | 1,182,865 |  | 0.0 | 99.9 |  | 81 |  | 9 |  | 28
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,182,867 | 1,182,865 |  | 0.0 | 99.9
Techado y alumbrado de canchas deportivas y remodelación de pódium de gimnasia del CSS Tepic, Nayarit |  | 2150GYR0025 | Nay. | 09-2021 12-2022 | 10,265,434 | 0 | 2,119,030 | 2,119,030 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 1 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 2,119,030 | 2,119,030 |  | 0.0 | 100.0
Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto |  | 2150GYR0026 | CDMX. | 01-2022 12-2022 | 3,862,666 | 3,548,321 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 3,548,321 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la Guardería 0001 de Hermosillo, Sonora. |  | 2150GYR0028 | Son. | 10-2021 12-2022 | 2,175,294 | 0 | 8,614 | 8,614 |  | 0.0 | 100.0 |  | 48 |  | 48 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 8,614 | 8,614 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de gradas, baños y vestidores en gimnasio de básquetbol en el CSS Zacatecas, de la Delegación Estatal en Zacatecas |  | 2150GYR0032 | Zac. | 01-2022 12-2022 | 5,314,894 | 0 | 139,856 | 139,856 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 139,856 | 139,856 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. |  | 2150GYR0033 | Gto. | 02-2022 12-2023 | 154,755,144 | 0 | 694,814 | 691,819 |  | 0.0 | 99.5 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 694,814 | 691,819 |  | 0.0 | 99.5
Ampliación y Remodelación de la Guardería 0003 en Monterrey, N.L. |  | 2150GYR0034 | NL. | 09-2021 12-2022 | 2,405,390 | 0 | 10,430 | 10,430 |  | 0.0 | 100.0 |  | 23 |  | 23 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 10,430 | 10,430 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María, |  | 2150GYR0036 | Ags. | 01-2022 12-2022 | 66,267,343 | 60,874,478 | 1,619,352 | 367,159 |  | 0.6 | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 60,874,478 | 1,619,352 | 367,159 |  | 0.6 | 22.6
Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte. |  | 2150GYR0037 | CDMX. | 05-2022 12-2024 | 92,280,003 | 10,343,329 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 10,343,329 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Techado de Alberca Olímpica en el CSS Acapulco, Guerrero |  | 2150GYR0039 | Gro. | 01-2022 12-2022 | 9,287,535 | 7,222,962 | 7,437,978 | 7,435,824 |  | 102.9 | 99.9 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 7,222,962 | 7,437,978 | 7,435,824 |  | 102.9 | 99.9
Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora. |  | 2150GYR0040 | Son. | 06-2022 12-2022 | 33,768,370 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza |  | 2150GYR0042 | CDMX. | 09-2021 12-2022 | 39,581,570 | 0 | 22,893,883 | 20,632,956 |  | 0.0 | 90.1 |  | 100 |  | 56 |  | 56
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 22,893,883 | 20,632,956 |  | 0.0 | 90.1
Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila |  | 2150GYR0043 | Coah. | 10-2021 12-2022 | 36,846,885 | 0 | 27,775,010 | 27,375,558 |  | 0.0 | 98.5 |  | 100 |  | 77.6 |  | 77.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 27,775,010 | 27,375,558 |  | 0.0 | 98.5
Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco. |  | 2150GYR0044 | Jal. | 10-2021 12-2022 | 39,208,393 | 0 | 28,519,449 | 28,099,520 |  | 0.0 | 98.5 |  | 100 |  | 80 |  | 80
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 28,519,449 | 28,099,520 |  | 0.0 | 98.5
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato |  | 2150GYR0045 | Gto. | 10-2021 12-2022 | 37,136,327 | 0 | 1,236,673 | 1,229,456 |  | 0.0 | 99.4 |  | 100 |  | 23.2 |  | 23.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,236,673 | 1,229,456 |  | 0.0 | 99.4
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora. |  | 2150GYR0046 | Son. | 10-2021 12-2022 | 36,847,858 | 0 | 26,730,935 | 25,488,170 |  | 0.0 | 95.3 |  | 100 |  | 74.4 |  | 74.4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 26,730,935 | 25,488,170 |  | 0.0 | 95.3
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas |  | 2150GYR0047 | Chis. | 10-2021 12-2022 | 36,773,897 | 0 | 25,981,244 | 25,980,913 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 72.8 |  | 72.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 25,981,244 | 25,980,913 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México |  | 2150GYR0048 | CDMX. | 02-2022 02-2023 | 32,287,011 | 0 | 8,900 | 8,900 |  | 0.0 | 100.0 |  | 4 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 8,900 | 8,900 |  | 0.0 | 100.0
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California. |  | 2150GYR0051 | BC. | 10-2021 12-2022 | 36,686,809 | 0 | 23,410,247 | 23,138,851 |  | 0.0 | 98.8 |  | 100 |  | 71.2 |  | 71.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 23,410,247 | 23,138,851 |  | 0.0 | 98.8
Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur |  | 2150GYR0052 | BCS. | 10-2021 12-2022 | 36,871,870 | 0 | 25,732,880 | 25,424,620 |  | 0.0 | 98.8 |  | 100 |  | 57.6 |  | 57.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 25,732,880 | 25,424,620 |  | 0.0 | 98.8
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas |  | 2150GYR0053 | Tamps. | 10-2021 12-2022 | 36,904,527 | 0 | 28,203,305 | 27,930,872 |  | 0.0 | 99.0 |  | 100 |  | 73.6 |  | 73.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 28,203,305 | 27,930,872 |  | 0.0 | 99.0
Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero. |  | 2150GYR0054 | Gro. | 10-2021 12-2022 | 36,795,668 | 0 | 26,268,761 | 26,266,631 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 76 |  | 76
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 26,268,761 | 26,266,631 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla. |  | 2150GYR0055 | Pue. | 10-2021 12-2022 | 36,360,232 | 0 | 25,237,810 | 23,490,521 |  | 0.0 | 93.0 |  | 100 |  | 64.8 |  | 64.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 25,237,810 | 23,490,521 |  | 0.0 | 93.0
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa. |  | 2150GYR0056 | Sin. | 10-2021 12-2022 | 36,795,668 | 0 | 13,262,038 | 13,194,523 |  | 0.0 | 99.4 |  | 100 |  | 43.2 |  | 43.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 13,262,038 | 13,194,523 |  | 0.0 | 99.4
Ampliación y Remodelación de la G-001 en Santiago de Qro. |  | 2150GYR0057 | Qro. | 03-2022 12-2022 | 7,768,552 | 0 | 280,563 | 279,586 |  | 0.0 | 99.6 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 280,563 | 279,586 |  | 0.0 | 99.6
Rehabilitación de un camino rústico en el circuito de la ciclopista, en el centro Vacacional La Trinidad |  | 2150GYR0058 | Tlax. | 09-2021 12-2022 | 1,601,681 | 0 | 6,670 | 6,670 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 1 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 6,670 | 6,670 |  | 0.0 | 100.0
Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags. |  | 2150GYR0059 | Ags. | 03-2022 12-2022 | 10,380,837 | 0 | 7,352,404 | 7,352,404 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 46 |  | 46
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 7,352,404 | 7,352,404 |  | 0.0 | 100.0
Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih. |  | 2150GYR0060 | Chih. | 01-2022 12-2022 | 8,607,770 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua en el CV La Trinidad |  | 2150GYR0065 | Tlax. | 07-2022 12-2022 | 8,444,732 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI. |  | 2150GYR0067 | CDMX. | 10-2021 12-2022 | 69,809,227 | 0 | 40,947,201 | 40,947,194 |  | 0.0 | 99.9 |  | 93 |  | 80 |  | 80
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 40,947,201 | 40,947,194 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro |  | 2150GYR0068 | Qro. | 05-2022 12-2022 | 15,315,382 | 0 | 719,851 | 718,577 |  | 0.0 | 99.8 |  | 25 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 719,851 | 718,577 |  | 0.0 | 99.8
Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec. |  | 2150GYR0071 | Mor. | 01-2022 12-2022 | 15,416,781 | 0 | 297,540 | 297,540 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 297,540 | 297,540 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua. |  | 2150GYR0072 | Chih. | 01-2022 12-2022 | 1,185,779 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 4 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Aula de usos multiples CSS, Durango. |  | 2150GYR0073 | Dgo. | 01-2022 12-2022 | 8,820,008 | 0 | 53,271 | 53,271 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 53,271 | 53,271 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz. |  | 2150GYR0074 | Ver. | 05-2022 12-2022 | 41,400,483 | 0 | 12,402,738 | 12,379,025 |  | 0.0 | 99.8 |  | 20 |  | 75.2 |  | 75.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 12,402,738 | 12,379,025 |  | 0.0 | 99.8
Remodelación unidad deportiva Xaloztoc, Tlaxcala. |  | 2150GYR0075 | Tlax. | 01-2022 12-2022 | 5,276,313 | 0 | 5,026,712 | 4,175,290 |  | 0.0 | 83.0 |  | 100 |  | 98 |  | 98
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 5,026,712 | 4,175,290 |  | 0.0 | 83.0
Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala |  | 2150GYR0076 | Tlax. | 09-2022 12-2022 | 4,938,862 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo. |  | 2150GYR0077 | Dgo. | 01-2022 12-2022 | 3,051,243 | 0 | 50,210 | 50,209 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 50,210 | 50,209 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León |  | 2150GYR0078 | NL. | 01-2022 12-2022 | 2,792,534 | 0 | 2,625,169 | 2,622,671 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 2,625,169 | 2,622,671 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la UMAE Hospital de Especialidades CMN Ignacio García Téllez en Mérida. |  | 2150GYR0080 | Yuc. | 10-2021 12-2022 | 7,027,102 | 0 | 4,171,005 | 2,205,053 |  | 0.0 | 52.8 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 4,171,005 | 2,205,053 |  | 0.0 | 52.8
Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero. |  | 2150GYR0081 | Gro. | 01-2022 12-2022 | 12,504,191 | 0 | 3,876,396 | 3,859,688 |  | 0.0 | 99.5 |  | 0 |  | 10 |  | 10
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 3,876,396 | 3,859,688 |  | 0.0 | 99.5
Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua |  | 2150GYR0082 | Chih. | 11-2021 12-2022 | 38,755,130 | 0 | 28,586,820 | 27,689,308 |  | 0.0 | 96.8 |  | 100 |  | 59.2 |  | 59.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 28,586,820 | 27,689,308 |  | 0.0 | 96.8
Nueva Alberca semiolímpica en CSS en Tuxpan, Veracruz |  | 2150GYR0083 | Ver. | 01-2022 12-2022 | 14,211,282 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 35.5 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil. |  | 2150GYR0086 | Q. Roo | 01-2022 12-2023 | 124,055,666 | 0 | 692,923 | 689,937 |  | 0.0 | 99.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 692,923 | 689,937 |  | 0.0 | 99.5
Adquisición del Hospital Santa Cecilia de 44 camas para Traumatología y Ortopedia en Monterrey, Nuevo León |  | 2150GYR0087 | NL. | 11-2021 12-2022 | 340,133,714 | 0 | 237,668 | 237,668 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 1 |  | 43
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 237,668 | 237,668 |  | 0.0 | 100.0
Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecomán, Colima |  | 2150GYR0088 | Col. | 01-2022 12-2022 | 9,777,372 | 0 | 109,974 | 109,974 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 109,974 | 109,974 |  | 0.0 | 100.0
Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |  | 2150GYR0089 | Jal. | 01-2022 12-2024 | 265,614,580 | 0 | 4,921,853 | 733,162 |  | 0.0 | 14.8 |  | 4 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 4,921,853 | 733,162 |  | 0.0 | 14.8
Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente. |  | 2150GYR0090 | Mex. | 01-2022 12-2022 | 3,579,686 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Remodelación de Unidades para Seguridad y Salud en el Trabajo en Jalisco |  | 2150GYR0091 | Jal. | 07-2022 12-2022 | 2,801,433 | 0 | 2,305,210 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 2,305,210 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la guardería 0005 en Monterrey N.L. |  | 2150GYR0093 | NL. | 01-2022 12-2022 | 2,792,534 | 0 | 2,605,523 | 2,605,523 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 2,605,523 | 2,605,523 |  | 0.0 | 100.0
Remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, Tlaxcala |  | 2150GYR0095 | Tlax. | 01-2022 12-2022 | 4,945,794 | 0 | 4,711,827 | 4,144,212 |  | 0.0 | 87.9 |  | 100 |  | 91 |  | 91
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 4,711,827 | 4,144,212 |  | 0.0 | 87.9
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila. |  | 2150GYR0098 | Coah. | 01-2022 12-2024 | 157,183,322 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala. |  | 2150GYR0100 | Tlax. | 02-2022 12-2023 | 44,209,494 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación (salas de usos múltiples maternales, piso y bodega), en la Guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco. |  | 2150GYR0101 | Tab. | 01-2022 12-2022 | 5,509,305 | 0 | 3,369,042 | 3,013,339 |  | 0.0 | 89.4 |  | 4 |  | 99 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 3,369,042 | 3,013,339 |  | 0.0 | 89.4
Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. |  | 2250GYR0001 | BC. | 01-2022 12-2023 | 77,552,754 | 0 | 764,090 | 760,796 |  | 0.0 | 99.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 764,090 | 760,796 |  | 0.0 | 99.5
Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz |  | 2250GYR0002 | Ver. | 04-2022 12-2023 | 52,482,024 | 0 | 1,470,028 | 1,455,617 |  | 0.0 | 99.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,470,028 | 1,455,617 |  | 0.0 | 99.0
Ampliación y Remodelación de la guardería 0001 en Cuernavaca, Morelos |  | 2250GYR0003 | Mor. | 02-2022 12-2022 | 8,040,638 | 0 | 5,810,846 | 5,810,846 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 92 |  | 92
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 5,810,846 | 5,810,846 |  | 0.0 | 100.0
Remodelación y Ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit. |  | 2250GYR0008 | Nay. | 01-2022 12-2022 | 2,164,337 | 0 | 450,870 | 129,487 |  | 0.0 | 28.7 |  | 100 |  | 99.7 |  | 99.7
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 450,870 | 129,487 |  | 0.0 | 28.7
Construcción del aula de carpintería en el Centro de Seguridad Social en Mexicali, Baja California |  | 2250GYR0009 | BC. | 02-2022 12-2022 | 1,429,129 | 0 | 1,248,543 | 1,248,332 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,248,543 | 1,248,332 |  | 0.0 | 99.9
HGR de 260 camas en Juárez, Chih. |  | 2250GYR0015 | Chih. | 04-2022 12-2024 | 2,979,886,904 | 0 | 91,016,879 | 90,624,565 |  | 0.0 | 99.5 |  | 1 |  | 4 |  | 4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 91,016,879 | 90,624,565 |  | 0.0 | 99.5
HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. |  | 2250GYR0018 | Hgo. | 04-2022 12-2023 | 2,479,880,287 | 0 | 41,099,055 | 41,099,055 |  | 0.0 | 100.0 |  | 55 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 41,099,055 | 41,099,055 |  | 0.0 | 100.0
Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo. |  | 2250GYR0020 | Hgo. | 05-2022 12-2022 | 149,218,732 | 0 | 65,903,638 | 65,801,094 |  | 0.0 | 99.8 |  | 22 |  | 53.6 |  | 53.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 65,903,638 | 65,801,094 |  | 0.0 | 99.8
Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla |  | 2250GYR0023 | Pue. | 05-2022 12-2024 | 3,171,146,345 | 0 | 617,954,017 | 617,954,017 |  | 0.0 | 100.0 |  | 32 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 617,954,017 | 617,954,017 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco. |  | 2250GYR0024 | Jal. | 05-2022 12-2022 | 25,588,097 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza |  | 2250GYR0032 | CDMX. | 07-2022 12-2023 | 2,745,019,451 | 0 | 626,667,492 | 626,667,492 |  | 0.0 | 100.0 |  | 17 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 626,667,492 | 626,667,492 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango |  | 2250GYR0034 | Dgo. | 08-2022 12-2023 | 107,327,774 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla |  | 2250GYR0035 | Pue. | 07-2022 12-2025 | 955,357,849 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |  | 2250GYR0038 | Chis. | 10-2022 12-2023 | 56,489,960 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán. |  | 2250GYR0040 | Yuc. | 09-2022 12-2023 | 1,362,121,013 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato. |  | 2250GYR0043 | Gto. | 09-2022 12-2025 | 980,130,285 | 0 | 861,903 | 858,188 |  | 0.0 | 99.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 861,903 | 858,188 |  | 0.0 | 99.5
Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora |  | 2250GYR0046 | Son. | 09-2022 12-2023 | 31,863,913 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit. |  | 2250GYR0052 | Nay. | 10-2022 12-2022 | 63,597,870 | 0 | 31,708,526 | 31,278,582 |  | 0.0 | 98.6 |  | 2 |  | 56 |  | 56
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 31,708,526 | 31,278,582 |  | 0.0 | 98.6
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 77,973,411 | 0 | 3,513,437 | 3,498,292 |  | 0.0 | 99.5
Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes |  | 2250GYR0022 | Ags. | 05-2022 12-2023 | 77,973,411 | 0 | 3,513,437 | 3,498,292 |  | 0.0 | 99.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 3,513,437 | 3,498,292 |  | 0.0 | 99.5
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
La variación entre los montos de inversión modificada y pagada en distintas claves de cartera, se debe al reconocimiento del momento contable del egreso devengado definido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las directrices del Título Cuarto capítulo VI de la Ley del Seguro Social y reglas de validación del Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.