## Cta Púb. (2022)
CUENTA PÚBLICA 2022
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2022)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización 1) | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente 2) | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total 3) | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real 4) | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos) 5)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [6 empty] | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Yucatán | Operación | 2014-08-21 | 2016-09-23 | 27 | 4283470648.67 | 2016-12-01 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 2043-05-01 | 1192883526.8645 | 0 | 1192883526.8645 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 91.79 | 163168581.54 | 144050816.84 | 286000000 | 286000000 | 307219398.38 | El Pago total asignado corresponde a los pagos de los doce meses de servicios de 2022. En total, durante el calendario de 2022, se pagaron trece meses de servicios (diciembre de 2021 [facturado en enero de 2022], y enero-diciembre 2022) , razón por la cual el monto del Pago total anual realizado es mayor al Pago asignado. Dicho recurso se ejerció con recurso fiscal.
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgell. | Villahermosa, Tabasco | Operación | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 27 | 4772520538 | 2018-03-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2044-10-01 | 1762212207 | 0 | 1762212207 | 0 | 7637699 | 100 | 0 | 100 | 93.69 | 263364319 | 294858312.6576 | 431000000 | 431000000 | 558222631.6509 | Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Término de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Término de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-028/2018, de fecha 29 de noviembre del 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, así mismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017. Durante el ejercicio fiscal 2022, se realizaron pagos pendientes de octubre a dic de 2021, razón por la que el Pago total anual se aprecia superior al importe asignado para el mismo periodo. Dicho pago se ejerció con recurso fiscal.
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit. | Nayarit | Operación | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 26 | 7831296065 | 2018-03-01 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 2043-04-01 | 1829734903.3475 | 0 | 1829734903.3475 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 99.05 | 274468720.6296 | 347559480 | 661000000 | 661000000 | 622028200.58 | Es establecido Convenio modificatorio con No. CM-LPNI-CS-DNAF-SRMS-013/2020, de fecha 14 de abril de 2020; con el objeto de que el ISSSTE por conducto del INSABI pone a disposición de la SEDENA, las instalaciones del Proyecto APP, en apoyo a la atención de la emergencia de salud originada por la pandemia del virus SARS-Cov2 (covid-19), asuma la administración de las mismas a partir del 15 de abril de 2020 y durante el tiempo que dure la emergencia de salud pública.
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | Ciudad de México | Operación | 2016-08-01 | 2017-11-01 | 26 | 14472276143 | 2018-04-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 2043-12-01 | 3528160782.0906 | 0 | 3528160782.0906 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 99.01 | 715702818 | 741487217 | 1296000000 | 1239905476 | 1457190035 | El proyecto ha iniciado actividades el 11 de diciembre de 2020. El día 10 de diciembre de 2020 a través del Oficio TLA-CS-CE-595 se entregó la Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa. El pago total anual (Z14) es mayor que el asignado en el PEF2022, esto se debe a que de acuerdo con el Mecanismo de pagos, mes con mes se actualiza el INPC, para el 2022 se proyectó una inflación de 5.5%, no obstante, se rebasó llegando al 8.7 en el mes de agosto 22, el resultado es el incremento de Pago Mensual Neto. El excedente al Pago total anual asignado se cubrió con Recursos Fiscales.
1) Fecha de autorización por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD)
2) Corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al modelo financiero vigente. Se considera la tasa de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto, traídos al año 2022. Montos con IVA del 16%. Considerando a precios de diciembre de 2022 (INPC = 126.478 de DIC 2022)
3) Merida: Monto conforme a las cifras de Inversión en la hoja de Supuestos del Modelo Financiero del Contrato Firmado, actualizado a diciembre 2022 (INPC = 126.478), con IVA del 16%. Tabasco: Corresponde al importe de inversión del Modelo Financiero al Cierre y que se encuentran a precios de la fecha de presentación de sus propuestas y establecido en el contrato, actualizado a diciembre 2022 (INPC = 126.478), con IVA del 16%. Tepic: Monto conforme a las cifras en la hoja de Inversión del Modelo Financiero del vigente derivado del Cuarto Convenio Modificatorio, actualizado a diciembre 2022 (INPC = 126.478), con IVA del 16%. Tláhuac: Monto conforme a las cifras del Modelo Financiero vigente derivado del Tercer Convenio Modificatorio actualizado a diciembre 2022 (INPC = 126.478), con IVA del 16%.
4) Tabasco: La diferencia entre lo real y lo programado reside en que el Desarrollador estaba rezagado en la presentación de CAAPs para su aprobación.
5) Corresponde a los pagos realizados durante el ejercicio 2022