## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | .
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 31,869,393,518 | 2,379,868,000 | 7,849,651,916 | 7,602,876,380 |  | 319.4 | 96.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 9,103,386,957 | 1,533,800,000 | 4,217,017,750 | 3,970,343,298 |  | 258.8 | 94.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 8,620,725,729 | 1,500,000,000 | 4,182,256,167 | 3,935,814,347 |  | 262.3 | 94.1
Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) |  | 1951GYN0002 | Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac. | 08-2019 12-2022 | 129,526,268 | 0 | 7,753,391 | 7,753,391 |  | 0.0 | 100.0 |  | 16.3 |  | 6.5 |  | 50
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 7,753,391 | 7,753,391 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022 |  | 2151GYN0008 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 2,708,545,240 | 1,255,331,265 | 1,964,596,946 | 1,843,122,239 |  | 146.8 | 93.8 |  | 43.9 |  | 82.6 |  | 82.6
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 295,287,263 | 293,302,321 |  | 0.0 | 99.3
|  | E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 1,255,331,265 | 1,669,309,683 | 1,549,819,918 |  | 123.4 | 92.8
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de Mobiliario Administrativo en Centros de Atención del ISSSTE, 2022. |  | 2151GYN0009 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 266,343,915 | 244,668,735 | 167,540,027 | 137,353,735 |  | 56.1 | 81.9 |  | 35.1 |  | 38.6 |  | 38.6
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 799,584 | 799,582 |  | 0.0 | 99.9
|  | E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 166,740,443 | 136,554,153 |  | 0.0 | 81.8
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 244,668,735 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel de atención, ISSSTE 2022 |  | 2151GYN0013 | NAC. | 01-2022 12-2022 | 403,965,654 | 0 | 236,214,423 | 141,872,082 |  | 0.0 | 60.0 |  | 50 |  | 21.9 |  | 21.9
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 10,788,464 | 10,788,464 |  | 0.0 | 100.0
|  | E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 225,425,959 | 131,083,618 |  | 0.0 | 58.1
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2022 Nota: El ISSSTE reporta dentro de la Clave de Cartera 2151GYN0018 del PP K029 un monto ejercido fiscal de $1,439,063,711, faltando por registrar $194,869,363, esto derivado del desglose efectuado provocando la insuficiencia en la asignación modificada. |  | 2151GYN0018 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 4,438,764,542 | 0 | 1,445,493,460 | 1,445,054,980 |  | 0.0 | 99.9 |  | 33.3 |  | 0.2 |  | 0.2
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 267,200 | 267,200 |  | 0.0 | 100.0
|  | E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 1,445,226,260 | 1,444,787,780 |  | 0.0 | 99.9
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de Maquinaria y Equipo Industrial en las Unidades Médicas y Centros de Trabajo del ISSSTE 2022 |  | 2251GYN0005 | NAC. | 06-2022 12-2022 | 297,341,780 | 0 | 16,183,160 | 16,183,160 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 5.7 |  | 5.7
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 16,183,160 | 16,183,160 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de bienes para la digitalización de imágenes médicas de imagenología (radiología y otros) en Unidades Médicas del ISSSTE, 2022. |  | 2251GYN0024 | NAC. | 12-2022 01-2023 | 376,238,330 | 0 | 344,474,760 | 344,474,760 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 344,474,760 | 344,474,760 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 366,905,819 | 33,800,000 | 32,726,941 | 32,494,326 |  | 96.1 | 99.2
Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México. |  | 1951GYN0005 | CDMX. | 09-2019 12-2022 | 134,359,344 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 79.1
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México. |  | 1951GYN0008 | Mex. | 10-2019 12-2022 | 62,388,987 | 19,000,000 | 5,014,026 | 5,014,026 |  | 26.3 | 100.0 |  | 72.2 |  | 11.9 |  | 22.3
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 19,000,000 | 5,014,026 | 5,014,026 |  | 26.3 | 100.0
Conservación y Rehabilitación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Guerrero. |  | 1951GYN0012 | Gro. | 01-2020 12-2022 | 16,112,550 | 14,800,000 | 4,019,548 | 4,019,548 |  | 27.1 | 100.0 |  | 13.5 |  | 26.1 |  | 26.1
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 14,800,000 | 4,019,548 | 4,019,548 |  | 27.1 | 100.0
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua. |  | 2051GYN0008 | Chih. | 06-2020 12-2022 | 12,980,247 | 0 | 6,027,439 | 5,794,824 |  | 0.0 | 96.1 |  | 44.1 |  | 44.9 |  | 99.7
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 6,027,439 | 5,794,824 |  | 0.0 | 96.1
Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el Hospital de Alta Especialidad 1° de Octubre, Cd. México |  | 2251GYN0002 | CDMX. | 05-2022 12-2022 | 40,910,580 | 0 | 10,149,944 | 10,149,944 |  | 0.0 | 100.0 |  | 61.9 |  | 25.3 |  | 25.3
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 10,149,944 | 10,149,944 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el HAE Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad de México |  | 2251GYN0003 | CDMX. | 05-2022 12-2022 | 100,154,111 | 0 | 7,515,984 | 7,515,984 |  | 0.0 | 100.0 |  | 78.4 |  | 7.7 |  | 7.7
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 7,515,984 | 7,515,984 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 115,755,409 | 0 | 2,034,642 | 2,034,625 |  | 0.0 | 99.9
Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE |  | 1951GYN0003 | Chih., CDMX., Gto., Hgo. | 02-2020 12-2022 | 5,364,287 | 0 | 256,302 | 256,302 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 5 |  | 67.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 256,302 | 256,302 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila |  | 2151GYN0010 | Coah. | 01-2022 04-2023 | 7,405,806 | 0 | 405,431 | 405,431 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 5.7 |  | 5.7
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 405,431 | 405,431 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de Preinversión y Sustitución de la Clínica Hospital Campeche por Hospital General |  | 2151GYN0011 | Camp. | 01-2022 04-2023 | 6,610,985 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango |  | 2151GYN0012 | Dgo. | 01-2022 04-2023 | 8,050,128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Preinversión para la construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México. |  | 2151GYN0014 | Mex. | 01-2022 04-2023 | 8,050,130 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital de Alta Especialidad "Valentín Gómez Farías", Zapopan, Jal. |  | 2151GYN0015 | Jal. | 01-2022 04-2023 | 9,194,524 | 0 | 411,000 | 410,983 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 411,000 | 410,983 |  | 0.0 | 99.9
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero. |  | 2151GYN0016 | Gro. | 01-2022 04-2023 | 7,405,806 | 0 | 562,031 | 562,031 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 7.9 |  | 7.9
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 562,031 | 562,031 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son. |  | 2151GYN0017 | Son. | 01-2022 04-2023 | 8,050,128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas |  | 2151GYN0019 | Tamps. | 01-2022 04-2023 | 8,050,129 | 0 | 399,878 | 399,878 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 5.2 |  | 5.2
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 399,878 | 399,878 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí. |  | 2151GYN0020 | SLP. | 01-2022 04-2023 | 8,050,128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 12 Unidades del ISSSTE |  | 2251GYN0007 | Gto., Mich., Oax., Pue., Son., Tamps. | 08-2022 04-2023 | 39,523,358 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 22,766,006,561 | 846,068,000 | 3,632,634,166 | 3,632,533,082 |  | 429.3 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 22,766,006,561 | 846,068,000 | 3,632,634,166 | 3,632,533,082 |  | 429.3 | 99.9
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. |  | 1151GYN0010 | Chis. | 01-2012 12-2022 | 1,144,828,997 | 0 | 452,732 | 452,732 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 57.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 452,732 | 452,732 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. |  | 1551GYN0004 | Chis. | 09-2015 12-2024 | 638,008,040 | 0 | 178,774,856 | 178,774,856 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 29.3 |  | 32
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 178,774,856 | 178,774,856 |  | 0.0 | 100.0
Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. |  | 1651GYN0006 | CDMX. | 04-2016 06-2022 | 460,635,226 | 0 | 254,467 | 254,467 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 100
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 254,467 | 254,467 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. |  | 1651GYN0026 | Oax. | 01-2017 12-2022 | 237,244,366 | 49,432,000 | 3,841,083 | 3,841,034 |  | 7.7 | 99.9 |  | 47.4 |  | 1.6 |  | 51.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 49,432,000 | 3,841,083 | 3,841,034 |  | 7.7 | 99.9
Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. |  | 1751GYN0001 | BC. | 01-2017 12-2023 | 215,716,975 | 0 | 5,488,645 | 5,488,645 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 40.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 5,488,645 | 5,488,645 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. |  | 1751GYN0002 | Chih. | 10-2017 12-2022 | 195,956,448 | 15,000,000 | 4,217,708 | 4,217,708 |  | 28.1 | 100.0 |  | 15.4 |  | 2.1 |  | 19.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 15,000,000 | 4,217,708 | 4,217,708 |  | 28.1 | 100.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. |  | 1751GYN0003 | BCS. | 01-2017 12-2022 | 153,497,634 | 30,000,000 | 10,722,106 | 10,722,106 |  | 35.7 | 100.0 |  | 30.3 |  | 6.5 |  | 73.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 30,000,000 | 10,722,106 | 10,722,106 |  | 35.7 | 100.0
Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. |  | 1751GYN0004 | Chih. | 01-2017 12-2022 | 446,201,594 | 15,942,000 | 4,651,773 | 4,651,772 |  | 29.1 | 99.9 |  | 43 |  | 1 |  | 12.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 15,942,000 | 4,651,773 | 4,651,772 |  | 29.1 | 99.9
Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. |  | 1751GYN0009 | CDMX. | 06-2017 12-2025 | 292,534,976 | 10,000,000 | 2,610,679 | 2,609,983 |  | 26.0 | 99.9 |  | 77.4 |  | 0.7 |  | 16.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 10,000,000 | 2,610,679 | 2,609,983 |  | 26.0 | 99.9
Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua. |  | 1751GYN0010 | Chih. | 06-2017 12-2022 | 535,793,629 | 10,000,000 | 5,165,669 | 5,165,668 |  | 51.6 | 99.9 |  | 14.7 |  | 15.4 |  | 100
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 10,000,000 | 5,165,669 | 5,165,668 |  | 51.6 | 99.9
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. |  | 1751GYN0017 | Oax. | 06-2020 12-2022 | 44,924,342 | 0 | 1,635,295 | 1,635,295 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 99.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,635,295 | 1,635,295 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco. |  | 1751GYN0019 | Tab. | 06-2020 12-2022 | 17,284,561 | 0 | 716,770 | 716,770 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.7 |  | 91.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 716,770 | 716,770 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo |  | 1751GYN0022 | Hgo. | 03-2018 12-2022 | 15,318,190 | 0 | 7,514,416 | 7,514,416 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 51.4 |  | 51.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 7,514,416 | 7,514,416 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE |  | 1751GYN0023 | Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac. | 03-2018 12-2022 | 456,086,739 | 89,800,000 | 48,940,110 | 48,940,110 |  | 54.4 | 100.0 |  | 33.7 |  | 10.4 |  | 32.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 89,800,000 | 48,940,110 | 48,940,110 |  | 54.4 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas |  | 1751GYN0024 | Chis. | 03-2018 12-2022 | 37,463,546 | 0 | 2,094,054 | 2,094,052 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 1.2 |  | 69.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 2,094,054 | 2,094,052 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. |  | 1751GYN0025 | Jal. | 11-2017 12-2022 | 292,070,430 | 9,500,000 | 10,453,419 | 10,453,419 |  | 110.0 | 100.0 |  | 46 |  | 7.5 |  | 54.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 9,500,000 | 10,453,419 | 10,453,419 |  | 110.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. |  | 1751GYN0026 | BC. | 03-2018 12-2022 | 384,457,156 | 55,000,000 | 24,464,916 | 24,464,877 |  | 44.4 | 99.9 |  | 92.6 |  | 6.4 |  | 11.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 55,000,000 | 24,464,916 | 24,464,877 |  | 44.4 | 99.9
Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención. |  | 1851GYN0001 | Camp., Coah., Mich., NL. | 03-2018 12-2022 | 327,348,615 | 4,000,000 | 1,991,705 | 1,915,477 |  | 47.8 | 96.1 |  | 10.5 |  | 0.4 |  | 33.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 4,000,000 | 1,991,705 | 1,915,477 |  | 47.8 | 96.1
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. |  | 1851GYN0002 | Jal. | 02-2020 12-2022 | 71,240,387 | 30,000,000 | 30,696,218 | 30,695,022 |  | 102.3 | 99.9 |  | 23.6 |  | 44.1 |  | 61.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 30,000,000 | 30,696,218 | 30,695,022 |  | 102.3 | 99.9
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. |  | 1851GYN0003 | Sin. | 03-2018 04-2023 | 341,077,874 | 15,000,000 | 28,852,436 | 28,852,436 |  | 192.3 | 100.0 |  | 39 |  | 9.6 |  | 46.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 15,000,000 | 28,852,436 | 28,852,436 |  | 192.3 | 100.0
Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. |  | 1851GYN0005 | Sin. | 06-2018 12-2023 | 220,533,841 | 26,885,000 | 9,067,101 | 9,067,101 |  | 33.7 | 100.0 |  | 34.1 |  | 5 |  | 51.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 26,885,000 | 9,067,101 | 9,067,101 |  | 33.7 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán. |  | 1851GYN0006 | Mich. | 06-2020 12-2022 | 49,730,783 | 0 | 1,758,507 | 1,758,507 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 75.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,758,507 | 1,758,507 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. |  | 1851GYN0007 | Mex. | 01-2021 12-2023 | 43,066,718 | 12,000,000 | 13,854,110 | 13,854,110 |  | 115.4 | 100.0 |  | 60 |  | 31.1 |  | 31.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 12,000,000 | 13,854,110 | 13,854,110 |  | 115.4 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala. |  | 1851GYN0009 | Tlax. | 04-2019 12-2022 | 20,314,650 | 0 | 93,666 | 93,666 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 93,666 | 93,666 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. |  | 1851GYN0016 | Ags. | 02-2021 12-2022 | 25,199,125 | 13,000,000 | 11,531,776 | 11,531,775 |  | 88.7 | 99.9 |  | 65.9 |  | 42.6 |  | 42.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 13,000,000 | 11,531,776 | 11,531,775 |  | 88.7 | 99.9
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. |  | 1851GYN0018 | BC. | 04-2019 04-2023 | 45,429,230 | 0 | 1,079,577 | 1,079,577 |  | 0.0 | 100.0 |  | 59.9 |  | 29.6 |  | 64
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,079,577 | 1,079,577 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero |  | 1951GYN0001 | Gro. | 06-2020 12-2023 | 308,364,024 | 40,000,000 | 26,879,856 | 26,878,528 |  | 67.1 | 99.9 |  | 36.8 |  | 8.6 |  | 63.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 40,000,000 | 26,879,856 | 26,878,528 |  | 67.1 | 99.9
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. |  | 1951GYN0006 | Camp. | 10-2020 12-2022 | 33,684,455 | 0 | 3,393,499 | 3,393,499 |  | 0.0 | 100.0 |  | 36.5 |  | 10.4 |  | 32.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 3,393,499 | 3,393,499 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. |  | 1951GYN0009 | Ver. | 10-2020 12-2022 | 18,867,069 | 0 | 1,545,653 | 1,545,653 |  | 0.0 | 100.0 |  | 50.5 |  | 5.1 |  | 47.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,545,653 | 1,545,653 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas. |  | 1951GYN0010 | Chis. | 06-2020 03-2023 | 41,851,819 | 0 | 2,385,092 | 2,385,092 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 100
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 2,385,092 | 2,385,092 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. |  | 1951GYN0014 | Q. Roo | 01-2022 12-2022 | 24,692,959 | 10,000,000 | 9,965,402 | 9,965,340 |  | 99.6 | 99.9 |  | 60.5 |  | 36.8 |  | 36.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 10,000,000 | 9,965,402 | 9,965,340 |  | 99.6 | 99.9
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco. |  | 2051GYN0002 | Jal. | 01-2022 12-2023 | 90,771,111 | 17,000,000 | 7,280,687 | 7,280,687 |  | 42.8 | 100.0 |  | 82.2 |  | 7.7 |  | 7.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 17,000,000 | 7,280,687 | 7,280,687 |  | 42.8 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. |  | 2051GYN0003 | Chis. | 01-2020 12-2024 | 260,374,572 | 25,000,000 | 1,769,431 | 1,769,430 |  | 7.0 | 99.9 |  | 88.4 |  | 0.7 |  | 0.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 25,000,000 | 1,769,431 | 1,769,430 |  | 7.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. |  | 2051GYN0006 | Chis. | 03-2020 12-2024 | 256,713,099 | 72,000,000 | 22,113,580 | 22,113,100 |  | 30.7 | 99.9 |  | 63.9 |  | 9.3 |  | 14.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 72,000,000 | 22,113,580 | 22,113,100 |  | 30.7 | 99.9
Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. |  | 2051GYN0007 | SLP. | 01-2022 12-2024 | 46,767,062 | 12,000,000 | 2,040,607 | 2,040,607 |  | 17.0 | 100.0 |  | 99.9 |  | 3.2 |  | 3.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 12,000,000 | 2,040,607 | 2,040,607 |  | 17.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. |  | 2051GYN0010 | Oax. | 07-2020 12-2024 | 188,255,746 | 66,000,000 | 8,618,598 | 8,618,598 |  | 13.0 | 100.0 |  | 60.4 |  | 3.5 |  | 3.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 66,000,000 | 8,618,598 | 8,618,598 |  | 13.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas |  | 2051GYN0011 | Chis. | 09-2020 12-2025 | 491,733,215 | 79,000,000 | 30,539,064 | 30,518,064 |  | 38.6 | 99.9 |  | 92.1 |  | 6.2 |  | 6.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 79,000,000 | 30,539,064 | 30,518,064 |  | 38.6 | 99.9
Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz. |  | 2051GYN0017 | Ver. | 10-2020 12-2022 | 10,436,880 | 9,500,000 | 3,824,677 | 3,824,677 |  | 40.2 | 100.0 |  | 83.4 |  | 38.2 |  | 38.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 9,500,000 | 3,824,677 | 3,824,677 |  | 40.2 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Cancún, Q. Roo. |  | 2051GYN0018 | Q. Roo | 01-2022 12-2022 | 52,277,447 | 42,659,000 | 701,800 | 701,800 |  | 1.6 | 100.0 |  | 93 |  | 1.2 |  | 1.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 42,659,000 | 701,800 | 701,800 |  | 1.6 | 100.0
Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. |  | 2051GYN0020 | Gro. | 01-2022 12-2022 | 16,899,024 | 15,500,000 | 3,926,701 | 3,926,701 |  | 25.3 | 100.0 |  | 70.9 |  | 16.1 |  | 16.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 15,500,000 | 3,926,701 | 3,926,701 |  | 25.3 | 100.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. |  | 2151GYN0001 | Q. Roo | 02-2022 10-2022 | 18,514,459 | 17,850,000 | 861,340 | 861,340 |  | 4.8 | 100.0 |  | 84 |  | 3.3 |  | 3.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 17,850,000 | 861,340 | 861,340 |  | 4.8 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán |  | 2151GYN0002 | Mich. | 03-2022 12-2024 | 176,895,054 | 54,000,000 | 2,402,059 | 2,402,059 |  | 4.4 | 100.0 |  | 76.1 |  | 1.1 |  | 1.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 54,000,000 | 2,402,059 | 2,402,059 |  | 4.4 | 100.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. |  | 2251GYN0001 | Hgo. | 04-2022 08-2023 | 280,001,929 | 0 | 101,942,909 | 101,942,909 |  | 0.0 | 100.0 |  | 81.3 |  | 33.3 |  | 33.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 101,942,909 | 101,942,909 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco. |  | 2251GYN0004 | Jal. | 08-2022 12-2023 | 228,712,927 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas |  | 2251GYN0012 | Tamps. | 09-2022 12-2024 | 2,556,821,249 | 0 | 894,214,232 | 894,214,232 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 894,214,232 | 894,214,232 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital |  | 2251GYN0013 | BCS. | 09-2022 12-2024 | 558,659,539 | 0 | 159,669,474 | 159,669,474 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 159,669,474 | 159,669,474 |  | 0.0 | 100.0
Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco |  | 2251GYN0015 | Jal. | 09-2022 04-2024 | 3,377,186,866 | 0 | 965,227,639 | 965,227,639 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 965,227,639 | 965,227,639 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila. |  | 2251GYN0016 | Coah. | 10-2022 03-2024 | 3,402,784,133 | 0 | 972,408,072 | 972,408,072 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 972,408,072 | 972,408,072 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional |  | 2251GYN0021 | Gro. | 11-2022 12-2024 | 3,612,777,851 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.