## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 593,182,136 | 370,461,064 | 416,056,564 | 265,594,108 |  | 71.6 | 63.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 454,264,956 | 238,115,500 | 292,671,000 | 150,063,871 |  | 63.0 | 51.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 328,306,359 | 238,115,500 | 189,471,000 | 115,319,910 |  | 48.4 | 60.8
ADQUISICIÓN, REEMPLAZO Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MÓDULOS FRONTERIZOS Y OFICINAS DEL CORPORATIVO. |  | 2106G1H0005 | CDMX. | 01-2022 12-2022 | 93,544,726 | 89,119,500 | 67,000,000 | 40,424,067 |  | 45.3 | 60.3 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 89,119,500 | 67,000,000 | 40,424,067 |  | 45.3 | 60.3
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE. |  | 2106G1H0009 | CDMX. | 01-2022 12-2022 | 111,368,393 | 106,100,000 | 79,575,000 | 32,100,843 |  | 30.2 | 40.3 |  | 0 |  | 30.2 |  | 30.2
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 106,100,000 | 79,575,000 | 32,100,843 |  | 30.2 | 40.3
ADQUISICIÓN, REEMPLAZO Y RENOVACIÓN DE KIOSKOS MULTITRÁMITE |  | 2106G1H0011 | CDMX. | 01-2022 12-2022 | 45,026,000 | 42,896,000 | 42,896,000 | 42,795,000 |  | 99.7 | 99.7 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 42,896,000 | 42,896,000 | 42,795,000 |  | 99.7 | 99.7
ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DISPENSADORES DE EFECTIVO, MULTIFUNCIONALES Y AUTOCAJEROS |  | 2206G1H0002 | CDMX. | 05-2022 12-2022 | 78,367,240 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 125,958,597 | 0 | 103,200,000 | 34,743,961 |  | 0.0 | 33.6
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA TORRE CORPORATIVA DE BANJERCITO |  | 2206G1H0001 | CDMX. | 05-2022 12-2022 | 125,958,597 | 0 | 103,200,000 | 34,743,961 |  | 0.0 | 33.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 103,200,000 | 34,743,961 |  | 0.0 | 33.6
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 138,917,180 | 132,345,564 | 123,385,564 | 115,530,237 |  | 87.2 | 93.6
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 138,917,180 | 132,345,564 | 123,385,564 | 115,530,237 |  | 87.2 | 93.6
REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN ZAPOPAN, JAL. |  | 2106G1H0003 | Jal. | 01-2022 12-2022 | 34,699,809 | 33,058,300 | 31,138,300 | 30,894,598 |  | 93.4 | 99.2 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 3,058,300 | 1,138,300 | 979,090 |  | 32.0 | 86.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,915,508 |  | 99.7 | 99.7
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MARINA. |  | 2106G1H0004 | CDMX. | 01-2022 12-2022 | 30,149,572 | 28,723,316 | 25,523,316 | 25,116,315 |  | 87.4 | 98.4 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 4,723,316 | 1,523,316 | 1,116,315 |  | 23.6 | 73.2
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |  | 100.0 | 100.0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN XALAPA, VER. |  | 2106G1H0006 | Ver. | 01-2022 12-2022 | 27,846,419 | 26,529,116 | 24,609,116 | 24,528,360 |  | 92.4 | 99.6 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 2,529,116 | 609,116 | 528,361 |  | 20.8 | 86.7
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 24,000,000 | 24,000,000 | 23,999,999 |  | 99.9 | 99.9
REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN TOLUCA, EDO. MÉX. |  | 2106G1H0007 | Mex. | 01-2022 12-2022 | 34,438,235 | 32,809,100 | 30,889,100 | 24,060,894 |  | 73.3 | 77.8 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 2,809,100 | 889,100 | 523,035 |  | 18.6 | 58.8
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 30,000,000 | 30,000,000 | 23,537,859 |  | 78.4 | 78.4
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MEXICALI, B.C. |  | 2106G1H0008 | BC. | 01-2022 12-2022 | 11,783,145 | 11,225,732 | 11,225,732 | 10,930,070 |  | 97.3 | 97.3 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  |  |  | 609,116 | 609,116 | 313,454 |  | 51.4 | 51.4
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 10,616,616 | 10,616,616 | 10,616,616 |  | 100.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.