## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 147,416,879 | 30,000,000 | 82,606,207 | 44,125,457 |  | 147.0 | 53.4
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 147,416,879 | 30,000,000 | 82,606,207 | 44,125,457 |  | 147.0 | 53.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 19,976,152 | 0 | 19,031,160 | 94,424 |  | 0.0 | 0.4
Adquisición de bienes muebles 2022 |  | 2206HAN0001 | CDMX., Jal., NL., Pue., Son., Yuc. | 01-2022 12-2022 | 19,976,152 | 0 | 19,031,160 | 94,424 |  | 0.0 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | F-003-Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales |  |  |  | 0 | 9,515,580 | 47,212 |  | 0.0 | 0.4
|  | F-004-Recuperación de cartera del sector rural |  |  |  | 0 | 9,515,580 | 47,212 |  | 0.0 | 0.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 127,440,727 | 30,000,000 | 63,575,047 | 44,031,033 |  | 146.7 | 69.2
RIGIDIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO |  | 1906HAN0001 | CDMX. | 01-2019 12-2022 | 42,700,208 | 0 | 40,017,655 | 39,906,125 |  | 0.0 | 99.7 |  | 100 |  | 95 |  | 95
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 40,017,655 | 39,906,125 |  | 0.0 | 99.7
Concervación y Mantenimiento 2021 |  | 2106HAN0001 | BCS., Camp., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., Mich., Oax., Pue., Sin., Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 04-2021 12-2022 | 84,740,519 | 30,000,000 | 23,557,392 | 4,124,908 |  | 13.7 | 17.5 |  | 25 |  | 13.7 |  | 84.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 30,000,000 | 23,557,392 | 4,124,908 |  | 13.7 | 17.5
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.