## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 15,870,338,706 | 0 | 217,183,592 | 217,183,592 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 340,792,932 | 0 | 217,183,592 | 217,183,592 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 340,792,932 | 0 | 217,183,592 | 217,183,592 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución y adquisición adicional de equipo de cómputo personal y periféricos para el Corporativo y 433 Sucursales del Banco del Bienestar |  | 2106HJO0007 | CDMX. | 05-2021 12-2022 | 137,165,424 | 0 | 29,410,953 | 29,410,953 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 25 |  | 90
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 29,410,953 | 29,410,953 |  | 0.0 | 100.0
|  | F-035-Programa de Inclusión Financiera |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipos de video y fotografía para la Dirección de Vinculación Institucional del Banco del Bienestar |  | 2206HJO0001 | CDMX. | 02-2022 12-2022 | 627,508 | 0 | 597,823 | 597,823 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 597,823 | 597,823 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de 500 cajeros automáticos dispensadores de efectivo, para el Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. |  | 2206HJO0002 | CDMX. | 03-2022 07-2022 | 203,000,000 | 0 | 187,174,816 | 187,174,816 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | F-035-Programa de Inclusión Financiera |  |  |  | 0 | 187,174,816 | 187,174,816 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 15,529,545,774 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 15,529,545,774 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de sucursales del Banco del Bienestar en diversos estados de la República |  | 2006HJO0002 | Chis., Chih., Jal., Mex., Mich., Pue., Tamps., Tlax. | 02-2020 12-2022 | 71,362,550 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de 10 sucursales del Banco del Bienestar en la República Mexicana |  | 2006HJO0003 | Chih., Dgo., Hgo., Mex., Mich., Tamps., Tlax. | 02-2020 12-2022 | 44,601,594 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.8
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión para la construcción y equipamiento de 90 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0006 | Ags., BC., BCS., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tamps., Tlax., Zac. | 04-2020 12-2022 | 407,497,751 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión para la construcción y equipamiento de 81 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0007 | Camp., Chis., CDMX., Mex., Oax., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc. | 04-2020 12-2022 | 366,747,975 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 103 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0008 | BC., BCS., Camp., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | 06-2020 12-2022 | 466,358,537 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.1
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 89 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0009 | Ags., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax. | 11-2020 12-2022 | 521,018,076 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 60.2
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 88 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0010 | CDMX., Gto., Gro., Sin., Ver., Yuc., Zac. | 11-2020 12-2022 | 515,163,941 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 3.9 |  | 60.2
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. |  | 2106HJO0001 | CDMX., Hgo., Mex., Oax., Pue., Tlax. | 04-2021 12-2022 | 478,697,793 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., B.C., Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin. y Son. |  | 2106HJO0002 | Ags., BC., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Mich., NL., Qro., SLP., Sin., Son. | 04-2021 12-2022 | 508,616,406 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 59.5
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala |  | 2106HJO0003 | CDMX., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | 04-2021 12-2022 | 514,600,128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz |  | 2106HJO0004 | CDMX., Oax., Q. Roo, Tab., Ver. | 04-2021 12-2022 | 430,828,014 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas |  | 2106HJO0005 | Camp., Chis., CDMX., Gro., Mich., Oax., Zac. | 04-2021 12-2022 | 436,811,736 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 58.9
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac. |  | 2106HJO0006 | Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac. | 05-2021 12-2022 | 508,616,406 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz |  | 2106HJO0008 | CDMX., Oax., Q. Roo, Ver., Yuc. | 06-2021 12-2022 | 520,583,851 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 16.3 |  | 58.1
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz |  | 2106HJO0009 | Chis., CDMX., Gro., Tab., Ver. | 06-2021 12-2022 | 520,583,851 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 8.5 |  | 45.2
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz |  | 2106HJO0010 | Col., Chis., CDMX., Gto., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax., Ver. | 06-2021 12-2022 | 514,600,128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 6.3 |  | 59
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich., Jal., Nay., B.C., Chih., Coah., Dgo., N.L., S.L.P., Sin., Son. y Tamps. |  | 2106HJO0011 | BC., Coah., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Nay., NL., SLP., Sin., Son., Tamps. | 06-2021 12-2022 | 520,583,851 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 10.3 |  | 56.9
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX. |  | 2106HJO0012 | CDMX. | 08-2021 12-2022 | 356,703,769 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 21.6 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX |  | 2106HJO0013 | CDMX. | 08-2021 12-2022 | 356,703,769 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 23 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 71 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Jal., Edo. Méx, Mich., Qro., Sin., Son. y Zac. |  | 2106HJO0014 | Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mex., Mich., Qro., Sin., Son., Zac. | 09-2021 12-2022 | 424,844,291 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 12.9 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax. y Ver. |  | 2106HJO0015 | Ags., Camp., Chis., CDMX., Gro., Oax., Pue., Tlax., Ver. | 09-2021 12-2022 | 430,828,014 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 29.3 |  | 60.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex., Mor., Pue., Qro., y Tlax. |  | 2106HJO0016 | CDMX., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 54.8 |  | 54.8
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich., Oax., y Ver. |  | 2106HJO0017 | CDMX., Gro., Jal., Mich., Oax., Ver. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 54.8 |  | 54.8
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Coah., Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc. y Zac. |  | 2106HJO0018 | Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Nay., NL., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc., Zac. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 51 |  | 51
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., Construcción y Adquisición de Equipamiento para el Estado de Puebla. |  | 2106HJO0019 | CDMX., Pue. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 47.1 |  | 47.1
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver., y Yuc. |  | 2106HJO0020 | Chis., CDMX., Tab., Ver., Yuc. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 48.1 |  | 48.1
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. |  | 2106HJO0021 | CDMX., Ver. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 20.8 |  | 20.8
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue., y Ver. |  | 2106HJO0022 | CDMX., Gro., Oax., Pue., Ver. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 21.6 |  | 21.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue., Tlax. y Ver. |  | 2106HJO0023 | CDMX., Hgo., Mor., Pue., Tlax., Ver. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 19.3 |  | 19.3
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y S.L.P. |  | 2106HJO0024 | CDMX., Hgo., Qro., SLP. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 20.1 |  | 20.1
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y Son. |  | 2106HJO0025 | BC., Chih., CDMX., Sin., Son. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 23.8 |  | 23.8
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich. y S.L.P. |  | 2106HJO0026 | Ags., CDMX., Gto., Mich., SLP. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 9.3 |  | 9.3
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco |  | 2106HJO0027 | CDMX., Jal. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 25.4 |  | 25.4
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex. y Mich. |  | 2106HJO0028 | CDMX., Mex., Mich. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 20 |  | 20
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B. C., Coah., N.L. y Tamps. |  | 2106HJO0029 | BC., Coah., CDMX., NL., Tamps. | 11-2021 12-2022 | 423,244,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 3.1 |  | 3.1
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Chih., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver. y Zac. |  | 2106HJO0030 | Ags., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver., Zac. | 11-2021 12-2022 | 429,122,767 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 14 |  | 14
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 44 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de equipamiento para el Estado de México. |  | 2206HJO0003 | CDMX., Mex. | 08-2022 12-2022 | 258,649,340 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 8.3 |  | 8.3
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.